## 问题清单
附件
喀什地区2024年度水利建设项目质量检测单位检查问题清单
序号 | 检测单位名称 | 项目所在县市 | 检查项目名称 | 检测服务类型 | 存在问题 | 处理依据 | 问题分类 | 备注
1 | 图木舒克水科检测有限公司 | 喀什市 | 喀什市阿克喀什乡库勒（1）村、英吾斯坦乡栏杆（13）村防渗渠建设项目 | 三检 | 现场试验室授权范围与现场不符。经查，现场授权的含泥量、泥块含量、混凝土养护等检测项目无对应的烘箱、标养箱等仪器设备。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
2 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场试验人员谢江松、康家旺无资格证书或职称证书。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
3 |  |  |  |  | 检测报告未按年度统一编号，编号未连续。经查，提供的来样登记台账为该项目单独登记表，未提供总收样台账。 | 《水利工程质量检测管理规定》第十九条 | 一般
4 |  |  |  |  | 检测计划漏项或检测组数不足。经查，该项目检测计划中橡皮止水带、砂砾石（含泥量）、保温板等检测项目漏项，钢筋检测组数不足。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
5 |  |  |  |  | 试验检测使用失效的规范。经查，编号为KSBG2024-KS08-SN001的水泥检测报告中使用的规范《抗硫酸盐硅酸盐水泥》CB748-2005为过期标准。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 | 严重
6 |  |  |  |  | 试验检测报告出具结论不准确。经查，编号为KSBG2024-KS08-JAZ001聚氨酯检测报告检测项目中表干时间未检测但下结论，且判定达标。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
7 |  |  |  |  | 试验检测报告出具结论不明确。如编号为KSBG2024-KS08-XS001小石检测报告委托项目中有坚固性，但实际未检测。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
8 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。经查，该项目所有检测报告未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料。且该项目检测任务均由喀什分公司试验室承担，但喀什市分公司并未取得本地质量技术监督机构计量认证，且所有检测报告均由总公司出具。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
9 | 阿克苏盛泰源检测有限公司 | 喀什市 | 喀什市阿克喀什乡库勒（1）村、英吾斯坦乡栏杆（13）村防渗渠建设项目 | 二检 | 现场检测参数未经检测单位授权。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
10 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，检测单位未提供现场试验检测人员何文才、艾力资格证书或职称证书。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
11 |  |  |  |  | 检测计划漏项或未按计划检测。经查，该项目检测计划中橡皮止水带、土工布等检测项目漏项；检测计划中的混凝土拌合物未检测、混凝土原材料计划检测数量与工程量不符。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
12 |  |  |  |  | 试验室主检人员及审核人员未经授权。经查，该单位提供的所有检测报告中主检均为李林，审核均为方凡，批准均为唐勇，且未提供授权签字人相关资料。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163号）第二十五、二十八条 | 较重
13 |  |  |  |  | 试验检测报告出具结论不明确。如：编号为STY2024-YWST01-JAZ001的聚氨酯检测报告检测项目中拉伸模量、弹性回复率、定伸粘接性未检测但出具了结论，且判定达标；编号为STY2024-YWST01-GJ001的钢筋检测报告中重量偏差未检测；再如：编号为STY2024-YWST01-WJ001混凝土外加剂检测报告中减水率（%）质量指标为：≥25，实测值为12.4，单项判定为达标。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
14 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。经查，所有检测报告未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，且该公司在本地未建立试验室，检查组抽检了4月5日、5月4日两批次检测样本，均无送样凭证，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
15 | 新疆城建试验检测有限公司 | 疏附县 | 疏附县索塞渠首除险加固工程 | 一检 | 工地试验室及现场检测参数未经检测单位授权。经查，该检测单位现场检测机构成立文件中仅对现场检测人员进行授权，未对工地试验室及检测参数进行授权。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
16 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场试验检测人员万宇轩无资格证书或职称证书。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
17 |  |  |  |  | 检测项目漏项。经查，该项目检测计划中高压闭孔板、聚氨酯、灌注桩桩身完整性等检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
18 |  |  |  |  | 试验检测报告出具结论不明确。如：编号为S-LSN2024-1524的"水泥检测报告"中检测结论将检测样本的名称表述错误。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
19 |  |  |  |  | 试验检测报告出具不及时。经查，S-LFM2024-1526的“粉煤灰检测报告”中试验完成日期为5月21日，发放日期为6月13日，未及时发放。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 一般
20 |  |  |  |  | 检测机构设立的分支机构未取得资质认定。经查，该项目检测任务均由图木舒克市分公司（草湖）试验室承担，但图木舒克市分公司（草湖）未取得本地质量技术监督机构计量认证，且所有检测报告均由总公司出具。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号，国家市场监督管理总局令第38号修改)第十七条 | 较重
21 | 喀什永晟试验检测有限公司 | 岳普湖县 | 岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程 | 二检 | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场试验检测人员李英杰、李宗虎无资格证书或职称证书。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
22 |  |  |  |  | 检测项目漏项。经查，该项目检测计划中钢结构检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
23 |  |  |  |  | 经查，编号为YSJC20230237的“钢筋焊接接头检测报告”中两种不同直径钢筋出具一组报告，应出具两组报告。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
24 |  |  |  |  | 仪器设备无出入库记录。经查，该公司开展灌注桩桩身完整性试验，但基桩检测仪出入库登记表未记录。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条——设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录不全
25 | 新疆生产建设兵团建设工程质量检测中心有限责任公司 | 塔什库尔干县 | 塔什库尔干县阿然保泰水库工程 | 一检 | 试验检测使用失效的规范。经查，编号为ARBTYB24-CGL-0040的"粗骨料检测报告"中使用的规范《水工混凝土试验规程》标准号书写错误。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 | 严重
26 |  |  |  |  | 检测报告质量指标错误。经查，编号为ARBTYB24-CGL-0040的"粗骨料检测报告"中压碎指标质量指标错误。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》表5.3.6-1——粗骨料的压碎指标值
27 |  |  |  |  | 检测结果不准确。经查，编号为ARBTYB24-WJJ-0002的"外加剂性能检测报告"中检测项目凝结时间差修约为5min，检测结果为22，不符合规范要求。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
28 | 新疆博瑞建昇工程技术服务有限责任公司 | 伽师县 | 伽师县夏合曼渠首除险加固工程 | 一检 | 资质认定证书与营业执照信息不一致。经查，新疆博瑞建昇工程技术服务有限责任公司图木舒克市草湖镇分公司经营场所与资质认定证书不一致。 | 《水利工程质量检测管理规定》第六条、第十条——资质等级证书中检测单位的名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息，与营业执照（或事业单位法人证书）和单位实际情况是否一致
29 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场辅助试验检测员夏宇，长期驻工地辅助开展检测工作，经核实此人非公司员工。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
30 |  |  |  |  | 试验室主检人员及审核人员未经授权。经查，该公司出具的所有检测报告中试验主检人员、审核人员未经公司内部授权。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163号）第二十五、二十八条 | 较重
31 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中粉煤灰检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
32 |  |  |  |  | 检测试验仪器设备不全。经查，所有混凝土原材料检测报告中未填写主要检测仪器。 | 《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）附录D
33 |  |  |  |  | 未提供混凝土拌合物性能检测记录。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》11.3拌合物质量控制与检验——混凝土坍落度每4h在机口应检测1-2次；每8h在仓面应检测1-2次，高温雨雪天气应加密检测。掺引气剂混凝土的含气量，每4h应检测1次
34 |  |  |  |  | 校准证书与仪器一览表信息不一致。经查，轻型动力触探仪校准时间为2023年12月27日，仪器一览表登记校准时间为2024年1月15日。 | 《水利工程质量检测管理规定》第九条、第十三条、第二十一条，《检验检测机构资质认定管理办法》第九条——仪器设备是否按照有关标准和规定要求运行、核查、检定和校准
35 |  |  |  |  | 该公司未建立档案管理制度。经查，该公司档案资料管理混乱，未提供档案管理制度。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第十九条 | 一般
36 | 克州弘鑫工程检测有限公司 | 英吉沙县 | 英吉沙县依格孜牙渠首除险加固工程 | 二检 | 授权签字人未及时变更。经查，该公司授权签字人邓西宝已离职近2年，截至11月21日，仍未办理变更手续。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条——（二）法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更，检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续
37 |  |  |  |  | 现场检测部检测参数未经检测单位授权。经查，该公司成立现场检测部的文件中未授权现场试验参数，即开展土方压实度、砂砾石相对密度、混凝土坍落度等试验。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
38 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员肖萧、杨新亮长期驻工地开展检测工作，无检测资格证书或相应职称证书，且非现场检测部的文件中人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
39 |  |  |  |  | 试验室主检人员及审核人员未经授权。经查，该公司出具的所有检测报告中试验主检人员、审核人员未经公司内部授权。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163号）第二十五、二十八条 | 较重
40 |  |  |  |  | 检测计划无操作性。经查，该公司制定的检测计划表无工程量、检测频次依据等内容，检测组数无法确定。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
41 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构、无纺布等检测项目漏项；引气剂未进行检测。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
42 |  |  |  |  | 检测项目漏项。经查，编号为KZHX24-YJS01FMH01的“混凝土拌合料检测报告”中检测项目三氧化硫未检测。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
43 |  |  |  |  | 检测报告出结论不准确。经查，编号为KZHX24-YJS01KD001的“混凝土抗冻性检测报告”中试验循环次数未按设计指标进行检测，结论出具不准确。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
44 |  |  |  |  | 检测报告检测项目不全。经查，编号为KZHX24-YJS01KD001的“防水材料检测报告”中聚氨酯未进行全项检测。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.4 条——工程质量检验项目和数量应符合《单元工程 评定标准》规定
45 |  |  |  |  | 试验检测使用失效的规范。经查，编号为KZHX24-YJS01GJ10的“钢筋力学性能检测报告”中使用已失效的《钢筋混凝土用钢 第二部分：热轧带肋钢筋》。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 | 严重
46 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。经查，所有检测报告未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，且该公司未在本地建立试验室，检查组抽检了外加剂、混凝土、管材、格宾石笼等各一份报告，均未提供试验过程资料，检测过程无法溯源，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
47 | 伊犁立洲工程技术有限责任公司 | 莎车县 | 莎车县种植基地配套建设项目（墩巴格乡） | 三检 | 现场检测部检测参数未经检测单位授权。经查，该公司成立现场检测机构的文件中未授权现场试验参数，即开展土方压实度、砂砾石相对密度、混凝土坍落度、混凝土含气量等试验。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
48 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员高艳长期驻工地开展检测工作，该人员无检测资格证书或相应职称证书，且非公司人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
49 |  |  |  |  | 检测报告检测项目不全。经查，编号为2024036YCL0005的“外加剂检测报告”中含气量1h经时变化量、泌水率比、凝结时间差等项目未检测。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.4 条 工程质量检验项目和数量应符合《单元工程 评定标准》规定
50 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构检测项目漏项，且未进行检测。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
51 |  |  |  |  | 无取样记录。经查，混凝土抗冻抗渗未进行检测，且未提供取样记录资料。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.22条 | 较重
52 |  |  |  |  | 检测报告出具不及时。经查，现场土方压实度检测于2024年7月14日完成，截至检查日，未出具检测报告。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 一般
53 |  |  |  |  | 未出具检测报告。该公司于2024年7月27日完成混凝土试块，截至11月22日，仅开展了抗压试样，但未出具检测报告；抗冻、抗渗未进行检测试验。 | 《水利工程质量检测管理规定》第十五条——是否按照国家和行业标准进行检测
54 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。经查，所有检测报告未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，且该公司未在本地建立试验室，检查组抽查了外加剂、止水带、闭孔板等各一份报告，均未提供运输凭证，仅提供了原始记录及委托书，未提供来样登记台账、设备使用记录等过程资料，过程无法溯源，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
55 | 新疆永诚信工程检测有限公司 | 莎车县 | 莎车县种植基地配套建设项目(孜热甫夏提乡） | 三检 | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员蒋虎东长期驻工地开展检测工作，但该人员无检测资格证书或相应职称证书，且非公司人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
56 |  |  |  |  | 试验室主检人员及审核人员未经授权。经查，该公司出具的所有检测报告中试验主检人员、审核人员未经公司内部授权。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163号）第二十五、二十八条 | 较重
57 |  |  |  |  | 检测报告检测项目不全。经查，编号为YCX2024SCZJZRX-MFJ001的“密封材料检测报告”中，弹性恢复率、密度、拉伸模量等项目未检测；编号为YCX2024SCZJZRX-GL001的“混凝土细骨料检测报告”中云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量等项目未检测。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.4 条 工程质量检验项目和数量应符合《单元工程 评定标准》规定
58 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构检测项目漏项，且未进行检测；聚氨酯未列入检测计划中。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
59 |  |  |  |  | 无取样记录。经查，现场使用的砂砾石垫层、钢筋等原材料无取样记录，且未进检测。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.22条 | 较重
60 |  |  |  |  | 检测计划无操作性。经查，该公司制定的检测计划表无工程量的内容，检测组数频次不满足规范要求。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
61 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。所有检测报告未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，且该公司未在本地建立试验室，检查组现场抽查了水泥、聚氨酯、混凝土抗冻、闭孔板等各一份报告，均未提供运输凭证，未提供来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，过程无法溯源，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
62 | 新疆德广众合质检技术服务有限公司 | 莎车县 | 喀什地区莎车县土地开发项目（输水干支渠）三标段 | 一检 | 现场检测部检测参数未经检测单位授权。经查，该公司成立现场检测机构的文件中未授权现场试验参数，即开展土方压实度、砂砾石相对密度、混凝土坍落度、混凝土含气量等试验。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
63 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员阿卜杜许库尔长期驻工地开展检测工作，该人员无检测资格证书或相应职称证书。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
64 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构检测项目漏项，检测计划中砂石骨料全检未进行检测。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
65 |  |  |  |  | 设备使用记录不全。经查，试验室部分仪器设备使用人未签字，且无样品编号，无法溯源。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条 | 一般
66 |  |  |  |  | 原始记录签字不全。经查，所有土方压实度的原始记录主检及审核人均未签字。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.6 条——工程质量检验数据应真实可靠，检验记录及签证应完整齐全
67 |  |  |  |  | 未建立检测结果不合格项目台账。经查，该公司试验室未建立总的不合格台账。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 | 一般
68 |  |  |  |  | 设备仪器一览表信息不全。经查，该检测单位分公司提供的仪器一览表中无证书编号、检定日期等信息。 | 《水利工程质量检测管理规定》第九条、第十三条、第二十一条，《检验检测机构资质认定管理办法》第九条
69 |  |  |  |  | 试验检测过程不符合相关规定。经查，编号为DG2024WTK1003081的“混凝土配合比报告”中主要仪器中无微机控制电液伺服压力机YAW-2000无仪器使用记录。 | 《水利工程质量检测管理规定》第十三条、第十五条 | 严重
70 |  |  |  |  | 样品管理不规范。经查，留样室存放的聚氨酯、格宾网、外加剂等无样品编号。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.18条 | 较重
71 |  |  |  |  | 未及时开展检测。该公司于2024年10月24日完成混凝土试块，2024年11月21日达到28天龄期，截至11月22日，尚未进行试验检测。 | 《水利工程质量检测管理规定》第十五条——是否按照国家和行业标准进行检测
72 | 新疆金水工程检测有限公司 | 伽师县 | 伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目二检一标 | 二检 | 检测计划与实际不符。经查，检测计划组数与实际偏差较大。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
73 |  |  |  |  | 现场设备使用记录填写不规范。经查，8月10日21：55至8月11日9：32该检测单位试验人员使用电热鼓风恒温干燥箱时将编号为“JS2024-SJ01-3-SLS01~05”的5个样品未单独记录，无法溯源。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条 | 一般
74 |  |  |  |  | 现场设备不满足工程质量检测需求。经查，该检测单位现场试验室标养箱一次只能30组，但该项目3个标段混凝土施工高峰期时无法满足工程建设需求。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.4.1条 | 较重
75 |  |  |  |  | 现场设备使用记录不全。经查，编号为“JS2024-JS01-3-FD03”的颗粒大小分析检测报告，无电热鼓风恒温干燥箱使用记录。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条 | 一般
76 |  |  |  |  | 试验检测项目不全。经查，编号为“JS2024-SJ01-1-MFJ01”的双组分聚氨酯建筑密封胶检测报告中无拉伸模量和弹性恢复率检测项目。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.4 条——工程质量检验项目和数量应符合《单元工程 评定标准》规定
77 | 新疆水陆通工程质量检测有限公司 | 伽师县 | 伽师县克孜河南岸总干渠续建配套与现代化改造项目五标 | 一检 | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员陈尔长期驻工地开展检测工作，无检测资格证书或相应职称证书，且均非工地试验检测组文件授权人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
78 |  |  |  |  | 建立的检测结果不合格项目台账不规范。经查，该公司工地试验室建立了不合格台账，但未判定不合格结论，填写为实测值。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 | 一般
79 |  |  |  |  | 检测计划无操作性。经查，该项目检测计划列表中无工程量等数据，无法确定需检测组数。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
80 |  |  |  |  | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构、烧结多孔砖等检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
81 |  |  |  |  | 试验检测项目不全。经查，编号为SLT-2024-JSXKZH5-JAZ004的“聚氨酯建筑密封胶检测报告”中无弹性恢复率检测项目。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.4 条——工程质量检验项目和数量应符合《单元工程 评定标准》规定
82 |  |  |  |  | 检测报告质量指标错误。经查，编号为SLT-2024-JSXKZH5-XGL002的“细骨料检测报告”中饱和面干表观密度质量指标有误。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》表5.3.5细骨料的品质要求
83 |  |  |  |  | 仪器设备未按规定检定。经查，该公司现场试验室试块模具未按规定进行检定。 | 《计量法实施细则》（2018修订版）第四十三条 | 严重
84 |  |  |  |  | 未提供混凝土拌合物性能记录。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》11.3拌合物质量控制与检验——混凝土坍落度每4h在机口应检测1-2次；每8h在仓面应检测1-2次，高温雨雪天气应加密检测。掺引气剂混凝土的含气量，每4h应检测1次
85 |  |  |  |  | 检测结果不准确。经查，编号为SLT-2024-JSXKZH5-DKZ001的“砖检测报告”中检测项目尺寸偏差修约为0.5mm，检测结果为+0.2、+0.3、+0.1等，不符合规范要求。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
86 |  |  |  |  | 检测报告结论不准确。经查，编号为SLT-2024-JSXKZH-TG004的“土工检测报告”中戈壁料设计指标为粒径小于0.075mm的粒按重量比应小于总重量的10%，检测值为14.3%，结论应为不合格。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 较重
87 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。现场检查组抽检了编号为SLT-2024-JSXKZH-XGL001和SLT-2024-JSXKZH-GBT001两份报告，均无送样凭证，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
88 | 葛洲坝新疆试验检测有限公司 | 岳普湖县 | 岳普湖县输水总干渠续建配套与现代化改造工程四标 | 三检 | 现场试验室超出授权范围。经查，提供的现场试验室仪器设备的校准证书中有钢筋弯曲试验机的校准证书，但未经检测单位授权。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
89 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员武威君长期驻工地开展检测工作，无检测资格证书或相应职称证书，且非工地试验检测组文件授权人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
90 |  |  |  |  | 未建立检测结果不合格项目台账。经查，该公司工地试验室未建立总的不合格台账。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 | 一般
91 |  |  |  |  | 检测计划无操作性。经查，该项目检测计划列表中无工程量数据，无法确定需检测组数。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
92 |  |  |  |  | 仪器设备未按规定检定。经查，该公司工地试验室授权的仪器设备未按规定进行检定。 | 《计量法实施细则》（2018修订版）第四十三条 | 严重
93 |  |  |  |  | 未提供混凝土拌合物性能记录。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》11.3拌合物质量控制与检验——混凝土坍落度每4h在机口应检测1-2次；每8h在仓面应检测1-2次，高温雨雪天气应加密检测。掺引气剂混凝土的含气量，每4h应检测1次
94 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。经查，该检测单位今年承接该项目第四标段三检任务，检查日，仅提供钢筋、格宾网、雷诺护垫、橡胶止水带、闭孔板等9份检测报告，检查组现场随机抽查了格宾网、雷诺护垫、橡胶止水带等各一份报告，均未提供运输凭证，过程无法溯源，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
95 | 和田鼎晟工程试验检测有限公司 | 岳普湖县 | 岳普湖县盖孜河合理闸除险加固工程 | 三检 | 现场试验室现场试验参数未经检测单位授权。经查，该检测单位下发的《关于新疆喀什地区岳普湖盖孜河合理闸除险加固工程检测人员任命的通知》中仅对现场检测人员进行任命，未对试验仪器及检测参数进行授权。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条 | 严重
96 |  |  |  |  | 现场检测人员不具备相应能力或未取得资格。经查，现场检测人员王云飞2024年4月至7月驻工地开展检测工作，齐典虎2024年7月至11月驻工地开展检测工作，2人均无检测资格证书或相应职称证书，且均非工地试验检测组文件授权人员。 | 《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第四条 | 严重
97 |  |  |  |  | 建立的检测结果不合格项目台账不规范。经查，该公司现场检测人员建立了聚氨酯检测结果不合格台账，但未提供聚氨酯不合格检测报告。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 | 一般
98 |  |  |  |  | 检测计划无操作性。经查，该项目检测计划列表中无工程量数据，无法确定需检测组数。 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》附录A——A.0.5检测方案应根据工程的实际情况编写，内容主要包括原材料、中间产品、构（部）件质量检测频次和数量
99 |  |  |  |  | 仪器设备未按规定检定。经查，该公司现场使用的回弹仪校准日期为2024年1月12日，校准证书中建议下次校准日期为2024年7月11日，截至检查日未进行检定。 | 《计量法实施细则》（2018修订版）第四十三条 | 严重
100 |  |  |  |  | 原始记录签字不全。经查，所有土方压实度的原始记录主检及审核人均未签字。 | 《水利水电工程施工质量检 验与评定规程》(SL 176— 2007)第 4.1.6 条——工程质量检验数据应真实可靠，检验记录及签证应完整齐全
101 |  |  |  |  | 未提供混凝土拌合物性能记录。 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》11.3拌合物质量控制与检验——混凝土坍落度每4h在机口应检测1-2次；每8h在仓面应检测1-2次，高温雨雪天气应加密检测。掺引气剂混凝土的含气量，每4h应检测1次
102 |  |  |  |  | 出具虚假质量检测报告。现场检查组抽检了编号为HTDS2024-KS1004-SN07-01、HTDS2024-KS1004-GBW05-01和HTDS2024-KS1004-KD05-01等三份报告，仅编号为HTDS2024-KS1004-SN07-01的水泥检测报告提供了原始记录及检测委托书，其余均未提供送样凭证，且无来样登记台账、原始记录、业务流转卡、设备使用记录等过程资料，过程无法溯源，无法证明其检测活动的真实性。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 | 严重
103 | 新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 巴楚县 | 巴楚县红海水库除险加固工程 | 一检 | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中金属结构检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
104 |  |  |  |  | 检测报告出具不及时。经查，该公司出具的混凝土抗压强度检测报告、混凝土抗渗性能检测报告、土工检测报告等均未盖章签发。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 一般
105 |  |  |  |  | 未建立试验台账。经查，该公司现场试验室开展的混凝土抗渗性检测报告、混凝土抗压强度检测报告均未建立试验台账。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条 | 较重
106 | 新疆远测工程技术有限公司 | 巴楚县 | 巴楚县红海水库除险加固工程 | 二检 | 检测计划漏项。经查，该项目检测计划中灌注桩桩身完整性检测项目漏项。 | 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条
107 |  |  |  |  | 试验设备使用记录信息不全。经查，该公司工地试验室数显压力试验机使用记录中无样品编号信息。 | 《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)附录D.0.1条 | 一般
108 |  |  |  |  | 检测报告出具不及时。经查，该公司出具的混凝土抗压强度检测报告未盖章签发。 | 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第4.5.20条 | 一般
109 |  |  |  |  | 建立的检测结果不合格项目台账记录不全。经查，编号为BCX-HHSK01-2024Q001~004的“橡胶止水材料检测报告”检测结果不合格，但截至11月28日，未在不合格台账记录。 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 | 一般
110 |  |  |  |  | 仪器设备未按规定检定。经查，该公司现场使用的回弹仪校准日期为2024年3月15日，应半年校准一次，截至11月28日未进行检定。 | 《计量法实施细则》（2018修订版）第四十三条 | 严重