- 项目支出绩效评价报告

项目名称：志鉴工作项目

项目单位：中共喀什地委党史办公室

主管部门：中共喀什地委党史办公室

项目负责人：热西代姆·塔依尔

填报时间：  2024年3月18日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价志鉴工作项目中《喀什地区志（1991-2020）》、《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》、《喀什年鉴（2023）》编纂出版印刷工作实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率和效益。通过该项目的实施，史志编纂出版印刷在传承历史文化、弘扬社会主义核心价值观、满足读者需求，促进喀什经济社会发展等方面发挥着重要作用。同时，为后人留下宝贵的历史财富，为喀什经济社会发展提供有力支撑。满足人们对历史和文化的需求，增强对喀什地区的认同感和归属感。还为学习历史、研究文化提供重要参考资料。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于喀什地区史志鉴的开发利用。2023年度通过召开《喀什地区志（1991-2020）》评审会、完成《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》出版印刷、完成《喀什年鉴（2023）》编纂工作任务，发挥史志资源优势，为社会各界提供准确可靠的地情信息，为喀什的社会稳定和长治久安、经济发展、民族团结服务。

- 3.项目实施主体

中共喀什地委党史办公室、喀什地区地方志办公室，简称地委史志办。为中共喀什地委的直属事业单位，同时接受地委和行署的领导，机构规格为正县级。纳入2023年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、地方志科、党史科、年鉴科。

编制人数12人，参公12人。实有在职人数10人，均为参公。退休人员10人，均为参公。

- 4. 资金投入和使用情况

《关于批复2023年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2023】1号）共安排下达资金211.58万元，为志鉴工作项目资金，最终确定项目资金总数为211.58万元。

截至2023年12月31日，实际支出211.424万元，预算执行率99.93%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

根据《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施<地方志工作条例>办法》及地委史志办工作职能，2023年度地委史志办完成《喀什地区志（1991-2020）》返稿核稿、审读及评审、《喀什年鉴》（2016年卷、2017年卷、2019年卷、2021年卷、2022年卷）出版印刷、《喀什年鉴》（2023年卷）编辑工作任务。《喀什地区志（1991-2020）》召开评审会1场、《喀什年鉴》出版印刷5卷、《喀什年鉴》编纂数量1卷。项目实施为社会各界提供准确可靠的地情信息，为喀什的社会稳定和长治久安、经济发展、民族团结服务。

- 2.阶段性目标

2023年《志鉴工作》项目主要包括《喀什地区志》召开评审、《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》出版印刷、《喀什年鉴（2023）》完成招标并形成初稿。

2023年1-6月，计划实施完成《喀什地区志（1991-2020）》地区、自治区各级审读中心审读；补充完善《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》书稿，完成各级审读机构审读；下发《喀什年鉴（2023）》征稿通知，及时招标签订合同。

2023年7-12月，《喀什地区志（1991-2020）》按照各级审读中心修改意见进行修改，征求各地州史志专家意见建议，在年底召开评审会；完成《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》出版印刷并发放到各单位；完成《喀什年鉴（2023）》编纂，形成初稿报送审读中心审读。

2023年11月《喀什地区志（1991-2020）》顺利召开评审会；11月《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》出版印刷经验收合格发放到各单位；《喀什年鉴（2023）》年底完成编纂并制作成样书，12月完成各审读中心审读，书号到位。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年度《志鉴工作》项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在《志鉴工作》项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结《志鉴工作》项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以2023年度《志鉴工作》项目支出为对象所对应的预算资金，以《志鉴工作》项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进地委史志办完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖2023年度《志鉴工作》项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖《志鉴工作》项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由地委史志办自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

地委史志办绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张利清任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

刘智任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

周亚娟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经地委史志办评价组通过问卷调查、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施《志鉴工作》项目，推动了地区志鉴工作，发挥资政存史育人作用，有效促进社会各界更加了解喀什，产生了社会效益。 项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要依据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施<地方志工作条例办法>》、喀什地区地方志事业“十四五”发展规划等文件立项，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：《志鉴工作》项目预算安排211.58万元，实际支出211.424万元，预算执行率99.93%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：通过实施《志鉴工作》项目，《喀什地区志》通过评审，出版印刷《喀什年鉴（2016、2017、2019、2021、2022）》共5卷，编纂《喀什年鉴2023》1卷。

项目效益：通过实施此项目，产生社会效益。首先满足读者需求，促进喀什经济社会发展等方面发挥着重要作用。同时，为后人留下宝贵的历史财富，为喀什经济社会发展提供有力支撑。满足人们对历史和文化的需求，增强对喀什地区的认同感和归属感。还为学习历史、研究文化提供重要参考资料。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对《志鉴工作》项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施<地方志工作条例办法>》、喀什地区地方志事业“十四五”发展规划，按照地委、行署安排，结合地委史志办职责，并组织实施。围绕地委史志办2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过班子会议研究沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：我单位根据招标合同，制定了项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：我单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；依项目年度工作计划召开《喀什地区志（1991-2020）》评审会1次、出版印刷年鉴5年卷、编纂年鉴1年卷相对应；与预算确定的项目投资金额相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过与项目负责人与业务科室相关人员科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：根据《关于批复2023年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2023】1号）文件，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.7分，得分率为98.5%。

（1）资金到位率：我单位志鉴工作项目预算资金211.58万元，到位资金211.58万元，财政资金足额拨付到位，本单位能够及时足额按照合同约定将专项资金支付，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出金额211.424万元/实际到位资金211.58万元）*100%=99.93%，与预期指标有所偏差，偏差原因：《喀什年鉴（2023）》项目招标中标金额比预算金额低。改进措施：以后年度项目按照实际情况设置合理指标值。根据评分标准，该指标扣0.3分，得2.7分。

（3）资金使用合规性：地委史志办制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：我单位已制定了已相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，并严格按照财务及业务相关管理制度，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与地委史志办财务工作分管领导沟通后，报支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.3分，得分率为98.4%。

- 对于“产出数量”

召开评审会指标，预期指标值为=1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

出版印刷年鉴指标，预期指标值为=5卷，实际完成值为5卷，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

编纂年鉴指标，预期指标值为=1年卷，实际完成值为1年卷，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

年鉴审读通过率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出时效”：

资金拨付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

年鉴印刷出版委托业务费指标，预期指标值为62.93万元，实际完成值为62.93万元，指标完成率100%为2023年支付合同余款金额62.93万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

《喀什地区志》委托业务费指标，预期指标值为141.6万元，实际完成值为141.6万元，指标完成率100%为2023年支付金额141.6万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

年鉴编纂委托业务费指标，预期指标值为7.05万元，实际完成值为6.89万元，指标完成率97.73%为2023年支付合同金额6.89万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，偏差原因：《喀什年鉴（2023）》项目招标中标资金比预算资金少。改进措施：以后年度项目按照实际情况设置合理指标值。根据评分标准，该指标扣0.7分，得2.3分。

合计得9.3分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

地方志资源有效利用率指标，该指标预期指标值为=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期指标有所偏差，偏差原因：实际完成值高于年初预期指标。改进措施：以后年度项目按照实际情况设置合理指标值。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

（4）满意度指标分析

对于参阅者满意度指标：参阅者满意度100%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期指标有所偏差，偏差原因：实际完成值高于年初预期指标。改进措施：以后年度项目按照实际情况设置合理指标值。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

《志鉴工作》项目预算211.58万元，到位211.58万元，实际支出211.424万元，预算执行率为99.9%，项目绩效指标总体完成率为100.8%，偏差率为0.8%。指标地方志资源有效利用率、参阅者满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差，改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在志鉴工作项目启动之初，制定详细计划和任务目标，确保项目的合理性和可行性；加强对项目参与人员的培训，提高项目质量，定期对资金支付流程进行优化，确保资金支付工作的持续改进；加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目执行进度，加强与服务单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是年初做预算与项目招标实际金额有差距，预算不够精准；二是项目实际完成值高于年初预期指标。

# 七、有关建议

# 一是进一步完善志鉴项目实施方案；二是项目实施过程中加强对工作人员的培训；三是根据项目内容，精准设置目标值。

# 八、其他需要说明的问题

地委史志办对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况