- 项目支出绩效评价报告

项目名称：喀什地直机关党员干部能力素质提升项目

项目单位：中共喀什地委直属机关工作委员会

主管部门：中共喀什地委直属机关工作委员会

项目负责人：杨治波

填报时间：2024年4月17日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在通过“走出去”到援疆省市学习先进的机关党建工作理念，加强交流，提升地直机关党务工作者履职能力，对下一步更好抓好地直机关党的建设工作打下基础，以高质量机关党建引领高质量发展。

- 2. 主要内容及实施情况

- 本项目建设主要内容：组织喀什地直机关党务工作者代表赴对口援疆省市山东济南开展能力提升培训。通过山东省对口援疆前方指挥部的大力支持下，组织喀什地直机关61名党务工作者赴泰山高级经理研修院进行党务培训，并参观先进机关党建示范点、红色教育基地，进一步开阔干部工作思路，提升履职能力，通过9天理论培训、参观教学，学员党务水平有明显提升。

- 3.项目实施主体

中共喀什地委直属机关工作委员会为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个科级科室，由中共喀什地委直属机关工作委员会办公室具体实施。

编制人数20人，其中：行政人员编制13人、机关工勤1人、事业人员编制6人。实有在职人数9人，其中：行政在职9人、机关工勤0人、事业人员0人。

- 4. 资金投入和使用情况

中共喀什地委直属机关工作委员会向山东省对口援疆工作指挥部申请了喀什地直机关党员干部能力素质提升项目资金75万元，最终核拨项目资金总数为75万元，为单位自有资金。

截至2023年12月31日，实际支出68.35万元，预算执行率91.14%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 组织喀什地直机关61名党务工作者赴泰山高级经理研修院进行10天党务培训，并参观先进机关党建示范点、红色教育基地，进一步开阔干部工作思路，提升履职能力。

- 2.阶段性目标

- 制定培训方案，该项目共有1个阶段

- 喀什地直机关党务干部能力提升培训。结合日常调研，综合分析目前地直机关党务工作者能力水平，为提升机关党建引领高质量发展的能力，工委研究决定本年度举办喀什地直机关党务干部能力提升培训。通过与山东人才集团联系沟通，推荐具有党务培训资质的培训学校，组织61名地直机关党务工作者赴泰山高级经理研修院开展为期10天的机关党建能力提升培训。该培训采取理论加现场教学相结合方式开展，经过培训，所有学员开阔了视野，拓宽了思路，机关党建履职能力素质得到进一步提升。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

王学萍任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

杨治波任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查，并负责资料审核。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施喀什地直机关党务干部能力提升培训项目进一步开阔干部工作思路，提升履职能力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《喀什地直机关2023年党建工作要点》文件立项，项目实施符合地直机关党务干部能力培训计划的实际情况和需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：山东援疆拨付山东援疆喀什地直机关党员干部能力素质提升项目预算安排75万元，实际支出68.35万元，预算执行率91.14%。喀什地委直属机关工委2023年9月实施该项目，组织61名地直机关党务工作者赴泰山高级经理研修院培训。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：喀什地直机关党务干部能力提升培训总人数61人，喀什地直机关党务干部能力提升培训次数1次，培训学员出勤率100%。

项目效益：通过实施山东援疆喀什地直机关党务干部能力提升培训提升了地直机关党务工作者履职能力。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对山东援疆喀什地直机关党务干部能力提升培训进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.81分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求和地委直属机关工委工作职责，并组织实施。围绕喀什地直机关2023年党建工作要点制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地委直属机关工委预算绩效管理工作实施办法》，编制山东援疆喀什地直机关党务干部能力提升培训项目工作计经费预算，经过地委直属机关工委研究，并与山东省对口援疆前方指挥部进行沟通、筛选确定经费预算计划，上工委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《喀什地直机关党员干部能力素质提升项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将《喀什地直机关党员干部能力素质提升项目》绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与“地委直属机关工委组织61名地直机关党务工作者赴泰山高级经理研修院培训”项目内容匹配，项目投资额75万与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配：培训费及讲课费39万元、参训人员往返交通费36万元与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.33，得分率为96.65%。

（1）资金到位率：喀什地直机关党员干部能力素质提升项目预算资金75万元，实际到位资金75万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，山东省援疆资金足额拨付到位，地委直属机关工委能够及时足额按照合同约定将专项资金支付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：山东援疆拨付该项目资金实际到位75万元，实际支出资金68.35万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(53.68/56.9)×100%=91.14%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，该指标扣分0.67分，得2.33分。

（3）资金使用合规性：根据《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地委直属机关工委预算绩效管理工作实施办法》，对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地委直属机关工委机关项目绩效管理制度》、《喀什地委直属机关工委财务制度》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）制度执行有效性：喀什地委直属机关工委提出经费预算支出实施方案，经过与地委直属机关工委领导和山东援疆指挥部领导沟通后，报地委直属机关工委研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.48分，得分率为94.4%。

- 对于“产出数量”

组织培训人数指标，预期指标值为等于60人，实际完成值为61人，指标完成率为101%，与预期目标存在偏差，偏差原因：前期计划60人，未将地委直属机关工委1名带队领导计算在内，改进措施：下一步在做计划时，统筹考虑计算参训人数，确保精准。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。

培训班时长指标，预期指标值为等于10天，实际完成值为10天，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得9.95分。

- 对于“产出质量”：

培训覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完成及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

参训人员往返交通费指标，预期指标值为小于等于6000元/人，实际完成值为5740元/人，指标完成率为95.7%，与预期目标有偏差，偏差原因：在做计划时，机票价格偏高，机票价格有浮动，待实际订票时，价格有所下降，改进措施：在做计划时，高度关注机票价格，尽可能减小偏差，根据评分标准，该指标扣1.07分，得8.93分。

培训费及讲课费指标，预期指标值为小于等于39万元，实际完成值为34.63万元，指标完成率为88.8%，与预期目标有偏差，偏差原因：培训共10天，计算在培训费内10天，实际报到的第一天与返程的最后一天不计算在培训费内，改进措施：与培训承办方对接时，尽可能周密严谨，最大可能减少误差，确保精准。根据评分标准，该指标扣1.4分，得3.6分。

合计得12.53分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提升干部工作能力指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

（4）满意度指标分析

参训人员满意度	指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

山东援疆喀什地直机关党务干部能力提升培训项目预算75万元，到位75万元，实际支出68.35万元，预算执行率为91.14%，项目绩效指标总体完成率为98.8%，偏差率为7.66%,偏差原因：一是1名原计划参加培训学员临时有事请假未能参加培训；二是返程时，2名参训学员未能订购统一返回机票，自行购买返程机票，相关费用由学员自行承担；三是原计划培训10天（含往返时间），其中报到的当天和返程的当天不计入培训费用；四是机票价格有浮动，预算不够精准。采取的措施：根据项目实际情况科学化测算项目预算，精准设置绩效目标，并在项目执行过程中实时跟进，及时调整绩效目标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强与山东援疆指挥部单位及培训承办方的沟通，确保项目顺利执行；二是本项目能够严格按照《喀什地直机关党员干部能力素质提升项目实施方案》执行，项目执行情况较好；三是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由地委直属机关工委领导亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行；四是是能够严格按照培训的相关管理规定开展培训工作。

（二）存在问题及原因分析

一是项目预算资金测算和规划不够科学，绩效目标设置不够精准；二是没有跟进项目进度，未及时督促项目负责人按照实施方案开展工作，导致项目前期进展较慢，未能按照绩效监控节点进度实施项目。

# 七、有关建议

1.严格按照《预算法》的规定编制部门预算，根据财政相关规定要求，加强预算的审核，结合单位履职情况，强化预算管理，合理测算并编制预算收入支出。财务与项目处室及时沟通，做到预算与执行相结合，切实提高预算的准确性和科学性。

2.项目实施前，充分做好调查论证工作，制定完善的实施方案，根据项目实施方案，科学测算项目预算并精准设置项目绩效目标。

3.跟进项目序时进度，及时督促项目负责人按照工作计划开展相关工作，加快执行进度，及时支付资金。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况