- 文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目支出绩效评价报告

项目名称：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目

项目单位：喀什地区文学艺术界联合会

主管部门：喀什地委

项目负责人：余春伟

填报时间： 2024年 3 月22 日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在为认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中国文联文化润疆专题工作会议精神，根据《中国文联文化润疆协作机制2023年度工作计划》，按照山东省文联“深入生活扎根人民”整体部署，在与喀什地区文联前期沟通基础上，2023年山东省文联拟赴新疆喀什开展“鲁疆万里情”--山东省文联文艺志愿惠民服务喀什行活动，不断加大鲁喀两地文化交往交流交融力度，不断巩固加深两地友谊与了解，铸牢中华民族共同体意识。

- 2. 主要内容及实施情况

喀什地区文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中国文联、自治区文联关于“文艺人才队伍建设”的要求，积极向先进省市学习先进经验做法，提升基层文艺骨干在文艺赋能基层治理工作方面的本领，建设喀什地区高素质文艺干部队伍。不断加大鲁喀两地文化交往交流交融力度，不断巩固加深两地友谊与了解，铸牢中华民族共同体意识。一是开展“鲁疆情”--山东省文联喀什地区“蒲公英”文艺志愿培训。面向喀什地区文艺骨干和文艺工作者集中开展美术、书法、摄影、剪纸等4场次专题培训。二是鲁疆情”--山东省文联“青年舞团”喀什地区舞蹈慰问交流演出。三是“丝路风情 艺结同心”--山东·喀什美术书法摄影民艺联展暨联合采风创作活动。展出喀什本土书画摄影作品100幅，山东书画摄影民艺作品150幅。四是2023年在山东省对口支援新疆工作指挥部、山东省文联的大力支持和指导下，喀什地区文联于8月10日-19日在山东组织开展2023年度“喀什地区文联文艺骨干赴山东综合能力提升培训班”培训人数30人。

- 3.项目实施主体

喀什地区文学艺术界联合会为参公单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个办公室：行政办公室、协会联络科。

编制人数9人，其中：行政人员编制0人、工勤1人、参公8人、事业编制0人。实有在职人数7人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公6人、事业在职0人。离退休人员14人，其中：参公退休人员14人。

- 4. 资金投入和使用情况

根据《关于拨付喀什地区“鲁疆万里行”和文艺骨干赴山东培训项目资金的通知》（鲁援疆指财【2023】78号）共安排下达资金114万元，为文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目资金，最终确定项目资金总数为114万元。

截至2022年12月31日，实际支出79.77万元，预算执行率69.97%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

根据《中国文联文化润疆协作机制2023年度工作计划》，按照山东省文联“深入生活 扎根人民”整体部署，在与喀什地区文联前期沟通基础上，山东省文联赴喀什开展文艺活动1次，主要举办4场活动，分别是开展“鲁疆情”--山东省文联喀什地区“蒲公英”文艺志愿培训；鲁疆情”--山东省文联“青年舞团”喀什地区舞蹈慰问交流演出；“丝路风情 艺结同心”--山东·喀什美术书法摄影民艺联展暨联合采风创作活动；喀什地区文联于8月10日-19日在山东组织开展2023年度“喀什地区文联文艺骨干赴山东综合能力提升培训班”培训人数30人。

- 2.阶段性目标

2023年3月完成项目资金申报工作（2023年3月我单位向山东援疆指挥部递交了项目资金申请报告）。

2023年4月收到山东援疆指挥资金拨付通知（2023年4月24日收到山东援疆指挥拨付资金114万元）。

2023年7月完成分别完成开展“鲁疆情”--山东省文联喀什地区“蒲公英”文艺志愿培训（面向喀什地区文艺骨干和文艺工作者集中开展美术、书法、摄影、剪纸等4场次专题培训。）；鲁疆情”--山东省文联“青年舞团”喀什地区舞蹈慰问交流演出（由山东省文联、山东省舞协派出“青年舞团”优秀舞者，将具有山东特色的舞蹈精品节目送到喀什地区人民群众当中，丰富和活跃新疆基层群众精神生活）；“丝路风情 艺结同心”--山东·喀什美术书法摄影民艺联展暨联合采风创作活动（喀什本土书画摄影作品100幅，山东书画摄影民艺作品150幅(展出后山东省文联将书法、摄影、民艺作品赠送喀什地区文联)，约250余幅，在喀什地区博物馆展出）。

2023年10月完成，喀什地区文联在山东组织开展2023年度“喀什地区文联文艺骨干赴山东综合能力提升培训班”共计30人参加培训。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目管理经验，完善文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目管理办法，提高文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目支出为对象所对应的预算资金，以文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。喀什地区文学艺术界联合会，单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由喀什地区文学艺术界联合会自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价是在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，充分体现了奖优罚劣和激励相容的导向，即有效要安排、低效要压减、无效要问责的原则。

（4）公开透明。文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、3个2级指标，效益下设社会效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

喀什地区文学艺术界联合会党组书记、副主席张莉任评价组组长，负责绩效评价全盘工作。

喀什地区文学艺术界联合会党组副书记、主席于智军任评价组副组长，负责对项目实施情况进行调查。

喀什地区文学艺术界联合会协会联络科科长余春伟、财务干部崔云富任评价组成员，负责资料审核收集等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组组长、副组长、组员通过座谈、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目有效贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中国文联文化润疆专题工作会议精神，不断加大鲁喀两地文化交往交流交融力度，不断巩固加深两地友谊与了解，铸牢中华民族共同体意识。

项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《关于拨付喀什地区“鲁疆万里行”和文艺骨干赴山东培训项目资金的通知》（鲁援疆指财【2023】78号）文件立项，项目实施符合文化润疆工作要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目预算安排114万元，实际支出79.77万元，预算执行率69.97%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：一是开展“鲁疆情”--山东省文联喀什地区“蒲公英”文艺志愿培训。面向喀什地区文艺骨干和文艺工作者集中开展美术、书法、摄影、剪纸等4场次专题培训。二是鲁疆情”--山东省文联“青年舞团”喀什地区舞蹈慰问交流演出。三是“丝路风情 艺结同心”--山东·喀什美术书法摄影民艺联展暨联合采风创作活动。展出喀什本土书画摄影作品100幅，山东书画摄影民艺作品150幅。四是2023年在山东省对口支援新疆工作指挥部、山东省文联的大力支持和指导下，喀什地区文联于8月10日-19日在山东组织开展2023年度“喀什地区文联文艺骨干赴山东综合能力提升培训班”培训人数30人。

项目效益：认真贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中国文联文化润疆专题工作会议精神，通过项目实施有效提高文艺工作者的自身素质，不断加大了鲁喀两地文化交往交流交融力度，不断巩固加深两地友谊与了解，铸牢中华民族共同体意识，有效促进了喀什地区文艺事业的高质量发展。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分84分，绩效等级为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目根据《贯彻落实<自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023-2025年）的责任分解方案>》（喀党发[2023]20号）及《关于拨付喀什地区“鲁疆万里行”和文艺骨干赴山东培训项目资金的通知》（鲁援疆指财【2023】78号）文件，结合喀什地区文学艺术界联合会职责，并组织实施。围绕2023年度文化润疆工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目根据《关于拨付喀什地区“鲁疆万里行”和文艺骨干赴山东培训项目资金的通知》（鲁援疆指财【2023】78号）及2023年工作计划，由我单位主要领导张莉审批，经党组会议研究讨论，与财务分管领导于智军进行充分沟通，筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目结合我单位2023年工作计划，制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，共设置三级指标8个，数量指标2个，主要是“参加培训人数”指标和“参加文艺文艺惠民人数”指标，成本指标2个，主要是“文艺惠民活动费用”指标和“专题培训费”产出和成本符合正常业绩水平，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中：三级指标设置8个，分别是数量指标“参加培训人数”和“参加文艺文艺惠民人数”，质量指标“培训人员出勤率”，时效指标“项目完成及时率”，经济成本指标“文艺惠民活动费用”“专题培训费”，社会效益指标“推进文化润疆工作开展”满意度指标“参与人员满意度”各项指标清晰可衡量，目标计划数和任务数对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目经党组会议充分讨论，项目负责人实地考察、援疆指挥部精心指导，预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：根据《关于拨付喀什地区“鲁疆万里行”和文艺骨干赴山东培训项目资金的通知》（鲁援疆指财【2023】78号）文件要求及实施方案，文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。

（1）资金到位率：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目预算资金114万元，到位资金114万元，我单位能够及时足额按照合同约定进行资金支付，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目预算资金114万元，实际支出79.77万元，支付率69.97%，执行率偏低，根据评分标准，该指标扣2分，得1分。扣分原因：根据2023年工作计划，全年开展各项文艺活动2次，活动开展较少，导致活动资金有结余,“文艺惠民活动经费”指标和“专题培训费”指标未完成。改进措施：积极对接山东援疆指挥部，提前谋划项目活动，2024年确保各文艺家采风活动全覆盖，进一步推动文化润疆工作，提高资金支付率。

（3）资金使用合规性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目资金申请符合国家财经法规和预算管理规定，同时根据地委办财务管理制度，项目资金支付手续齐全，合法、合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目严格按照地委会计核算中心《财务管理制度》、《项目管理制度》、《采购管理办法》对项文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务目经费进行规范管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目由办公室提出经费预算支出实施方案，经过与财务分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，项目资金执行手续齐全完备，项目合同和验收资料、支付凭证资料齐全，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分31分，得分率为68.89%。

- 对于“产出数量”

参加培训人数指标，预期指标值为>=30人，实际完成值为30人，指标完成率为100，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

参加文艺文艺惠民人数指标，预期指标值为>=60人，实际完成值为65，指标完成率为108.33%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3分，得2分。扣分原因：2023年开展文艺惠民培训活动中，由于个县市协会会员人数增加，导致参加人数活动人数增加，导致“参加文艺文艺惠民人数”指标超标。改进措施：加强项目管理人员业务培训，科学合理制定活动方案，严格按照方案设定绩效目标，2024年确保绩效目标设置科学合理。

合计得7分。

- 对于“产出质量”：

培训人员出勤率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完成及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

文艺惠民活动费用指标，预期指标值为<=73万元，实际完成值为=40.33万元，指标完成率为55.25%，与预期目标不一致根据评分标准，该指标扣5.5分，得2分。扣分原因：根据2023年工作计划，全年开展各项文艺活动2次，活动开展较少，导致活动资金有结余,“文艺惠民活动经费”指标未完成。改进措施：积极对接山东援疆指挥部，提前谋划项目活动，2024年确保个文艺家采风活动全覆盖，进一步推动文化润疆工作，提高资金支付率。

专题培训费指标，预期指标值为<=41万元，实际完成值为=39.43万元，指标完成率为96.17%，与预期目标不一致根据评分标准，该指标扣5.5分，得2分。偏差原因：根据2023年工作计划，全年开展培训次数少，各文艺家协会未做到全覆盖，导致资金有结余，“专题培训费”指标未完成。改进措施：根据结余资金情况2024年科学合理设定绩效目标，积极对接山东援疆指挥部，开展丰富多彩的文艺活动，确保资金有效支出。

### 合计得4分

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

推进文化润疆工作开展指标，该指标预期指标值为推进，实际完成值为推进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

（4）满意度指标分析

对于“满意度指标：参与人员满意度100%，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

文艺骨干培训及文艺志愿惠民服务项目预算114万元，到位114万元，实际支出79.77万元，预算执行率为69.97%，项目绩效指标总体完成率为95%，偏差率为25.03%,偏差原因：根据2023年工作计划，全年开展各项文艺活动2次，活动开展较少，导致活动资金有结余,“文艺惠民活动经费”指标未完成。改进措施：积极对接山东援疆指挥部，提前谋划项目活动，2024年确保个文艺家采风活动全覆盖，进一步推动文化润疆工作，提高资金支付率。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是根据上年度预算执行情况合理制定项目实施方案，坚持“花钱必问效，无效必问责的”原则，项目实施过程中严格按照项目实施方案执行。二是加强绩效监控，对项目的执行情况进行监控，根据工作任务和项目执行情况及时提出预算调整。三是加强沟通协调，积极对接山东援疆指挥部，寻求更多的支持与指导。四是加强组织领导，分工明确，责任到人，定期总结经验和不足，确保项目如期完成。

（二）存在问题及原因分析

一是资金执行率偏低，由于缺乏举办大型活动的经验，导致制定实施方案过程中谋划项目较少，资金未能执行完毕。二是项目各项指标和目标值需进一步完善，主要原因是项目管理人员素质有待提高，对项目预期目标未做全面分析。三是项目实施方案的完整性有待于提高，主要原因是积极对接山东援疆指挥部较少，全年谋划活动少，导致资金年底有结余。

# 七、有关建议

1.总结经验科学制定项目实施方案，确保文化润疆工作做到无死角，全覆盖，通过举办丰富多彩的文艺活动，切实提高资金执行率。

2.加强培训，主要是加强项目管理人员的培训和财务人员的培训，进一步提高项目管理能力和相关业务能力，确保绩效目标设定科学合理。

3.加强组织领导，高位推动，积极对接山东援疆指挥部，积极寻求指导与帮助，通过学习山东先进经验，切实提高项目执行率，丰富活动内容，不断推进文化润疆工作。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况