- 提升政协履职能力项目支出绩效评价报告

项目名称：提升政协履职能力项目

项目单位：喀什地区政协办公室

主管部门：喀什地区政协办公室（本级）

项目负责人：郎建林

填报时间：   2024 年 3 月10日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在加强政协履行职能的制度建设。根据喀什地区政协工作党组2023年工作要点“组织干部、委员赴对口援疆省市进行交流学习”计划，地区政协工委拟组织部分自治区政协驻喀什委员、地区政协委员、县市政协委员、地县政协干部共50人赴山东省进行学习培训。通过项目的实施，深化鲁喀两地交往交流交融，增进彼此了解和感情；发挥了政协组织优势、两地独特优势，为各界委员合作交流、投资兴业搭建平台、提供便利，推动喀什繁荣发展，充分发挥政协专门协商机构作用，全力当好党委政府的参谋助手。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于喀什地区政协组织干部、委员赴对口援疆省市进行交流学习培训工作的正常运行。通过平台机制联建、界别委员联动、特色形式联创、成果成效联享等，充分发挥政协专门协商机构作用，全力当好党委政府的参谋助手，搭建基层治理的“连心桥”。

3.项目实施主体

喀什地区政协工委为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有2个正处级单位由喀什地区政协工委办公室具体实施。

编制人数27人，其中：行政人员编制16人、工勤9人。实有在职人数27人，其中：行政在职23人、工勤4人。离退休人员31人，其中：离休人员1人，退休人员31人。

- 4. 资金投入和使用情况

《关于下达2022年喀什地区本级预算的通知》（喀地财发【2022】1号）安排下达资金55万元，为单位自有资金，最终确定项目资金总数为55万元。

截至2023年12月31日，实际支出43.45万元，预算执行率79.01%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 组织地区政协工委委员、县市政协委员、地县政协干部共50人赴对口援疆省市进行交流学习培训。项目建设以“深入学习山东先进经验，不断提高政协履职能力”为主要内容，采取集中授课、座谈交流和现场观摩的形式，进行了学习交流，通过交流学习找到了差距，突出“研讨政协工作，发挥专门协商机构作用，为推进喀什社会和谐、经济发展贡献政协智慧和力量”。

- 2.阶段性目标

第一阶段：前期准备阶段,根据喀什地区政协2023年工作要点“组织干部、委员赴对口援疆省市进行交流学习”计划，经地区政协工委党组研究决定，并报请地委批准，在山东省对口援疆工作前方指挥部协调支持下，于2023年5月8日由地区政协工委党组成员、秘书长、二级巡视员王建国带队，组织部分住喀自治区政协什委员、地区政协工委委员、县市政协委员、地县政协干部一行共50人赴山东省进行学习培训。第二阶段项目实施阶段:此次学习采取集中授课、座谈交流和现场观摩的形式，六天时间先后在山东省济宁、泰安、潍坊三地市进行了学习交流，委员们纷纷表示不虚此行，尽管时间比较短，但学习形式多样、内容丰富，通过交流学习找到了差距，更加明确了为民履职方向，坚定了担当作为的信心。第三阶段：验收阶段，对2023年提升政协履职能力项目进行梳理，全面完成了工作的计划，使政协各项工作得到了充分认可，为提升政协干部和政协委员履职能力发挥了重要作用。一是借助山东省深厚的学习培训资源，举办培训班，提升喀什地区政协干部委员的履职能力水平。二是发挥政协组织优势、两地独特优势，为各界委员合作交流、投资兴业搭建平台、提供便利，推动喀什繁荣发展。三是进一步探索发挥政协优势，通过平台机制联建、界别委员联动、特色形式联创、成果成效联享等，充分发挥政协专门协商机构作用，全力当好党委政府的参谋助手，搭建基层治理的“连心桥”。

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

王建国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

郎建林任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

王艳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施提升政协履职能力项目产生提高政协履职水平效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》文件立项，项目实施符合“组织干部、委员赴对口援疆省市进行交流学习”计划的实际情况和需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：提升政协履职能力项目预算安排55万元，实际支出43.45万元，预算执行率79.04%。喀什地区政协工委办公室2023年8月实施该项目，组织政协系统干部、政协委员50人赴山东开展交流学习。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：组织干部和委员赴山东50人赴山东培训1次。开展学习培训活动参与率100%,实际完成值为100%，指标完成率为100%。，

项目效益：通过组织干部和委员赴山东50人赴山东培训1次，提高了政协履职水平。

（二）综合评价结论

- 依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对提升政协履职能力项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分94.39分，绩效等级为“优秀”。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。

- （1）立项依据充分性：根据《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》要求，围绕喀什地区政协工委党组2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）立项程序规范性：根据《《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》、《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区政协工委项目管理办法》，编制提升政协履职服务能力项目工作计经费预算，经过与政协工委机关党组研究，并与政协工委领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上机关党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）绩效目标合理性：根据《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》安排和工作要求，喀什地区政协工委办公室制定了《提升政协履职能力项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （4）绩效指标明确性：喀什地区政协工委办公室提升政协履职项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。该指标不扣分，得2分。

- （5）预算编制科学性：喀什地区政协工委办公室提升政协履职项目预算编制经过科学论证，内容与目内容匹配，项目投资额55万元与工作任务不太匹配，年初预算，30万元的机票根据航空公司提供的机票价格做方案，实际支出18.65万元，培训费25万元，支出24.8万元，合计43.45万元。根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

- （6）资金分配合理性：山东援疆指挥部按照喀什地区政协工委提供的《喀什地区政协系统干部、委员赴山东交流工作方案》拨付提升政协履职项目资金55万元，结合《喀什地委财务管理规程》《喀什地区政协工委项目管理办法》，分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为20%。

- （1）资金到位率：提升政协履职项目资金到位55万元，实际到位资金55万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）

- ×100%=100%。山东援疆指挥部资金足额拨付到位，喀什地区政协工委办公室能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）预算执行率：根据《喀什地区政协工委党组2023年工作要点》要求，提升政协履职项目预算执行55万元，实际支出资金43.45万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，预算执行率为79.4%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，该指标扣分1.54分，得1.46分。

- （3）资金使用合规性：根据《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区政协工委项目管理办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- （4）管理制度健全性：制定了《地区政协工委机关项目绩效管理制度》相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）制度执行有效性：喀什地区政协工委办公室提出经费预算支出实施方案，经过与政协工委领导和山东援疆指挥部领导沟通后，报地委研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

- 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分41.93分，得分率为93.18%。

- （1）对于“产出数量”

组织干部和委员赴山东培训次数指标，预期指标值为等于1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

组织干部和委员赴山东培训人数，预期指标值为等于50人，实际完成值为50人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- （2）对于“产出质量”：

开展学习培训活动参与率指标，预期指标值为等于100%,实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- （3）对于“产出时效”：

工作开展及时性指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 合计得10分。

- （4）对于“产出成本”：

- 开展培训差旅费成本指标，预期指标值为小于等于30万元，实际完成值为18.65万元，指标完成率62.17%，项目经费都能控制绩效目标范围内，偏差原因：因制定学习方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低，导致经费未支出完成。改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。根据评分标准，该指标扣2.84分，得0.16分。

- 开展培训各项费用成本，预期指标值为小于等于25万元，实际完成值为24.80万元，指标完成率99.22%，项目经费都能控制绩效目标范围内，偏差原因：培训工作按照学习方案预算执行，实际支出过程中住宿费给予了相应的折扣，导致经费未支出完成。改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。根据评分标准，该指标扣0.23分，得11.77分。

- 合计得11.93分。

（四）项目效益情况

- 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）对于“社会效益指标”：

提高政协履职水平指标，预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 实施效益指标合计得10分。

- （4）满意度指标分析

对于“满意度指标：培训人员满意度预期指标值100%，该指标预期指标值为99.5%，实际完成值为99.5%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

- 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

# 提升政协履职能力项目项目预算55万元，到位55万元，实际支出43.45万元，预算执行率为79.4%，项目绩效指标总体完成率为95.2%，偏差率为15.8%,偏差原因：因制定学习方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低；培训工作按照学习方案预算执行，实际支出过程中住宿费给予了相应的折扣，导致经费未支出完成。采取的措施：改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强组织领导，本项目绩效评价工作，政协工委领导亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是加强沟通协调，办公室及时向政协工委主任汇报项目进度，加强与山东援疆指挥部单位的沟通，确保项目顺利执行。三是能够严格执行《政府采购法》相关管理规定，对相关培训业务按照规定进行政府采购，并严格按照培训费用限额采购。

（二）存在问题及原因分析

一是预算管理体系不健全，相关(处）室沟通交流不够；二是预算资金精细预测和规划不够科学，优化资金能力有待提高。，偏差原因是强化预算控制，提高数据分析水平和辅助决策能力，加强与（处）室沟通与协作，实现更高的财务效率和质量全面预算管理相关流程，科学化、合理化制定预算编制。

# 七、有关建议

1.加强财务知识的学习和把握；严格财务支出管理的具体措施，严格把关所有费用的合规性和真实性，精细化管理，提高工作效率。

2.项目管理的内容多，交错复杂，需要抓好组织机构，完善执行好工作流程，健全管理制度。根据财务收支审批制度、财务支出管理规程、项目管理制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实资金管理工作。

3.明确项目范围和时间；设定目标，制定项目计划，执行项目计划，在执行过程中，发现问题、解决问题，理顺关系，确保项目顺利执行。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况

附件1：综合评分表

| 提升政协履职能力项目综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制（3分） | ①预算编制是否经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得1分，否则不得分。 | 1.46 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得3分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行（5分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备得1.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出（45分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①组织干部和委员赴山东培训次数指标，预期指标值为等于1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分； ②组织干部和委员赴山东培训人数，预期指标值为等于50人，实际完成值为50人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①开展学习培训活动参与率指标，预期指标值为等于100%,实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①工作开展及时性指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分； | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率（15分） | ①开展培训差旅费成本指标，预期指标值为小于等于30万元，实际完成值为18.65万元，指标完成率62.17%，项目经费都能控制绩效目标范围内，偏差原因：因制定学习方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低，导致经费未支出完成。改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。根据评分标准，该指标扣2.84分，得0.16分； ②开展培训各项费用成本，预期指标值为小于等于25万元，实际完成值为24.80万元，指标完成率99.22%，项目经费都能控制绩效目标范围内，偏差原因：培训工作按照学习方案预算执行，实际支出过程中住宿费给予了相应的折扣，导致经费未支出完成。改进措施：根据项目实际情况及时调整目标。根据评分标准，该指标扣0.23分，得11.77分； | 11.93 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | 无 | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：提高政协履职水平，预期指标值为提高，实际完成值为提高，实际完成值率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分。（10分） |  |
|  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 无 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，培训人员满意度达到满意的人数：培训人员满意度预期指标值100%，实际完成值为100%，指标完成率100%，与预期指标一致。根据评分标准，该指标不扣分 | 10 |
|  |  |  | ①指标完成率大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②指标完成率小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③指标完成率小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④指标完成率小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 94.39 |

附件2：满意度调查分析情况

提升政协履职能力项目满意度调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为参加赴山东培训人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对培训的受益对象开展走访调查；在政协工委办公室的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取走访记录调查方式，回收有效问卷共计5份。

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%。

三、调查结果

培训人员满意度=100%