- 教育工委收上海援疆拨国语教育项目支出绩效评价报告

项目名称：教育工委收上海援疆拨国语教育项目

项目单位：地区教育工委

主管部门：中共喀什地委

项目负责人：左日古丽·玉山

填报时间：2023年4月10日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，进一步贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略，全面加强教育系统领军人才队伍建设，结合教育系统“百千万”人才培养工程，借助对口援疆省市优质培训资源，聚焦教育改革理念、创新实践与前沿动态，围绕落实党组织领导的校长负责制、现代学校管理、学校品牌特色建设、课程教学研究、教育教学管理、营造育人环境等重点。

- 2. 主要内容及实施情况

全地区小学、初中及以上学校遴选30名政治素质高，教育管理能力强，所在学校近三年被评为自治区、地区级党建示范校，德育示范校的书记（校长）参加6月25日-7月6日的培训。采取理论研修与实践教学相结合的方式，通过集中授课，实地观摩等方式，学习上海名校在办学治校中的好经验好做法。

- 3.项目实施主体

教育工委是行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有4个办公室：有办公室、组织工作科、综合工作科、思想政治教育中心。

编制人数15人，其中：行政人员编制9人、事业编制6人。实有在职人数11人，其中：行政在职8人、事业在职3人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人。

- 4. 资金投入和使用情况

2022年援疆资金安排下达资金45.18万元，最终确定项目资金总数为45.18万元。

截至2023年12月31日，实际支出42.82万元，预算执行率94.78%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

进一步贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略，全面加强教育系统领军人才队伍建设，结合教育系统“百千万”人才培养工程，借助对口援疆省市优质培训资源，聚焦教育改革理念、创新实践与前沿动态，围绕落实党组织领导的校长负责制、现代学校管理、学校品牌特色建设、课程教学研究、教育教学管理、营造育人环境等重点。

- 2.阶段性目标

- 全地区小学、初中及以上学校遴选30名政治素质高，教育管理能力强，所在学校近三年被评为自治区、地区级党建示范校，德育示范校的书记（校长）参加6月25日-7月6日的培训。采取理论研修与实践教学相结合的方式，通过集中授课，实地观摩等方式，学习上海名校在办学治校中的好经验好做法。培训结束30人全部取得毕业证，培训通过率100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

左热古丽·玉山任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张昆、尚国平任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

苏春叶任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施上海援疆拨国语教育项目产生学习先进管理理念和教育教学经验，提高政治素质、拓宽思维眼界，优选优培一支政治家管教育、教育家办教育的管理队伍，引领推动地区教育高质量发展的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

- 项目决策：该项目主要通过上海市合作交流办《关于上海援疆有关项目资金安排的批复》（泸合组办﹝2021﹞51号）和喀什地区发展和改革委员会《关于转发上海市援疆结余和机动资金计划安排的通知》文件立项，项目实施符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了喀什地区学校党建、教育教学工作持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。

- 项目过程：上海援疆拨国语教育项目预算安排 45.18万元，实际支出42.82万元，预算执行率94.78%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出： 全地区小学、初中及以上学校遴选30名政治素质高，教育管理能力强，所在学校近三年被评为自治区、地区级党建示范校，德育示范校的书记（校长）参加11天的培训。

项目效益：借助对口援疆省市优质培训资源，聚焦教育改革理念、创新实践与前沿动态，围绕落实党组织领导的校长负责制、现代学校管理、学校品牌特色建设、课程教学研究、教育教学管理、营造育人环境等重点。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对上海援疆拨国语教育项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分86.87分，绩效等级为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为97%。

- （1）立项依据充分性：依据上海市合作交流办《关于上海援疆有关项目资金安排的批复》（泸合组办﹝2021﹞51号）和喀什地区发展和改革委员会《关于转发上海市援疆结余和机动资金计划安排的通知》。结合我单位不断提高教育水平职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据《关于上海援疆有关项目资金安排的批复》决策依据编制工作计划和经费预算，经过与援疆省分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《教育工委收上海援疆国语教育项目》实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，观摩学习优质学校在学校学习先进管理理念和教育教学经验，进一步拓宽喀什地区学校后备干部视野，不断提升后备干部能力与援疆项目内容匹配，项目投资额45.18万元与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分，主要由于培训项目执行率未达到100%，预算编制不够科学。

（6）资金分配合理性：资金分配教育系统“百千万”人才培养工程，从全地区教育系统遴选25名优秀书记（校长）后备干部赴山东省名校开展15天的参观交流学习，掌握其先进的管理方法和手段。万元与实际教育系统“百千万”人才培养工程，从全地区教育系统遴选30名优秀书记（校长）后备干部赴山东省名校开展11天的参观交流学习，掌握其先进的管理方法和手段基本相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.61分，得分率为98%。

（1）资金到位率：预算资金45.18万元，到位资金45.18万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：预算资金45.18万元，预算执行资金42.82万元，预算执行率94.78%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.39分，得2.61分，主要由于培训项目执行率未达到100%，预算编制不够合理。

（3）资金使用合规性：制定了地委机关财务管理规程相关的制度和喀什地区差旅费管理办法对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了地委机关财务管理规程、喀什地区差旅费管理办法对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由单位组织科室提出经费预算支出可行性方案，经过与援疆指挥部沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分32.76分，得分率为72.8%。

- 对于“产出数量”

培训人数（人）指标，预期指标值为大于等于25人，实际完成值为30，指标完成率为120%，与预期目标不致，主要绩效人员偏低，根据评分标准，该指标扣1分，得4分。

培训考察天数指标，预期指标值为大于等于15天，实际完成值为11天，指标完成率为73%，与预期目标不致，主要是绩效天数偏高，根据评分标准，该指标扣3.37分，得1.63分。

合计得5.63分。

- 对于“产出质量”：

培训合格率（%）指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

培训人均支出成本指标，预期指标值为小于等于1.807万元/人，实际完成值为1.43万元，指标完成率为79%，本年支付项目余款金额2.43万元，项目经费不能都能控制绩效目标范围内，绩效产出指标的培训人数偏低，天数偏高，导致成本指标不能完成预期值，资金结余。根据评分标准，该指标扣7.87分，得7.13分。

合计得7.13分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

参训人员业务工作水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益指标合计得10分。

（2）满意度指标分析

对于“满意度指标：参训人员满意度（%），该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

上海援疆拨国语教育项目项目预算45.18万元，到位45.18万元，实际支出42.82万元，预算执行率为94.8%，项目绩效指标总体完成率为96%，偏差率为1.2%,偏出去原因：实际培训人数预期值偏低，实际培训天数预期值偏高，培训成本减少，资金结余2.35万元，致资金结余，采取的措施：加强预算管理，合理设置项目绩效指标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

围绕提升书记（校长）依法管理，办学治校能力这一主线，借助对口援疆省市优质培训资源，学习先进管理理念和教育教学经验，提高政治素质、拓宽思维眼界，优选优培一支政治家管教育、教育家办教育的管理队伍，引领推动地区教育高质量发展。

（二）存在问题及原因分析

# 一是培训文件掌握不够，项目培训完成后，材料对接不及时，7月项目完成培训，部分资金12月完成报账。加强财务类文件学习，乐活掌握相关政策，在项目执行中提供政策性建议

二是绩效管理不够精确，项目前期准备不充分，对绩效目标设置部分指标不合理。2024年加强项项目管理，合理设置项目指标。

# 七、有关建议

# 建议加强绩效资金的培训，项目资金每年变化较大，很多项目管理部门不重视绩效管理，在指标设置中缺少理论知识，导致财务项目录入指标不精确。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

| 教育工委收上海援疆拨国语教育项目综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制（3分） | ①预算编制是否经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 2.5 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得1分，否则不得分。 | 2.61 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得3分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行（5分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备得1.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出（45分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①培训人数（人）25人完成该指标得满分（5分）否则不得分； ②培训考察天数11天完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 5.63 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①培训合格率100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①资金支付及时率100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率（15分） | ①培训人均支出成本1.43万元完成该指标得满分（15分）否则不得分； | 7.13 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：“无” | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：参训人员业务工作水平提高得满分（20分），否则不得分； |  |
|  |  |  | ③生态效益：“无” |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，***满意度达到满意的人数： | 10 |
|  |  |  | ①指标完成率大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②指标完成率小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③指标完成率小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④指标完成率小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 86.87 |

附件2：满意度调查分析情况