- 项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市服务管理中心专项项目

项目单位：中共喀什地委老干部局

主管部门：中共喀什地委老干部局

项目负责人：鬲岚

填报时间：2024年3月22日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

- 为进一步加强在乌鲁木齐市常住的地区离退休干部服务管理工作，根据有关会议精神，整合优化全地区老干部服务管理职责和人员力量，将喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处承担“丝路嘉园”小区离（退）休老干部管理和生活服务等相关工作划转，设立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心，为喀什地委老干部局所属公益一类事业单位。贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代老干部工作的指示和要求，落实好老干部政治待遇，以加强党的建设为引领，做好喀什地区常住乌鲁木齐市退休干部党员的教育管理和组织建设；做好特殊困难老干部的走访帮扶，合理妥善解决老干部困难诉求，协助做好老干部丧葬办理等事宜；结合实际研究制定老干部开展活动的实施意见和办法，常态化开展思想政治教育和文体健身活动，引导老干部为党和人民事业发挥余热。

- 2. 主要内容及实施情况

- 本项目建设主要内容：根据地机关区事务管理局《关于地区驻乌市离退休干部服务管理中心场所改造》的批复，做好喀什地区常住乌鲁木齐市退休干部党员的教育管理和组织建设，保障喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心正常运转，对现办公楼进行维修改造，购买办公活动设备和器材及中心正常运转物资等。

- 3.项目实施主体

中共喀什地委老干部局为全额财政拨款行政单位，内设综合科、离退休干部服务管理科和关心下一代工作办公室。下属全额事业单位为喀什地区老干部活动中心。由地委老干部局联合地区驻乌鲁木齐市干休所联合实施。

- 4. 资金投入和使用情况

喀什地区本级项目资金128.14万元。

截至2023年12月31日，实际支出128.14万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 经地委批示，决定在丝路嘉园小区成立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心，服务居住在丝路嘉园小区的喀什地区县处级（含高级职称）以上离退休干部和在乌市其他小区散居的喀什地区离退休干部的300余人，对老同志活动场所进行改造，项目总投资128.14万元，主要用于维修改造中心场所维修面积1300平方米，采购各类办公设备和体育设施音乐器材，组织老同志开展各类学习和文体活动，提高老同志感受党的关怀。

- 2.阶段性目标

# 制定实施方案，该项目分两个阶段实施

# 第一阶段：向地区机关事务管路局提交更改维修楼栋报告，同意批复后向地区财政局评审中心审核相关维修评审资料，根据评审中心核定的金额在政采云平台进行竞价确定施工企业。

第二阶段：由施工单位进入丝路嘉园小区进行施工，同步进行办公设备，活动设施和乐器等设备的采购和验收工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

苏里旦·艾合买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

鬲岚任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

潘芳芳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施乌鲁木齐市服务管理中心专项项目完成了对乌鲁木齐市服务管理中心活动场所的改造，采购了各类办公设备和体育设施、乐器，购买了书籍和报刊杂志，便于组织老同志开展各类学习活动，使喀什地区离退休干部感受到党的关怀。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要根据喀什地区机构编制委员会文件《关于设立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心的批复》和地机关区事务管理局《关于地区驻乌市离退休干部服务管理中心场所改造》立项，项目实施符合对退休干部党员的教育管理和组织建设的实际情况和需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

# 项目过程：乌鲁木齐市服务管理中心专项项目预算安排128.14万元，实际支出128.14万元，预算执行率100%。地委老干部局2023年1月至12月实施该项目，向地区机关事务管路局提交更改维修楼栋报告，同意批复后向地区财政局评审中心审核相关维修评审资料，根据评审中心核定的金额在政采云平台进行竞价确定施工企业。由施工单位进入丝路嘉园小区进行施工，同步进行办公设备，活动设施和乐器等设备的采购和验收工作。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：老同志数量300人，维修面积1300平方米，政府采购率100%，验收合格率100%，项目按期完工率100%,实际完成值均为100%，指标完成率为100%。

项目效益：通过实施乌鲁木齐市服务管理中心专项项目完成了对乌鲁木齐市服务管理中心活动场所的改造，采购了各类办公设备和体育设施、乐器，购买了书籍和报刊杂志，便于组织老同志开展各类学习活动，使喀什地区离退休干部感受到党的关怀。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对乌鲁木齐市服务管理中心专项项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据喀什地区机构编制委员会文件《关于设立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心的批复》和地机关区事务管理局《关于地区驻乌市离退休干部服务管理中心场所改造》立项，项目实施符合对退休干部党员的教育管理和组织建设的实际情况和需求，项目立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：《喀什地委老干部局财务管理规程》、《喀什地委老干部局预算绩效管理工作实施办法》，编制乌鲁木齐市服务管理中心专项项目经费预算，报送地区财政局，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20，得分率为100%。

（1）资金到位率：地区本级资金拨付到位，地委老干部局能够按照各项采购合同约定及时支付，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：该项目资金实际到位128.14万元，实际支出资金128.14万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(128.14/128.14)×100%=100%，得分=100%×3=3分。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了根据《喀什地委老干部局财务管理规程》、《喀什地委老干部局预算绩效管理工作实施办法》，对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《《喀什地委老干部局财务管理规程》、《喀什地委老干部局预算绩效管理工作实施办法》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）制度执行有效性：根据到位资金开展各项工作的实施，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

①老同志数量（人），预期指标值为等于300人，实际完成值为300人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

②维修面积（平方米），预期指标值为等于1300平方米，实际完成值为1300平方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

①政府采购率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

②验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目按期完工率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

①维修费成本，预期指标值为不高于73.06万元，实际完成值为73.06万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

②中心运转成本，预期指标值为不高于55.08万元，实际完成值为55.08万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

合计得15分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提高老同志感受党的关怀，该指标预期指标值为提高，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

（4）满意度指标分析

老同志满意度，该指标预期指标值为不小于98%，实际完成值为100%，指标完成率为102%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

不存在偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中一是严格项目资金管理、使用，设置专人负责项目资金管理，二是资金管理人员加强绩效基础理论学习，用预算绩效管理的理论和知识进行分析评价。

（二）存在问题及原因分析

一是绩效目标各项指标和指标值设置不够精确，主要在细化、量化上需要进一步改进；二是绩效评价工作还存在一定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是由于工作繁忙，对于项目资金管理和绩效评价工作学习主动性不足，缺乏学习的主动性，从而影响绩效评价工作进度和质量。

七、有关建议

1、项目建设的程序进一步规范，绩效目标设置更加科学合理，项目前期做好项目评估和预期目标，更加细化方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，稳步推进各项工作，为项目绩效各项指标和指标值的设置提供依据。

2、进一步加强项目档案资料管理。项目实施时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3、不断加强项目管理工作。通过绩效评价，发现影响项目实施进度的因素，并及时制定控制措施，加强项目资金管理，及时将资金拨付到位，使资金效益最大化，达到提高综合业务水平，发挥项目最大效益。

4、提高绩效评价工作学习主动性。积极参加地区财政局组织的各类绩效评价学习培训，加强对新思想、新观点、新要求的研究把握，为做好绩效评价工作打下坚实的理论基础，不断提高绩效评价工作质量。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况