- 山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目支出绩效评价报告

项目名称：山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目

项目单位：喀什地区人大工委办公室

主管部门：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会（援疆奖金）

项目负责人：李世涛

填报时间：  2024 年 3 月22日

- 山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在加强人大干部和各级人大代表履行职能的制度建设。为充分发挥各级人大代表和人大干部在促进地区社会稳定和长治久安中的应有作用，学习借鉴山东省人大工作成功经验和做法，不断提高喀什地区各级人大干部和人大代表依法履职的能力。根据《喀什地区人大工委2023年工作要点》培训工作安排，经请示地委同意，地区人大工委组织部分驻喀全国、自治区人大代表和地、县两级人大干部共计54人赴山东省青岛市开展履职培训。通过项目的实施，深化鲁喀两地交往交流交融，增进彼此了解和感情；发挥了人大组织优势、两地独特优势，使学员不仅学习到人大工作的新方法、新理念，还深刻感受到青岛市改革发展创新带来的翻天覆地的变化，开阔了眼界、增长了见识。提振了人大干部和代表认真履职尽责、推进喀什地区人大工作高质量发展的信心。为工委委员和各级人大代表合作交流、投资兴业搭建平台、提供便利，推动喀什繁荣发展，充分发挥人大作用，全力当好党委政府的参谋助手。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于喀什地区人大工委组织工委委员、人大干部、人大代表赴对口援疆省市进行交流学习培训工作的正常运行。通过平台机制联建、人大干部和人大代表联动、特色形式联创、成果成效联享等，充分发挥人大作用，全力当好党委政府的参谋助手，搭建基层治理的“连心桥”。

3.项目实施主体

喀什地区人大工委为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有3个正处级单位，由喀什地区人大工委办公室具体实施。

编制人数37人，其中：行政人员编制20人、机关工勤11人、事业人员编制6人。实有在职人数41人，其中：行政在职27人、机关工勤10人、事业人员4人。退休人员27人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀什地区人大工委向山东省对口援疆工作指挥部申请了喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目资金60万元，最终核拨项目资金总数为60万元，为单位自有资金。

截至2023年12月31日，实际支出43.37万元，预算执行率72.28%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 组织地区人大工委委员、人大代表、地县人大干部共54人赴对口援疆省市进行交流学习培训。项目建设以“深入学习山东先进经验，不断提高人大履职能力”为主要内容，采取集中授课、座谈交流和现场观摩的形式，进行了学习交流，通过交流学习找到了差距，突出“研讨人大工作，践行全过程人民民主，为推进喀什社会和谐、经济发展贡献人大智慧和力量”。

- 2.阶段性目标

第一阶段：前期准备阶段,根据喀什地区人大工委2023年工作要点“组织人大代表、工委委员和人大干部赴对口援疆省市进行交流学习”计划，经地区人大工委党组研究决定，并报请地委批准，在山东省对口援疆工作前方指挥部协调支持下，于2023年5月21日至28日，由喀什地区人大工委党组成员、副主任艾合买提·热孜克同志带队，组织部分工委委员，驻喀全国、自治区人大代表和地、县两级人大干部共54人赴山东省进行学习培训（部分驻喀全国、自治区人大代表和地、县两级人大干部共54人参加了培训，其中：驻喀全国、自治区人大代表15名，地区人大工委委员4名，地、县人大机关干部35名）。第二阶段项目实施阶段:此次学习采取集中授课、座谈交流和现场观摩的形式，六天时间共安排5场专题讲座和5场现场观摩，现场参观了青岛城市展览馆、上合峰会青岛会址、青岛特锐德电气公司、“一战”青岛纪念馆、青岛西海岸新区规划建设、青岛市老城区建设与历史风貌建筑保护等。学员们纷纷表示不虚此行，尽管时间比较短，但学习形式多样、内容丰富，通过交流学习找到了差距，更加明确了为民履职方向，坚定了担当作为的信心。第三阶段：验收阶段，对2023年山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目进行梳理，全面完成了培训工作的计划，使人大各项工作得到了充分认可，为提升人大干部和人大代表履职能力发挥了重要作用。一是借助山东省深厚的学习培训资源，举办培训班，提升喀什地区人大干部和人大代表的履职能力水平。二是发挥人大组织优势、两地独特优势，为各级人大代表合作交流、投资兴业搭建平台、提供便利，推动喀什繁荣发展。三是进一步探索发挥人大优势，通过平台机制联建、各级人大代表联动、特色形式联创、成果成效联享等，充分发挥人大作用，全力当好党委政府的参谋助手，搭建基层治理的“连心桥”。

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

范文盛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

李世涛任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

王瑛任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目产生提高人大履职水平效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《喀什地区人大工委2023年工作要点》文件立项，项目实施符合“组织人大代表和干部、工委委员赴对口援疆省市进行交流学习”计划的实际情况和需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目预算安排60万元，实际支出43.37万元，预算执行率72.28%。喀什地区人大工委办公室2023年5月实施该项目，组织人大代表及人大系统干部、工委委员54人赴山东省青岛市开展交流学习。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：组织人大代表、人大干部和工委委员共计54人赴山东培训1次。开展学习培训活动参与率100%,实际完成值为100%，指标完成率为100%。

项目效益：通过组织人大代表、人大干部和工委委员54人赴山东培训1次，提高了人大代表和人大干部依法履职能力和水平，有效提升喀什地区人大工作高质量发展。

（二）综合评价结论

- 依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对提升人大履职能力项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分91.02分，绩效等级为“优秀”。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。

- （1）立项依据充分性：根据《喀什地区人大工委2023年工作要点》要求，围绕喀什地区人大工委2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）立项程序规范性：根据《《喀什地区人大工委2023年工作要点》、《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区人大工委办公室预算绩效管理工作实施办法》，编制山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目工作计经费预算，经过与人大工委机关党组研究，并与人大工委领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上机关党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （3）绩效目标合理性：根据《喀什地区人大工委2023年工作要点》安排和工作要求，喀什地区人大工委办公室制定了《山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （4）绩效指标明确性：喀什地区人大工委办公室人大干部和人大代表能力提升项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个。该指标不扣分，得2分。

- （5）预算编制科学性：喀什地区人大工委办公室提升人大干部和人大代表履职项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额60万元与工作任务不太匹配，年初预算，35万元的机票根据航空公司提供的机票价格做方案，实际支出26.22万元，培训费25万元，支出17.15万元，合计支出43.37万元。根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

- （6）资金分配合理性：山东援疆指挥部按照喀什地区人大工委提供的《喀什地区人大干部和各级人大代表赴山东交流工作方案》拨付提升人大履职项目资金60万元，结合《喀什地委财务管理规程》《喀什地区人大工委办公室预算绩效管理工作实施办法》，分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.16分，得分率为95.8%。

- （1）资金到位率：提升人大履职项目资金到位60万元，实际到位资金60万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）

- ×100%=（60/60）×100%=100%。山东援疆指挥部资金足额拨付到位，喀什地区人大工委办公室能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）预算执行率：根据《喀什地区人大工委2023年工作要点》要求，提升人大履职项目预算执行60万元，实际支出资金43.37万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=(43.37/60)×100%=72.28%，得分=72.28%×3=2.16分。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，该指标扣分0.84分，得2.16分。

- （3）资金使用合规性：根据《喀什地委机关财务管理规程》、《喀什地区人大工委办公室预算绩效管理工作实施办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- （4）管理制度健全性：制定了《喀什地区人大工委机关项目绩效管理制度》相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- （5）制度执行有效性：喀什地区人大工委办公室提出经费预算支出实施方案，经过与人大工委领导和山东援疆指挥部领导沟通后，报地委研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

- 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分34.72分，得分率为77.16%。

- （1）对于“产出数量”

- 组织人大代表和人大系统干部培训次数指标，预期指标值为大于等于1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，印证资料：《关于喀什地区部分人大代表和人大干部赴山东省青岛市参加履职培训的通知》，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 组织人大代表和人大系统干部培训人数指标，预期指标值为大于等于50人，实际完成值为54人，指标完成率为108%，印证资料：《关于喀什地区部分人大代表和人大干部赴山东省青岛市参加履职培训的通知》，与预期目标有偏差，根据评分标准，该指标扣0.4分，得4.6分。偏差原因：原计划做的是组织人大干部和人大代表共计50人参加培训，因工委领导研究后决定增加4名工委委员，培训人数增加后没有及时调整绩效目标造成项目执行有偏差。改进措施:项目申报时科学测算项目预算并精准设置绩效目标，在项目资金使用有变化时及时调整绩效目标。

合计得9.6分。

- （2）对于“产出质量”：

培训人员出勤率指标，预期指标值为等于100%,实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：培训人员签到表，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

合计得15分。

- （3）对于“产出时效”：

资金拨付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目支出明细账。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 合计得10分。

- （4）对于“产出成本”：

- 人大代表和人大干部培训费成本，预期指标值为小于等于25万元，实际完成值为17.15万元，指标完成率68.6%，印证资料：山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目培训费支出凭证，项目经费都能控制绩效目标范围内。偏差原因：一是培训工作按照学习方案预算执行，实际支出过程中住宿费给予了相应的折扣；二是从上海援疆指挥部拨付的人大代表和干部培训项目中支付了3.56万元，导致该项目经费未支付完成。改进措施：根据项目实际情况精准测算项目预算支出，及时调整绩效目标。根据评分标准，该指标扣2.35分，得0.65分。

- 人大代表和人大干部交通费成本指标，预期指标值为小于等于35万元，实际完成值为26.22万元，指标完成率74.91%，印证资料：山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目交通费支出凭证，项目经费都能控制绩效目标范围内。偏差原因：一是因制定学习方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低。二是部分交通费从地委组织部拨的培训费中支付了1.15万元，导致该项目经费未支付完成。改进措施：根据单位资金实际情况，做好资金分配使用，根据项目实际执行情况及时调整绩效目标。根据评分标准，该指标扣4.39分，得2.61分。

- 合计得3.26分。

（四）项目效益情况

- 项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- （1）对于“社会效益指标”：

提高培训人员依法履职水平指标，预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，印证资料：2023年人大干部和代表能力提升项目满意度问卷调查及汇总表，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益指标合计得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

- （4）满意度指标分析

对于“满意度指标”：培训人员满意度指标100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料：2023年人大干部和代表能力提升项目满意度问卷调查及汇总表，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差情况

山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目预算60万元，到位60万元，实际支出43.37万元，预算执行率为72.28%，项目绩效指标总体完成率为91.02%，偏差率为18.74%，偏差原因：因制定学习方案时向航空公司咨询，考虑高峰期的问题，往返机票按照折扣较高的票价进行计算经费，实际支付机票，价格比制定方案的价格低；培训工作按照学习方案预算执行，实际支出过程中住宿费给予了相应的折扣；部分差旅费和培训费从人大代表和干部培训项目中支出了4.71万元，导致该项目经费未支出完成。改进措施：根据项目实际情况科学化测算项目预算，精准设置绩效目标，并在项目执行过程中实时跟进，及时调整绩效目标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强与山东援疆指挥部单位的沟通，确保项目顺利执行；二是本项目能够严格按照《山东援疆拨付喀什地区人大干部和各级人大代表能力提升项目实施方案》执行，项目执行情况较好；三是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由地区人大工委领导亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行；四是加强沟通协调，跟进项目执行情况并及时向办公室领导汇报项目进度，确保项目按期完工；五是能够严格执行培训费的相关管理规定开展培训工作。

（二）存在问题及原因分析

一是预算管理体系不健全，相关(处）室沟通交流不够；二是项目预算资金测算和规划不够科学，绩效目标设置不够精准；三是没有跟进项目进度，未及时督促项目负责人按照实施方案开展工作。

# 七、有关建议

1.严格按照《预算法》的规定编制部门预算，根据财政相关规定要求，加强预算的审核，结合单位履职情况，强化预算管理，合理测算并编制预算收入支出。财务与项目处室及时沟通，做到预算与执行相结合，切实提高预算的准确性和科学性。

2.项目实施前，充分做好调查论证工作，制定完善的实施方案，根据项目实施方案，科学测算项目预算并精准设置项目绩效目标。

3.跟进项目序时进度，及时督促项目负责人按照工作计划开展相关工作，加快执行进度，及时支付资金。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况