新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。
　　2.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合地区的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订地区住房建设规划并指导实施。
　　3.承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。
　　4.承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。
　　5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
　　6.监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为。
　　7.拟订城市建设政策、规划并指导实施。
　　8.承担规范和指导地区村镇建设的责任。
　　9.承担建筑工程质量安全监管责任。
　　10.综合管理城乡建设抗震减灾工作。
　　11.承担推进建筑节能减排的责任。
　　12.负责住房公积金监督管理。
　　13.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
　　14.制定和指导人民防空组织指挥体系建设。
　　15.对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
　　16.开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。
　　17.完成地委、行署交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局2023年度，实有人数107人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员43人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、政策法规科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、城市建设科、村镇建设科、城市管理执法科、工程建设管理科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,666.21万元，其中：本年收入合计1,446.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余219.98万元。

2023年度支出总计1,666.21万元，其中：本年支出合计1,581.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余84.93万元。

收入支出总体与上年相比，减少360.37万元，下降17.78%，主要原因是：本年减少2018-2020年度公租房建设审计监督项目、喀什地区房屋建筑和市政风险普查项目，导致经费较上年减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入1,446.23万元，其中：财政拨款收入1,407.48万元，占97.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.75万元，占2.68%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出1,581.28万元，其中：基本支出1,298.85万元，占82.14%；项目支出282.43万元，占17.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,407.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,407.48万元。财政拨款支出总计1,407.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,407.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少144.95万元，下降9.34%，主要原因是：本年减少2018-2020年度公租房建设审计监督项目、喀什地区房屋建筑和市政风险普查项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,294.48万元，决算数1,407.48万元，预决算差异率8.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2023年喀什地区住建行业工作经费项目、2023年为民办实事工作经费项目，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,407.48万元，占本年支出合计的89.01%。与上年相比，减少144.95万元，下降9.34%，主要原因是：本年减少2018-2020年度公租房建设审计监督项目、喀什地区房屋建筑和市政风险普查项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数1,294.48万元，决算数1,407.48万元，预决算差异率8.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2023年喀什地区住建行业工作经费项目、2023年为民办实事工作经费项目，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1.78万元,占0.13%。

- 2.社会保障和就业支出(类)256.75万元,占18.24%。

- 3.卫生健康支出(类)49.89万元,占3.54%。

- 4.城乡社区支出(类)1,017.80万元,占72.31%。

- 5.住房保障支出(类)80.70万元,占5.73%。

- 6.其他支出(类)0.56万元,占0.05%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目，导致支出决算数较上年增加。

- 2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.98万元，比上年决算增加0.98万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加个人补助自治区提标项目，导致支出决算数较上年增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为54.60万元，比上年决算增加2.53万元，增长4.86%,主要原因是:本年补发退休人员绩效，导致退休费支出决算数较上年增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为97.57万元，比上年决算增加1.07万元，增长1.11%,主要原因是:本年人员工资调增，社保基数上调，导致养老保险缴费支出决算数较上年增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.25万元，比上年决算增加11.22万元，增长86.11%,主要原因是:本年新增退休人员，导致职业年金缴费支出决算数较上年增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为80.33万元，比上年决算增加80.33万元，增长100.00%,主要原因是:本年有4名退休人员死亡，导致死亡抚恤金支出决算数较上年增加。

- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为41.54万元，比上年决算减少20.70万元，下降33.26%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗保险不由单位缴纳，导致支出决算数减少。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.35万元，比上年决算减少5.80万元，下降40.99%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员公务员医疗保险不由单位缴纳，导致支出决算数减少。

- 9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为910.52万元，比上年决算增加17.74万元，增长1.99%,主要原因是:本年在职人员工资调标，导致基本支出决算数增加。

- 10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为67.81万元，比上年决算增加21.81万元，增长47.41%,主要原因是:本年增加2023年喀什地区住建行业工作经费项目、援疆住建系统业务提升建设项目，导致支出决算数较上年增加。

- 11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为39.47万元，比上年决算减少232.45万元，下降85.48%,主要原因是:本年减少2018-2020年度公租房建设审计监督项目、喀什地区房屋建筑和市政风险普查项目，导致支出决算数较上年减少。

- 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为80.70万元，比上年决算减少8.05万元，下降9.07%,主要原因是:本年在职人数减少，导致公积金缴费支出决算数较上年减少。

- 13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加AK工程建设项目资金，导致支出决算数较上年增加。

- 14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少煤改电、安居房等专项检查项目，导致支出决算数较上年减少。

- 15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少喀什地区房屋建筑和市政设施风险普查项目，导致支出决算数较上年减少。

- 16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少安全生产奖励金项目，导致支出决算数较上年减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298.85万元，其中：人员经费1,246.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费52.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.33万元，比上年减少0.52万元，下降8.89%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占100.00%，比上年减少0.52万元，下降8.89%，主要原因是：因单位车辆保有数较上年度减少2辆，导致公务用车运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.33万元，决算数5.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.33万元，决算数5.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出52.73万元，比上年增加9.31万元，增长21.44%，主要原因是：本年增加办公用房取暖费、邮电费、工会经费等公用经费支出，导致经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额93.03万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出5.75万元、政府采购服务支出49.43万元。

授予中小企业合同金额92.65万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额92.65万元，占政府采购支出总额的99.59%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,273.77万元，房屋8,906.00平方米，价值1,632.12万元。车辆5辆，价值101.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,669.90万元，实际执行总额1,581.27万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数367.00万元，全年执行数281.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是使援疆干部在单位积极工作，有效提升人才支撑；二是保障办公信息系统安全稳定运行，安全防护能力显著增强，政府信息安全性得到有效保障；三是提升规范单位合同程度，对深入推进单位依法行政，规范本单位法律事务，提升单位公信力效益；四是年度检查调研工作有效持续安全顺利展开，提升群众的幸福感，使群众生活条件得到改善效益；五是工程建设项目全流程审批控制在60个工作日内的要求，进一步保障与自治区工改系统的联通共享，从而真正达到办事效率高、群众获得感强的效益；六是提升干部的职业技能和知识水平，学习掌握先进的工作方法和技能，拓展干部职工的职业发展空间，引进内地发达城市新思想、新理念、提升单位核心竞争力效益；七是城市规划进一步体现以有机更新理念推动城市品质总格提升，提升城市软实力与竞争力效益，进一步完善道路交通功能、提升城市出入口景观和城市形象，打造样板街区风貌效益。发现的问题及原因：一是单位项目负责人对绩效管理重视度不够，绩效管理意识需增强。觉得绩效管理都是财务人员工作，跟项目上关联不大，工作积极性不强，参与程度低，全程依赖财务人员做项目绩效；二是绩效指标设置不够细化，关联程度低；三是绩效管理过程中，项目印证资料不好收集。下一步改进措施：一是对单位项目负责人加大绩效管理工作宣传力度，强化绩效理念，要求全程参与绩效目标管理工作；二是绩效目标设置进一步细化，提高整体绩效目标编制质量；三是压实责任，项目相关科室按照绩效管理要求，及时收集印证资料，为绩效监控和自评做好准备。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 1,336.72 |  |  | 1,669.90 |  | 1,581.27 |  | 10 |  | 94.69% |  | 9.47 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 147.63 |  | 143.94 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 1,116.74 |  |  | 1,263.54 |  | 1,263.54 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 219.98 |  |  | 258.73 |  | 173.79 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 聚焦住建部门的职责使命，持续用力，高质量做好住建工作。优化城镇空间布局，推动区域协调发展、健全完善城镇住房保障体系，确保4001套城镇棚户区改造、保障性租赁住房、公租房建设任务及151个小区、14825户城镇老旧小区改造任务如期开工，不断完善住房体系，提升居住环境。使得城乡居民住房条件明显改善，城镇基础设施不断完善，城乡人居环境逐步优化，行业治理能力和治理水平不断提升，有力地支持了全地区经济社会平稳健康发展。 |  |  |  |  |  |  | 保障2023年度喀什地区4001套城镇棚户区改造、保障性租赁住房、公租房建设任务及151个小区、14825户城镇老旧小区改造任务完成，使得城乡居民住房条件明显改善，城镇基础设施不断完善，城乡人居环境逐步优化，行业治理能力和治理水平不断提升，有力地支持了全地区经济社会平稳健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设保障性租赁住房套数 |  | >=540套 | 喀什地区住房和城乡建设（人民防空）事业高质量发展“十四五”规划、地区住建局2023年工作计划、喀什关于明确2023年城镇保障性安居工程目标任务的通知 |  | 18 |  | 540套 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设公租房套数 |  | >=161套 | 喀什地区住房和城乡建设（人民防空）事业高质量发展“十四五”规划、地区住建局2023年工作计划、喀什关于明确2023年城镇保障性安居工程目标任务的通知 |  | 18 |  | 161套 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 棚户区改造开工建设任务 |  | >=3300套 | 喀什地区住房和城乡建设（人民防空）事业高质量发展“十四五”规划、地区住建局2023年工作计划、喀什关于明确2023年城镇保障性安居工程目标任务的通知 |  | 18 |  | 3300套 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 改造老旧小区个数 |  | >=151个 | 喀什地区住房和城乡建设（人民防空）事业高质量发展“十四五”规划、地区住建局2023年工作计划、关于明确2023年喀什地区各县市城镇老旧小区改造计划任务 |  | 18 |  | 151个 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 老旧小区改造后惠及户数 |  | >=14825户 | 喀什地区住房和城乡建设（人民防空）事业高质量发展“十四五”规划、地区住建局2023年工作计划、关于明确2023年喀什地区各县市城镇老旧小区改造计划任务 |  | 18 |  | 14825户 |  | 100% |  | 18 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度喀什地区住建行业工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 14.99 |  |  | 10 |  | 99.9% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  | 14.99 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为15万元。本年度我单位将对喀什地区12县市进行住建行业常态化的指导检查及地区住建局领导干部前往疆内外省市参加各类业务培训、现场观摩会、交叉调研检查等工作。通过学习培训及检查，进一步稳妥推进喀什地区各县（市）城镇建设，完善基础设施配套建设，保证农村安居工程建房质量，推进煤改电工程、推进乡村振兴等住建行业专项检查工作持续安全有效地开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障1-12月我单位60多名工作人员对喀什地区12县市开展100%全面覆盖性住建行业常态化的督导检查有效开展，保障疆内疆外培训、调研。培训调研检查内容有：城镇保障性安居工程项目、老旧小区改造、市政设施运营、城镇供热、农村抗震防灾项目、房地产市场秩序主席和正在工作、工程造价和建筑工程信息检查等工作。通过开展常态化检查，确保12县市上述工作有效持续安全顺利展开，通过外出培训调研，提升住建行业干部能力水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 检查（县市）数量 |  | =12个 | 历史标准 |  | 12个 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =12个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外出开展工作人次数 |  | >=65人次 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65人次 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 县市检查覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度检查任务按时完成率 |  | =100% | 计划标准 |  | 90% | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人员人均外出支出成本 |  | <=2307.7元/人/次 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2307.7元/人/次 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障验收、调研工作正常开展 |  | 保障 | 其他标准 |  | 有效保障 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 检查人员满意度 |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年我单位引入1名援疆干部，该名援疆人才2023年5月到12月在援疆期间享受的每月1000元南疆补助，通过援疆人才引进，给我单位带来工作的新理念、新方式、提升本单位工作人员的工作积极性，提供有力人才支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障2023年5-12月份援疆人才援疆期间每月1000元南疆补助正常按时发放，补助发放能使援疆干部在本单位安心工作。通过人才援疆，可以提升干部人才队伍的创新活力，有助于提升本单位干部人才的创新能力和工作水平，推动对口支援由“输血型”向“造血型”转变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 发放补贴人数 |  | =1人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 发放补贴月份 |  | =8个月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8个月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人才到岗及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每次发放补贴金额 |  | =1000元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元/月 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供有效人才支撑 |  | 有效 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 发放补贴对象满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年喀什地区城乡建设管理、建筑工匠、燃气专项整治等培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为35万元。计划邀请山东等地专家对喀什地区住建系统2543名左右从业人员开展约15场次相关领域的业务培训且保障我单位干部职工去12县市及出喀调研、培训等积累现场经验。通过实地调研及业务培训，为喀什地区住建行业从业人员，引进新思路，新理念，拓宽思维视野，更新知识结构，培养理论功底扎实、政策把握到位、实践能力强的干部人才队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年度已经对该项目做了充分计划及资金测算，但是资金到位时间是11月底，故年底无法实施，目前该项目计划实施时间为2024年1月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 检查（县市）数量 |  | =12个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0个 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，故还未开始检查各县市。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 培训场次 |  | >=15场次 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0场次 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，故还未对住建行业从业人员进行培训。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 培训参与人数 |  | >=2543人次 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0人次 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，故未对住建行业从业人员进行培训，培训人数为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 县市检查覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未开始检查各县市，故县市检查覆盖率为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 培训合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训，故培训合格率为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训开展及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训，故培训开展及时率为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训人均成本 |  | <=200元/天 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0元/天 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训，故培训人均成本为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 人员人均外出住宿支出成本 |  | <=500元/天 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0元/天 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训、调研工作，故外出住宿成本为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障培训、调研工作正常开展 |  | 保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训、调研工作，故无法确定工作开展情况。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训、调研人员满意度 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：因为该项目开展时间为2024年度，目前还未对住建行业从业人员进行培训、调研工作，故满意度为0。改进措施：2024年度加快项目开展，及时支付项目资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年援疆柔性人才保障费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  | 3.72 |  |  | 10 |  | 99.2% |  |  | 9.80分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  | 3.72 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要内容为：我单位1名柔性援疆人才在5-10月6个月援疆期间以5000元/月的补助金额来享受的生活补助、往返交通费、保险费等支出30000元，以及7467元的其他费用支出，共计37467元。通过柔性援疆人才引进，给我单位带来工作的新理念、新方式、提升本单位工作人员的工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我单位引进1名柔性人才，该名干部在组织的统一安排部署下，及时到我单位进行援疆工作。目前我单位已为该名干部发放5-10月份生活补助，每月补助金额为0.5万元、0.64万元交通补助、0.08万元保险费，补助资金发放能使该名柔性人才安心在我单位工作，提升工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 引进人才数量 |  | =1人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1人 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 引进人才到岗及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 月生活补助金额 |  | =5000元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5000元/月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他费用支出 |  | =7467元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7207元 |  | 9.13 | 偏差原因：保险费用前期拨入1100元，实际仅支付840元，故剩余260元还未进行支付，所以存在偏差。改进措施：进一步加快其他费用支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升有力人才支撑 |  | 提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 柔性人才满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.93分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 法律顾问咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托第三方，为我单位2023年度9个月提供法律专业化服务，协助单位审查金额较大合同5份、组织法律知识讲座1次，协助解决重大纠纷和诉讼，从而进一步规范我单位法律事务，提升单位公信力。该项目预算资金总额为2万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我单位已通过政府购买服务聘请第三方专业律师事务所，事务所已对我单位提供8个月的法律专业化服务，于5月份在我单位组织举办1场法律知识讲座，协助我单位审查5份合同，为我单位行政执法提供执法依据，有效地加强我单位干部职工法律知识及执法能力，进一步提升单位公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 法律顾问服务月份 |  | =9月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8月 |  | 7.22 | 偏差原因：设置绩效目标时，预定签订合同时间是4月份，实际签订合同时间为5月份。改进措施：设置绩效目标时充分考虑实际情况，定制绩效目标更加准确。 |  |
|  |  |  |  | 法治讲座举办场次数 |  | >=1次 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1次 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 合同审查数 |  | >=5份 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5份 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 问题解决率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 法制讲座举办及时性 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 法律顾问费 |  | <=0.23万元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.25万元/月 |  | 18.40 | 偏差原因：设置绩效目标时，预计服务月份为9个月，实际为8个月，故月平均成本增加。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 合同规范化程度提升度 |  | 提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 单位干部满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =105% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 95.62分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区“一市两县”城市精细化管理示范街道样板设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 75.45 |  |  | 75.45 |  |  | 74.25 |  |  | 10 |  | 98.4% |  |  | 9.60分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 75.45 |  |  | 75.45 |  |  | 74.25 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为75.45万元。喀什地区"一市两县"城市精细化管理示范街道样板设计编制工作，中间成果及最终成果提供文本图件12套，电子文件1份，项目的完成进一步完善道路交通功能、提升城市出入口景观和城市形象，打造样板街区风貌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喀什地区"一市两县"城市精细化管理示范街道样板设计编制工作目前已经基本完成，已向我单位提供了中间成果及最终成果提供文本图件12套及电子文件1份，现阶段正在由审计机关出具审计报告，才能支付剩余项目资金，该规划完成便于提高城市质量和稳定性，以实现城市的良性发展和人民生活水平的提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中间及最终成果文件、图件数量 |  | =12套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 电子文件数量 |  | =1份 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1份 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 规划评审合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 规划编制完成及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本预算控制率 |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =98.4% |  | 19.20 | 偏差原因：现阶段正在由审计机关出具审计报告，审计报告出完后，才能支付剩余项目资金。改进措施：督促第三方出具审计报告，审计报告出具后，第一时间支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善人民群众生活环境，提升城市形象 |  | 提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参与规划设计单位满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.8分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区城市建设风貌技术导则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60.50 |  |  | 60.50 |  |  | 59.70 |  |  | 10 |  | 98.7% |  |  | 9.67分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 60.50 |  |  | 60.50 |  |  | 59.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喀什地区城市建筑风貌技术导则编制工作，中间成果及最终成果提供文本图件12套，电子文件1份，项目的完成便于今后引导和管控喀什地区城乡风貌，有利于南疆区域特色城市的建设，铸牢中华民族共同体意识，彰显地方特色风貌。该项目预算资金总额为60.5万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喀什地区城市建筑风貌技术导则编制工作目前已经基本完成，向我单位提供了中间成果及最终成果提供文本图件12套及电子文件1份，现阶段正在由审计机关出具审计报告，审计报告出完后，才能支付剩余项目资金，该规划完成进一步体现以有机更新理念推动城市品质总体提升，提升城市软实力与竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 中间及最终成果文件、图件数量 |  | =12份 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12份 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 电子文件数量 |  | =1份 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1份 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 规划评审通过率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 规划编制完成及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本预算控制率 |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =98.67% |  | 19.34 | 偏差原因：现阶段正在由审计机关出具审计报告，审计报告出完后，才能支付剩余项目资金。改进措施：督促第三方出具审计报告，审计报告出具后，第一时间支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善人民群众生活环境，提升城市形象 |  | 提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 参与规划设计单位满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.01分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区房屋建筑和市政设施风险普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 12.77 |  |  | 12.77 |  |  | 12.77 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.77 |  |  | 12.77 |  |  | 12.77 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为12.77万元。通过对12县市进行软件质检、人工质检，对房屋建筑外业、市政设施不小于0.4%抽查后，进行数据汇总及汇交，摸清自然风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平，保障经济社会可持续发展提供权威性信息及科学决策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过对喀什地区12县市239.9736万栋房屋建筑，889条市政道路，79座市政桥梁，61座供水厂站、799条供水管线进行100%软件质检，并按照0.4%的抽查比例进行人工质检（供水设施100%），也按照房屋建筑、道路、桥梁、供水设施4个类别编撰12县市质检核查报告和地区质检核查总报告并按要求进行数据汇交，数据的提交有助于摸清自然风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，为客观认识自然灾害风险水平，为保障经济社会可持续发展提供权威性信息及科学决策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 质检涉及县市 |  | =12县市 | 历史标准 |  | 12县市 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12县市 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 检查覆盖率 |  | >=0.40% | 历史标准 |  | 0.4% | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.4% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 质检按时完成率 |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 软件质检成本 |  | =1000元/县 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元/县 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 房屋建筑人工检测成本 |  | =60元/个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =60元/个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 市政设施人工检测成本 |  | =95元/条 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =95元/条 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资料编写汇交 |  | =3万元 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升自然灾害防治能力 |  | 提升 | 历史标准 |  | 有效提升 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受检单位满意度（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区工程项目网上审批系统维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.70 |  |  | 26.70 |  |  | 26.70 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.70 |  |  | 26.70 |  |  | 26.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为26.7万元。2020年度已建成喀什地区工程建设审批系统，为了保障2023年度该平台正常运转，需要租用9台电信云资源服务器，年租赁费为26.7万元，以实现工程建设项目全流程审批控制在120个工作日内的要求及工程建设项目全流程线上审批及监管目标，从而更好地履行部门职责和实现国家改革要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程审批系统通过租用电信公司9台服务器并开展扩容业务，保障了2023年度审批系统的正常运转，实现工程建设项目全流程审批控制在60个工作日内的要求，进一步保障与自治区工改系统的连通共享，从而真正达到办事效率高、群众获得感强的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 云资源服务器租用数量 |  | =9台 | 历史标准 |  | 9台 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =9台 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 系统正常使用率（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 业务处理及时率 |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 云资源服务器维护成本 |  | <=13.47万元 | 历史标准 |  | 13.37万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =13.47万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 存储资源成本 |  | <=13.23万元 | 历史标准 |  | 11.43万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =13.23万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 数据共享率 |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度（%） |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区市政工程信用平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为35万元。通过建设开发1套城运平台，建立城市管理与运营新模式，有利于汇聚各县市城市综合管理平台相关数据资源，促进互通互联及信息共享，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目目前已和多家运营商、大数据局、自治区专家多次对城运平台建设实施研究商讨，7.20日地区财政局组织召开协调会议，商榷此项目，目前已初步测算出该项目大概所需资金金额，我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 信息化软件建设数量 |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0套 |  | 0.00 | 偏差原因： 由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，还未购置信息化软件，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 信息系统验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施搭建，无法验收，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  | <=10% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未建成，无法预知系统存在故障率，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 系统运行故障修复处理时间 |  | <=3天 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未建成，系统运行故障修复还未发生，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本预算控制率 |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，项目还未评审，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 数据共享率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，数据无法共享，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，还无法使用，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区智慧供热管理平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.83 |  |  | 7.83 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 7.83 |  |  | 7.83 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为7.83万元。通过建设开发1套城运平台，建立城市管理与运营新模式，有利于汇聚各县市城市综合管理平台相关数据资源，促进互通互联及信息共享，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目属于自治区住建厅发文需要实施项目，前期做了充分准备工作，2023年度已和多家运营商、大数据局、自治区专家多次对城运平台建设实施研究商讨，7.20日地区财政局组织召开协调会议，商榷此项目，目前已初步测算出该项目大概所需资金金额。因平台建设所需资金量较大，资金缺口较大，我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 信息化软件建设数量 |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0套 |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，还未购置信息化软件，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 信息系统验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施搭建，无法验收，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  |  |  |  | 系统故障率 |  | <=10% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未建成，无法预知系统存在故障率，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 系统运行故障修复处理时间 |  | <=3天 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0天 |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未建成，系统运行故障修复还未发生，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本预算控制率 |  | <=100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，项目还未评审，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 数据共享率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，数据还无法共享，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：由于该项目目前还在初期研讨测算阶段，还未实施，还无法使用，故存在偏差。改进措施：我单位目前正在积极申请多渠道资金，已向行署递交了报告，待资金批复到位后，第一时间进行政府采购，签订合同，督促加快项目实施，及时拨付项目资金。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 柔性人才经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.62 |  |  | 2.62 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 76.3% |  |  | 4.09分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 2.62 |  |  | 2.62 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为2.62万元。我单位1名柔性援疆人才在援疆期间享受的生活补助、往返交通费、保险费等支出，通过柔性援疆人才引进，给我单位带来工作的新理念、新方式、提升本单位工作人员的工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我单位引进1名柔性人才，该名干部在组织的统一安排部署下，及时到我单位进行援疆工作。目前我单位已为该名干部发放5-10月份生活补助，每月补助金额为0.5万元、0.64万元交通补助、0.08万元保险费，补助资金发放能使该名柔性人才安心在我单位工作，提升工作积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 引进人才数量 |  | =1人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1人 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 引进人才到岗及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 月生活补助金额 |  | =5000元/月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5000元/月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他费用支出 |  | <=0.62万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：其他费用因还未发生相应支出，故还未进行支付，所以存在偏差。改进措施：进一步加快其他费用支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供有力人才支撑 |  | 提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 柔性人才满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 84.09分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 消防检测经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.46 |  |  | 4.46 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 4.46 |  |  | 4.46 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目将用于委托第三方对12县市参与消防验收人员开展1次建设工程消防验收检测培训，有助于提高地区建设工程消防验收工作人员业务水平，保障消防验收工作的顺利开展，确保建设工程质量安全。该项目预算资金总额为4.46万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目目前正在依据消防领域相关政策文件及实操等相关方面知识编制培训方案。待方案完成且过会后，我单位将第一时间通过政府采购服务聘请专业第三方，签订合同，加快组织培训，进行项目资金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训场次 |  | >=1场 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0场 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未举行培训，完成率为0，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  |  |  |  | 培训人次 |  | >=26人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0人 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未举行培训，所以没有培训人次，完成率为0，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员培训出勤率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未举行培训，所以人员培训出勤率完成率为0，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训完成及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未举行培训，所以人员培训完成及时率为0，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人均培训成本 |  | <=0.17万元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元/人 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未进行政府采购，签订合同，无法支付资金，所以人均培训成本完成率为0，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升干部素质能力 |  | 提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 实现目标程度较低 |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未进行政府采购，签订合同，无法支付资金，所以提升干部素质效果差，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意度 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 偏差原因：该项目目前还在编制培训方案，还未进行政府采购，所以培训人员满意度无法得出，故还存在偏差。改进措施：加快培训方案的编制，待编制方案过会后，第一时间通过政府采购委托专业第三方组织培训，加快项目资金拨付。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 住建系统干部能力素质提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.12 |  |  | 34.12 |  |  | 34.12 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 34.12 |  |  | 34.12 |  |  | 34.12 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为34.12万元。喀什地区住建系统党员干部分2批，80人赴鲁相关地市学习考察，提高全地区住建系统干部的综合素质和业务水平，促进鲁喀两地住建系统干部交流交往交融，通过学习进一步加深了解、增进友谊、形成交流互促、团结活泼、互帮互助的浓厚学习氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喀什地区住建系统12县市党员干部2023年分为2批，共81人赴鲁相关地市学习考察，通过去山东培训学习进一步增强干部的职业技能和知识水平，学习掌握先进的工作方法和技能，拓展干部职工的职业发展空间，引进内地发达城市新思想、新理念，提升单位核心竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训场次 |  | =2场 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  | =2场 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训人次 |  | =80人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =81人 |  | 9.90 | 偏差原因：实际培训多1人，故人均培训成本降低。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员培训出勤率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训完成及时率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 人均培训成本 |  | =0.43万元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.42万元/人 |  | 18.84 | 偏差原因：实际培训多1人，故人均培训成本降低。改进措施：以后制定计划要考虑周全，避免变动。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升干部素质能力 |  | 提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 培训人员满意率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.74分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 住建行业专项检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为5万元。本年度我单位将对喀什地区12县市进行住建行业常态化的指导检查，通过检查，进一步稳妥推进喀什地区各县（市）城镇建设，完善基础设施配套建设，保证农村安居工程建房质量，推进煤改电工程、推进乡村振兴等住建行业专项检查工作持续安全有效地开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障1-12月我单位12名工作人员对喀什地区12县市开展100%全面覆盖性住建行业常态化的督导检查有效开展，检查内容有：城镇保障性安居工程项目、老旧小区改造、市政设施运营、城镇供热、农村抗震防灾项目、房地产市场秩序、工程造价和建筑工程信息检查等工作，通过开展常态化检查，确保12县市上述工作有效持续安全顺利展开，提升群众的幸福感，使群众生活条件得到改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 检查（县市）数量 |  | =12个 | 历史标准 |  | 12个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展监督检查人次数 |  | >=12人 | 历史标准 |  | 6人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 县市检查覆盖率 |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度检查任务按时完成率 |  | =100% | 计划标准 |  | 90% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 检查人员人均支出 |  | <=300元/人/天 | 预算支出标准 |  | 300元/人/天 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =300元/人/天 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障验收、调研工作正常开展 |  | 保障 | 其他标准 |  | 有效保障 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 检查人员满意度 |  | =100% | 历史标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年度涉密项目1个，全年预算数为46.00万元，执行数为45.82万元。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》