附件2：

- 侨联专项业务项目支出绩效评价报告

项目名称：侨联专项业务项目

项目单位：喀什地区归国华侨联合会

主管部门：喀什地区归国华侨联合会（本级）

项目负责人：蔡月洪

填报时间：2024年3月8日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价侨联专项业务项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，购买A3高扫一台和A4高扫一台，做好侨联档案数字化，以提升侨联业务能力水平。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务侨联档案数字化工作发展。根据地委办公室《关于推进档案移交及数字化工作的通知》实施档案数字化的工作要求，为积极推进侨联档案数字化建设，实现侨联档案数字化覆盖面达 100%，提高侨联档案工作的质量和效率，促进侨联事业持续、健康、快速发展。喀什地区归国华侨联合会在档案室采购A3高扫一台和A4高扫一台档案数字化设备，以达到侨联所有纸质档案数字化效果。

- 3.项目实施主体

喀什地区归国华侨联合会为参照公务员法管理的事业单位，纳入2023部门决算编制范围的有1个办公室：喀什地区归国华侨联合会。

编制人数5人，其中：参公4人、事业编制1人。实有在职人数5人，其中：参公4人、事业在职1人。离退休人员2人，其中：参公退休人员2人。

- 4. 资金投入和使用情况

根据喀什地区财政局喀地财发【2023】1号文件，共安排下达资金3.2万元，为项目资金，最终确定项目资金总数为3.2万元。根据地区财政局《加快项目预算执行进度预警纠偏告知函》，喀什地区侨联2023年6月20日积极向财政局提出《关于核减2023年侨联专项业务项目资金预算的申请》，并提出申请调整绩效目标。2023年7月因资产限额，地区侨联将项目资金退回地区财政局，退回资金2.65万元，实际使用0.55万元。

截至2023年12月31日，实际支出0.55万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

通过购买高速扫描仪2台，逐步提升侨联档案数字化水平及利用率，并保障侨联业务能力逐步提升。

- 2.阶段性目标

- 实施的前期准备工作：根据喀什地区财政局，喀地财发【2023】1号文件批复，喀什地区归国华侨联合会2023年5月拨付喀什地区侨联专项业务项目资金3.2万元。

- 具体实施工作：根据《2023年度侨联专项业务项目实施方案》，喀什地区归国华侨联合会于2023年5月-6月实施该项目，购买购买A3高扫一台和A4高扫一台。根据地区财政局《加快项目预算执行进度预警纠偏告知函》，喀什地区侨联2023年6月20日积极向财政局提出《关于核减2023年侨联专项业务项目资金预算的申请》，并提出申请调整绩效目标。2023年7月因资产限额，地区侨联将项目资金退回地区财政局，退回资金2.65万元，实际使用0.55万元，并及时调整绩效目标。

- 验收阶段的具体工作：根据《2023年度侨联专项业务项目实施方案》，喀什地区归国华侨联合会于2023年7月对购买A3高扫一台和A4高扫一台进行验收，并完成支付，做好侨联档案数字化，并保障侨联业务能力逐步提升。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

蔡月洪任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

李卫博任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

徐燕任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施侨联专项业务项目，逐步提升侨联档案数字化水平及利用率，并保障侨联业务能力逐步提升。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过根据喀什地区财政局喀地财发【2023】1号文件文件立项，项目实施符合喀什地区侨联档案数字化的实际情况及需求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：侨联专项业务项目预算安排3.2万元，实际支出0.55万元。喀什地区归国华侨联合会于2023年5月-6月实施该项目，购买购买A3高扫一台和A4高扫一台。根据地区财政局《加快项目预算执行进度预警纠偏告知函》，喀什地区侨联2023年6月20日积极向财政局提出《关于核减2023年侨联专项业务项目资金预算的申请》，并提出申请调整绩效目标。2023年7月因资产限额，地区侨联将项目资金退回地区财政局，退回资金2.65万元，实际使用0.55万元，并及时调整绩效目标，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

- 项目产出：产出数量：设置购买A3高扫1台和购买A4高扫，实际完成值均为1台。产出质量：设备验收合格率100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

- 项目效益：通过购买高速扫描仪2台，逐步提升侨联档案数字化水平及利用率，并保障侨联业务能力逐步提升。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对侨联专项业务项目

进行客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。

（1）立项依据充分性：结合喀什地区归国华侨联合会维护归侨侨眷合法权益职责，并组织实施。围绕喀什地区归国华侨联合会2023年度工作重点和工作计划制定喀什地区归国华侨联合会专项业务经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据喀什地区财政局，喀地财发【2023】1号文件，按照根据地委办公室《关于推进档案移交及数字化工作的通知》实施档案数字化的工作要求，依据《喀什地区侨联财务管理制度》、《喀什地区侨联采购管理制度》，编制侨联专项业务项目工作计划和经费预算决策依据编制工作计划和经费预算，经过与侨联分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上侨联领导班子会议研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：按照根据地委办公室《关于推进档案移交及数字化工作的通知》实施档案数字化的工作要求，制定了《2023年度侨联专项业务项目实施方案》，明确了实施侨联专项业务项目总体思路及目标、并对侨联专项业务项目进行了详细分解，对侨联专项业务项目的目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （4）绩效指标明确性： 喀什地区归国华侨联合会将侨联专项业务项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （5）预算编制科学性：喀什地区归国华侨联合会专项业务项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额因资产限额与工作任务不太匹配，年初预算，3.2万元根据商家报价确定成本，在项目执行时，因资产限额，只能购买限额内的设备，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

（6）资金分配合理性：根据喀什地区财政局喀地财发【2023】1号文件，喀什地区归国华侨联合会专项业务项目财政资金足额拨付到位3.2万元，2023年5-6月购买A3高扫一台和A4搞扫一台，资金支付0.55万元，结合《喀什地区侨联财务管理制度》和《喀什地区侨联采购管理制度》，喀什地区归国华侨联合会专项业务项目资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：侨联专项业务项目预算金额3.2万元，实际到位金额3.2万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，财政及时将侨联专项业务项目资金足额拨付到位，侨联能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给商家，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （2）预算执行率：根据地区财政局《加快项目预算执行进度预警纠偏告知函》，喀什地区侨联2023年6月20日积极向财政局提出《关于核减2023年侨联专项业务项目资金预算的申请，并提出申请调整绩效目标。2023年7月因资产限额，地区侨联将项目资金退回地区财政局，退回资金2.65万元，项目实际支出0.55万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- （3）资金使用合规性：根据《喀什地区侨联财务管理制度》，制定了《喀什地区归国华侨联合会预算绩效管理工作实施办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

- （4）管理制度健全性：制定了《喀什地区归国华侨联合会预算绩效管理工作实施办法》，对财政专项资金进行严格管理，完全做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- （5）制度执行有效性：由喀什地区归国华侨联合会提出经费预算支出实施方案，经过与侨联分管领导沟通后，报喀什地区归国华侨联合会领导班子会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

购买A3高扫指标，预期指标值为等于1台，实际完成值为1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

购买A4高扫指标，预期指标值为等于1台，实际完成值为=1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

设备验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

设备采购及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

购买A4高扫成本指标，预期目标值小于等于0.25万元，实际完成值0.25万元，指标完成率100%，与预期目标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

购买A3高扫成本指标，预期目标值小于等于0.30万元，实际完成值0.30万元，指标完成率100%，与预期目标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

业务保障能力情况指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益指标合计得10分。

（2）满意度指标完成情况分析

设备使用人员满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差率为5%，已全部完成，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

侨联专项业务项目预算3.2万元，到位3.2万元，2023年6月购买A3高扫一台和A4高扫一台，资金支付0.55万元。根据地区财政局《加快项目预算执行进度预警纠偏告知函》，喀什地区侨联2023年6月20日积极向财政局提出《关于核减2023年侨联专项业务项目资金预算的申请，并提出申请调整绩效目标。2023年7月因资产限额，地区侨联将项目资金退回地区财政局，退回资金2.65万元，实际支出0.55万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，预算执行率为100%，不存在偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加强组织领导，本项目绩效评价工作，侨联主席亲自负责，分管侨联副主席具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是加强沟通协调，办公室及时向侨联主席汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。三是能够严格执行《政府采购法》相关管理规定，对购买的设备进行政府采购，开展政府采购严格按照资产限额，购买在限额内的设备。

（二）存在问题及原因分析

虽然能够严格执行《政府采购法》相关管理规定，对购买的设备进行政府采购，按照政府采购流程采购设备，但因对采购政策了解不够全面，造成对采购的资产限额，造成资金申请预算不够严格，在今后的工作中，严格按照资产限额，购买相关设备，准确做好预算，并严格实施。

# 七、有关建议

通过绩效管理，发现实施中存在购买资产限额问题，以后进一步加强对政府采购的管理，及时掌握与之相关的信息，减少成本，使资金效益最大化。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况

附件1：综合评分表

| 侨联专项业务项目综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制（3分） | ①预算编制是否经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得3分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行（5分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备得1.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出（45分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①购买A3高扫，预期指标值为=1台，实际完成值为1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，完成该指标得满分（5分）否则不得分； ②购买A4高扫，预期指标值为=1台，实际完成值为1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①设备验收合格率，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①设备采购及时率，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率（15分） | ①购买A4高扫成本，预期目标值<=0.25万元，实际完成值0.25万元，指标完成率100%，与预期目标一致。根据评分标准，完成该指标得满分（10分）否则不得分； ②购买A3高扫成本预期目标值<=0.30万元，实际完成值0.30万元，指标完成率100%，与预期目标一致。根据评分标准，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 15 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | ①社会效益：业务保障能力情况指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准得满分（10分），否则不得分； | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，设备使用人员满意度达到满意的人数： | 10 |
|  |  |  | ①指标完成率大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②指标完成率小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③指标完成率小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④指标完成率小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 99 |

附件2：           满意度调查分析情况

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为侨联专项业务项目的受益对象满意度。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对侨联专项业务的受益对象进行网络问卷调查；在侨联办公室的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取现场问卷调查方式，回收有效问卷共计5份。

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

三、调查结果

设备使用人员满意度=105%