部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年底图书发行项目

实施单位（公章）：喀什出版社

主管部门（公章）：喀什地委宣传部

项目负责人（签章）：罗建国

填报时间：2024年03月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年底图书发行项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。我社2023年底图书发行项目计划出版14种图书,通过该项目的实施，提高图书发行量、优化图书品种结构，扩大图书市场覆盖面、满足广大读者阅读需求。
2. 主要内容及实施情况
为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，我社2023年底前已出版和即将出版的14种图书。根据计划图书的印刷费、稿酬、版权转让费、组稿、定费、托运费等成本费用及市场需求，计算出图书成本。14种图书所需要经费如下:印刷费23.62万元、稿费8.8万元，托运费0.54万元，排版费0.24万元，两种软件费用共3.6万元，以上各类费用合计36.8万元。
3.项目实施主体
喀什出版社为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有8个办公室：办公室（党建办）、计划财务科、编务部（项目办）、审读室、编辑部、少儿类图书部、出版营销部、彩印厂。
编制人数55人，其中：事业编制55人。实有在职人数47人，其中：事业在职47人。离退休人员98人，其中：事业退休98人。
4.资金投入和使用情况
2023年底图书发行项目为年底追加项目，申请资金36.8万元，为财政代管户资金（事业收入），最终确定项目资金总数为36.8万元。
截至2023年12月31日，实际支出34.0694万元，预算执行率92.6%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
喀什出版社为了贯彻落实会议精神，喀什出版社在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，普及法律法规，2023年度前阶段拟计划出版图书14种。
2.阶段性目标
为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，我社2023年底前已出版和即将出版的14种图书。这些图书的进展情况如下：
1.《生命的甘甜水》这一本书9月份已出版，目前剩下一部分稿费。
2.《信访工作条例》目前已开始初审，因篇幅不大，11月初可以完成“三审三校”工作，11月底可以出版印刷。
3.《别犹豫，勇敢的生活》是重印图书，目前已完成初审工作，并该书已有订单，年底前可以出版。
4.《快速读懂民法典》共六本，该系列本来是七本，一本图书的工作还没开展，目前计划年底前先出版六本。这些书正在“三审三校”，年底前完成所有工作并可以出版。
5.《图说社会主义核心价值观》共三本，该书是“东风工程”图书，已印刷发行，目前要付印数稿费。
6.《肉鸡饲养管理技术》这一本书已出版发行，目前要付翻译稿费。
7.《永不灭的蜡烛——潘玉莲“爱心小课堂”》这一本书目前已组稿，要给作家预付稿费。
8.为了顺利开展以上图书出版工作，我社急需购买飞翔民、汉出版专用排版软件两套，校对软件一套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗建国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾尼娃尔？阿布都克力木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
迪丽拜尔？阿布都热依木、麦尔叶姆？吐尔逊、再努尔、努尔曼古丽、张蓝蓝、阿不都克日木、西日甫？尼加提、古丽米热？巴克阿吉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2023年底图书发行项目进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条列》、《三审三校制度》相关要求立项，项目实施符合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：2023年底图书发行项目预算安排 36.8万元，实际支出34.0694万元，预算执行率92.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：本项目已完成14种图书的印刷出版，已支付托运费0.54万元、信息网络及软件费3.6万元、印刷费20.898554万元、劳务费9.03088万元，共计支付34.0694万元。
项目效益：通过实施此项目进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年底图书发行项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.5分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条列》、《三审三校制度》相关要求作为立项依据，喀什出版社业务科室组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条列》、《三审三校制度》相关要求编制工作计划和经费预算，经过与各业务科室报送财务审核，分管领导审批确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：根据《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条列》、《三审三校制度》相关要求结合项目资金使用范围制定了实施方案。按照2023年工作计划确定项目总体思路，设定项目绩效目标。并将数量指标和任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分质量指标和时效指标细化责任，由出版营销部负责，将成本指标落实到计划财务科，做到指标明确，责任分工清晰，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，其中：数量指标为图书种类1个指标；质量指标为图书印刷质量达标率1个指标；时效指标为图书按时出版率1个指标；成本指标为印刷成本、图书稿酬成本、软件费、图书排版费、图书托运费5个指标；社会效益指标为响应文化润疆1个指标；满意度指标为读者满意度1个指标；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条列》、《三审三校制度》相关要求科学论证，预算编制内容与项目内容匹配，按照项目资金用途设定工作任务，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据计划图书的印刷成本、图书稿酬成本、软件费、图书排版费、图书托运费等成本费用及市场需求，计算出图书成本。14种图书所需要经费如下:印刷费23.62万元、稿费8.8万元，托运费0.54万元，排版费0.24万元，两种软件费用共3.6万元，以上各类费用合计36.8万元。按照图书出版实际情况使用项目资金，项目资金分配与出版社的工作业务实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.85分，得分率为99.25%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，2023年应到位项目资金36.8万元，实际到位项目资金36.8万元，各业务科室严格按照预算执行项目资金，能够及时足额按照发生的经济事项将项目资金34.0694万元分别拨付给服务单位或个人，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：项目预算金额36.8万元，执行金额34.0694万元，其中20.898554万元支付14种图书的印刷费，8.79088万元支付图书稿费，3.6万元支付软件费，0.24万元支付图书排版费，0.54万元支付图书托运费，预算执行率92.6%，偏差原因：项目资金预算编制精准化程度不够，未充分考虑2023年图书发行项目推进情况和项目程序履行情况，整改措施:加强预算执行监管力度，加强本单位各部门预算执行过程的动态监管，及时掌握各部门预算执行过程中的支付情况。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.15分，得2.85分。
（3）资金使用合规性：喀什出版社制定了《喀什出版社财务管理制度》，严格按照项目资金的使用范围，结合年初预算编制情况执行项目资金的支付工作，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：喀什出版社制定了《喀什出版社财务管理制度》，对财政资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性： 2023年底图书发行项目实施是符合相关管理规定，经过党总支会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.65分，得分率为99.2%。
（1）对于“产出数量”
图书种类指标，预期指标值为=14种，实际完成值为=14种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
图书印刷质量达标率指标，预期指标值为≥95%，实际完成值为=100%，指标完成率为105%，偏差率为5%，偏差原因：此项目完成情况较好没有出现质量问题。改进措施：提高质量使预期指标值尽量达到100%。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
图书按时出版率指标，预期指标值为≥95%，实际完成值为=100%，指标完成率为105%，偏差率为5%，偏差原因:此项目图书按时出版，造成正偏差，改进措施：准确设置预期目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
印刷成本指标，预期指标值为≤23.6万元，实际完成值为20.898584万元，指标完成率为88.55%，偏差率为-11.45%,偏差原因：此项目进行竞价，按最低竞价成交，改进措施：细化成本核算，根据评分标准，该指标扣0.34分，得2.66分。
图书稿酬指标，预期指标值为≤8.80万元，实际完成值为8.79088万元，指标完成率为99.89%，偏差率-0.11%，偏差原因：按实际发生稿酬支付。改进措施：细化稿酬测试，根据评分标准，该指标扣0.01分，得2.99分。
软件费指标，预期指标值为≤3.60万元，实际完成值为3.6万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
    图书排版费指标，预期指标值为≤0.24万元，实际完成值为0.24万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
    图书托运费指标，预期指标值为≤0.54万元，实际完成值为0.54万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得分14.65分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
响应文化润疆指标，该指标预期指标值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。
（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：读者满意度100%，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差率为5%，偏差原因：满意度问卷调查反馈率为100%，改进措施：准确设置预期目标值，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年底图书发行项目预算36.8万元，到位36.8万元，实际支出34.0694万元，预算执行率为92.6%，项目绩效指标总体完成率为100.3%，偏差率为7.7%,偏差原因：项目目标设置不够精准，采取的措施：对各项指标和指标值要进一步优化、完善。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目能够严格按照《2023年底图书发行项目实施方案》执行，管理制度完善、责任落实到位，本项目绩效评价工作，有出版社主要领导牵头，项目分管各业务科室负责人具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。形成出版社项目执行机制，我单位计划财务科每月向出版社党总支报送项目执行进度，强化项目资金执行，加强与各业务科室的沟通，确保项目按期完成。
（二）存在问题及原因分析
对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

七、有关建议

项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。