部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年文化馆中央免费开馆补助项目

实施单位（公章）：喀什地区文化馆

主管部门（公章）： 喀什地区文化馆

项目负责人（签章）：葛晓

填报时间：2024年03月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区文化馆2023年全年免费开馆前期工作、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，保障了文化馆全年免费开馆各项活动十余次，保障文化志愿者服务费发放十余次，极大的丰富了喀什地区群众文化活动，提升了地方群众文化活动的影响力。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于保障喀什地区文化馆2023年正常运行。在该项目资金的保障与支持下，开展全地区文化艺术的培训展览及比赛，如开展生活与艺术——山东民间年画展、中华风、乡土情喀什民间美术作品展、“胡杨礼赞”—胡杨题材美术作品展、喀什地区2023年“文化和自然遗产日”暨第十一届新疆非物质文化遗产周宣传活动，一方面提升了地区群众文化活动的内涵，另一方面丰富了全地区群众文化生活，助力喀什地区群众文化活动迈上了一个更高的台阶。
3.项目实施主体
喀什地区文化馆为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有3个办公室，分别为：办公室、美术部、文艺部。
编制人数25人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制25人。实有在职人数20人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职20人。离退休人员15人，其中：行政退休人员0人、事业退休15人。
4. 资金投入和使用情况
根据自治区《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教【2022】145号）共安排下达资金50万元，为转移支付资金，最终确定项目资金总数为50万元。
截至2023年12月31日，实际支出49.99万元，预算执行率99.98%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
保障喀什地区文化馆2023年度免费开放，用于喀什地区文化馆2023年度日常运转，以及保障业务活动不少于13次，主要保障文艺类展示展演、群众文化活动培训，以提升喀什地区地方群众文化活动能力及水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2022年底，我单位根据2022年免费开馆情况及自治区文旅厅下发的2023年工作任务，制定2023年文化馆免费开放计划，确定活动内容事项。
具体实施工作：项目在实施过程中，主要由文化馆办公室统筹，文艺部与美术部负责具体活动实施。活动实施之前先行提交活动方案至支委会研究，活动预算超过一万元的事项，经支委会研究通过后，报请局党组审议通过后实施。
验收阶段的具体工作：活动完成后，由责任部室及责任人撰写总结信息，并通过官方媒体发布。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
刘晓玉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
葛晓任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
徐鑫任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2023年文化馆中央免费开馆补助项目项目产生地方群众文化服务能力提升的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过财政厅《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2022〕145号）文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：2023年文化馆中央免费开馆补助项目预算安排 50万元，实际支出49.99万元，预算执行率99.98%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：此项目的实施，保障免费开馆业务活动13次;保障文化志愿者服务费发放18次;免费开放成果考评率（%）达到100%。
项目效益：通过实施此项目产生地方群众文化服务能力提升的效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年文化馆中央免费开馆补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.5分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
（1）立项依据充分性：
该项目根据自治区《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教【2022】145号）、新疆维吾尔自治区喀什地区机构编制委员会文件《关于喀什地区群艺馆机构编制方案的通知》（喀机编字[2007]111号）等文件设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。
根据新疆维吾尔自治区喀什地区机构编制委员会文件《关于喀什地区群艺馆机构编制方案的通知》（喀机编字[2007]111号）文件，该项目与喀什地区文化馆主要职责：“开展各类健康有益的群众文化活动；组织群众文艺作品创作和文化理论研究，收集、整理、研究、开发民间优秀文化，挖掘保护和继承民间文化遗产；培养各类特别是青少年艺术人才，开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化”等核心任务职能相关。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：
经了解该项目属于经常性项目，主要依据中央补助地方文化馆补助标准、《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教【2022】91号）文件立项根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
本项目有明确的工作任务目标，通过查看《项目支出绩效目标表》该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果较完成的业绩水平较低，根据评分标准，减0.5分，得2.5分。
（4）绩效指标明确性：
通过查看《项目支出绩效目标表》显示，项目绩效目标细化分解为6个二级指标、7个三级指标，工作任务明确，但在项目实际执行过程中，项目实际完成数量大于指标预期完成数量，指标准确性有待加强。根据评分标准，减0.5分，得1.5分。
（5）预算编制科学性：
文化馆免费开放项目预算金额为50万元，主要用于保障文化馆全年免费开放工作，全年免费开放保障资金标准为50万元。该项预算与喀什地区文化馆的职能相关，主要依据《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教【2022】91号）文件以及《喀什地区文化馆2023年工作计划》下拨预算。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：
本项目经《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教【2022】91号）文件要求，符合《喀什地区文化馆预算项目管理办法》、《喀什地区文化馆资金管理办法》等相关管理办法、规划和法律法规。该项目于2023年开始实施，主要用于保障2023年群众文化活动13场次，保障文化馆全年免费开放水电费及人员支出，资金分配合理。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：
本项目预算资金50万元，截止2023年12月31日，资金到位50万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：
本项目资金执行率=（截止2023年12月31日支出的资金总和/50万元）*100%，即：49.99万元/50万元*100%=99.98%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：
本项目根据《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教【2022】91号）文件下达，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。本次检查，未发现违规使用情况：经检查，该项目资金全部用于保障文化馆免费，符合资金下达规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：
为保障项目顺利实施，我馆制订了《喀什地区文化馆预算项目管理办法》、《喀什地区文化馆资金管理办法》及《喀什地区文化馆免费开放》等管理办法，相关管理办法符合国家、自治区及地区的相关法律法规。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：
项目在执行过程中遵守国家、自治区及地区相关法律法规严格按照《喀什地区文化馆预算项目管理办法》、《喀什地区文化馆资金管理办法》执行。项目实施过程中，明确负责人，所有活动开展前均制定详细的实施方案，确保人员、场地、物资等均保障到位，项目实施结束后，由活动负责人负责活动资料收集与整理并及时归档。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.5分，得分率为94.44%。
（1）对于“产出数量”：
保障免费开馆业务活动数量指标，预期指标值为>=13次，实际完成值为13次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
保障文化志愿者服务费发放次数指标，预期指标值为>=16次，实际完成值为18次，指标完成率为112.5%，偏差原因：由于文化志愿服务次数较预期增加，导致发放次数增多，整改措施：在全年工作中，应考虑各项因素的影响，将计划做实做细。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.5分，得4.5分。
合计得9.5分。
（2）对于“产出质量”：
免费开放成果考评率（%）指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：由于全年在工作开展过程中，为压实责任，考评率较预期增高；整改措施：在工作开展前，进行充分调研，掌握了解地区平均水平。高于预期目标，根据评分标准，该指标扣0.5分，得9.5分。
合计得9.5分。
（3）对于“产出时效”：
活动按时完成率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：由于各项活动均按照节点开展，导致活动按时完成率较预期较高；整改措施：在工作开展前，对各项影响因素应考虑充分，工作做实。高于预期目标，根据评分标准，该指标扣0.5分，得9.5分。
合计得9.5分。
（4）对于“产出成本”：
项目预算控制率（%）指标，预期指标值为<=100%，实际完成值为99.98%，指标完成率为99.98%，偏差原因：全年免费开馆保障紧压资金，压缩成本，成本较预期有所节约；整改措施：无。根据评分标准，该指标扣1分，得14分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升地方群众文化服务能力指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（2）满意度指标分析：
对于“满意度指标：群众文化爱好者满意度，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为98.6%，指标完成率为104%，偏差原因：群众文化活动开展群众满意度较预期较好；整改措施：综合考虑各项因素，指标设定应做实做细。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年文化馆中央免费开馆补助项目预算50万元，到位50万元，实际支出49.99万元，预算执行率为99.98%，项目绩效指标总体完成率为103.9%，偏差率为3.9%,偏差原因：活动实际完成效果高于预期，采取的措施在日后绩效工作开展过程中，将事前工作做实做细，降低指标值与实际工作中存在的偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
绩效自评工作首先是要工作准备充分，一是评价小组成员应包含单位领导、项目负责人、财务负责人和行业专家，不同的岗位和职责应用和发挥自身专业和岗位作用；二是在资料收集和档案整理及分析上要全面。其次是评价小组成员要加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结；再次是要对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。
（二）存在问题及原因分析
1、项目管理不规范，在项目执行过程中，可能存在变更管理不到位、资料归档不及时等问题，导致尾款结算时缺乏必要依据。
2、合同条款不明确，对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
3、合同管理不严谨，在合同签订阶段，对于尾款支付的具体条款和条件未进行明确约定，导致后期执行过程中存在歧义。
4、沟通协调不畅，单位项目管理人员在办理前期手续和采购手续时因不熟悉流程影响工程及采购项目的进程。

七、有关建议

1、加强项目管理，建立健全项目管理制度，确保项目变更管理到位、资料归档及时。
2、完善合同条款，在合同签订阶段，应明确尾款支付的具体条款和条件。
3、加强合同管理，在合同签订阶段，应明确尾款支付的具体条款和条件，避免后期执行过程中产生歧义。
4、强化沟通协调，及时交流项目进展情况，共同解决尾款支付过程中遇到的问题。对于结算争议，应主动沟通、协商解决，避免影响项目整体进度。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。