部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

实施单位（公章）：喀什地区乡村振兴局

主管部门（公章）：喀什地区乡村振兴局

项目负责人（签章）：刘振宇

填报时间：2024年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《中共中央  国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的实施意见、地区《关于扎实做好2023年乡村振兴重点工作的实施方案》，通过开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实现加快“稳固脱贫”向“生活富裕”转变，统筹推进乡村物质富裕与精神富裕，努力以乡村振兴巩固脱贫成果。

2. 主要内容及实施情况

该项目实施的只要内容：一是深入县市调研，严格落实“四个不摘”要求，保持政策总体稳固，巩固“两不愁三保障”成果与乡村振兴有效衔接等情况进行常规指导检查；二是巩固项目实施，加强2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目管理，进一步巩固提升脱贫攻坚成果，着力提升就业质量、发展致富产业，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有序衔接；三是针对12县市扶贫项目资产后续管理情况进行实地调研,了解资产效益发挥情况；四是指导各县市落实好衔接项目资金，确保衔接资金使用合规，资金支付进度、项目推进进度到达预期目标；五是开展厕所革命工作、考核评估工作等方面的工作；六是加强对积分制、清单制的指导，掌握具体情况，规范推升积分制、清单制的推广运用；七是赴县市调研、指导、考评定点协作帮扶和消费帮扶工作，赴疆内外学习等工作。

通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动乡村特色产业持续、稳固、高质量发展，增强脱贫工作的延续性，加强扶贫扶贫资产管理、项目管理、巩固脱贫成果后评估、乡村振兴战略实绩考核、农村厕所革命、巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查、招商推介、消费帮扶、政策宣传等，积极防范化解风险，确保持续健康发展。

3.项目实施主体

喀什地区乡村振兴局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的内设机构共4个，分别为综合科、规划科、社会扶贫科、政策法规科；下设事业单位 4个，分别为地区外资扶贫项目管理中心、地区扶贫对象信息管理中心、地区扶贫评估考核验收中心、地区扶贫产业发展中心。

喀什地区乡村振兴局根据《关于调整地县扶贫机构的通知》喀党编委【2021】41 号) 文件，编制人数55人，其中：行政人员编制12人、工勤2、事业编制41人。实有在职人数47人，其中：行政在职9人、工勤2人、事业在职36人。离退休人员5人，其中：行政退休人员5人。

4. 资金投入和使用情况

根据年初财政预算安排下达资金96万元，最终确定项目资金总数为96万元。截至2023年12月31日，实际支出95.47万元，预算执行率99.5%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

2023年，我们将严格落实“四个不摘”，持续推动扶贫资产后续管理发挥效益，积极推广积分制、清单制广泛运用、抓好就业质量的提升，扎实做好衔接项目的申报、资金管理，稳步推进人居环境整治和厕所革命，做好自治区和国家乡村振兴考核工作，抓好定点协作帮扶和消费帮扶，促进群众持续稳固增收，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.阶段性目标

（1）前期准备工作：

一是强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证，对项目开展的必要性、可行性、风险防控措施等进行深入分析，制定了项目实施方案。

二是设置合理的绩效目标，按照预算支出内容，以结果为导向，设置绩效目标，加强项目实施效果的管控。

三是完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加强资金监管力度，完善资金监督制度。

四是进一步加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（2）实施工作：

项目实施过程中严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，按程序和规定开展项目采购、监督工作，力争通过政府采购、监督管理等环节，在质量有保证的前提下，节约项目资金投入，通过绩效管理全过程监控，保证完成各项目标和指标。

1.赴喀什地区12县市开展农村厕所革命调研指导，开展新建、整改户厕验收等，确保2023年新建、整改户厕达标，完成全地区约2万座新建、整改户厕抽验任务。

2. 赴喀什地区12县市开展示范村创建工作调研指导，开展示范村验收，推动全地区24个示范村创建达标。

3. 开展考核评估工作。赴喀什地区12县市日常开展指导组及筹备考核指导，配合自治区考核组实地考核，赴其他地州开展交叉考核等。高质量完成2024年度乡村振兴战略实绩考核任务。

4.掌握稳岗就业情况，帮助基层发现问题，提升县市抓脱贫劳动力稳岗就业能力。

5.每季度4人赴12县市进行调研1次，每县市计划调研不少于3天，共计144天，指导喀什地区12县市使用好中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，推进衔接资金项目建设，确保资金使用合规，资金支出进度、项目推进进度达到预期目标。

6.继续做好定点协作帮扶工作的调研、指导、考评定点协作帮扶工作，持续加大帮扶支援及互访力度、促进喀什地区农产品销售和服务消费推动实现高质量协调发展，为喀什地区巩固拓展脱贫攻坚成果，接续开展乡村振兴打下坚实基础。

7. 赴喀什地区12县市开展消费帮扶调研指导，了解消费帮扶产品生产和销售等情况，全力确保农副产品销售工作，切实促消费、真扶贫、稳脱贫，促进农民群众持续增收，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8. 组织喀什地区12县市农副产品加工企业赴全国各地参加农产品展销会，加大产销对接力度，进一步提升喀什地区农副产品的知名度，扩大农副产品的销售渠道与销售力度，有效增加农牧民的收入。

9.对地区扶贫项目资产管理监督预警平台进行升级维护，不断升级完善平台监管预警功能，提升扶贫（衔接）项目资产管理信息化水平，促进全地区扶贫（衔接）项目资产管理工作提档升级；对12县市扶贫（衔接）项目资产及审计、考核各类反馈问题整改情况进行监督调研，使2013年以来形成的扶贫（衔接）项目资产台账精准、管理到位，经营性资产有效发挥联农带农效益。

（3）验收阶段：

按照项目实施要求，成立项目验收评价小组，确保资金按要求使用，项目开展达到预期成效。验收评价小组孙东华任组长，负责全盘工作；刘振宇任副组长，对项目进度、开展情况进行审核把关；徐勇、胡新武、陈晓军、丁文超、阳红俊、张军、王强、廖红、凌新玲等任成员，负责项目落实、监督、验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

孙东华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

刘振宇任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

徐勇、胡新武、陈晓军、丁文超、阳红俊、张军、王强、廖红、凌新玲等任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，实现加快“稳固脱贫”向“生活富裕”转变，统筹推进乡村物质富裕与精神富裕，努力以乡村振兴巩固脱贫成果。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《中共中央  国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的实施意见、地区《关于扎实做好2023年乡村振兴重点工作的实施方案》等文件立项，项目实施符合国家和自治区、地区相关工作要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目预算安排96万元，实际支出95.47万元，预算执行率99.5%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：在项目实施过程中，项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，分别为：调研指导县市数：12次；赴县市调研指导频次：10次；完成调研指导报告数：5份；调研指导县市覆盖率：100%；资金支付及时率：100%。该项目严格按照实施方案和绩效目标执行，保质保量完成。

项目效益：通过实施2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，实现加快“稳固脱贫”向“生活富裕”转变，统筹推进乡村物质富裕与精神富裕，努力以乡村振兴巩固脱贫成果。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.65分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合《中共中央  国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的实施意见等工作职责，围绕地区《关于扎实做好2023年乡村振兴重点工作的实施方案》制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导孙东华进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了3个一级指标，5个二级指标和7个三级指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与持续推动扶贫资产后续管理发挥效益，积极推广积分制、清单制广泛运用、抓好就业质量的提升，扎实做好衔接项目的申报、资金管理，稳步推进人居环境整治和厕所革命，做好自治区和国家乡村振兴考核工作，抓好定点协作帮扶和消费帮扶等内容相匹配，项目共投资96万元与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：该项目预算安排96万元，重点用于差旅费40.66万元，其他交通费50.57万元和办公费0.87万元，实际到位96万元，其中差旅费支出40.66万元，其他交通费支出50.57万元，办公费支出0.24元，实际支出95.47万元。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.9分，得分率为100%。

（1）资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，财政预算资金96万元足额拨付到位，本单位能够按照预算安排支出，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=99.5%,财政预算安排96万元，实际支出95.47万元，预算执行率99.5%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.1分，得2.9分。

（3）资金使用合规性：制定了《喀什地区乡村振兴局财务管理制度》，结合《喀什地区乡差旅费管理办法》等管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定《喀什地区乡村振兴局财务管理制度》，结合《喀什地区乡差旅费管理办法》等对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由各科室提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报地区乡村振兴局党组会研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.75分，得分率为99.44%。

（1）对于“产出数量”

产出数量设置3个指标。

调研指导县市数指标，预期指标值为12个，实际完成值为12个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

赴县市调研指导频次指标，预期指标值为≥10次，实际完成值为10次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

完成调研指导报告数指标，预期指标值为≥5份，实际完成值为5份，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

调研指导县市覆盖率指标，预期指标值100%，实际完成值100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

项目的成本控制率指标，预期指标值为小于等于100%，实际完成值为99.5%，与预期有偏差，偏差原因是对项目的预算没有进一步细化管理，根据评分标准，该指标扣0.25分，得14.75分。

合计得14.75分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接指标，预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无

（3）对于“生态效益指标”：

无

（4）满意度指标完成情况分析

对于“满意度指标：乡村振兴局全体成员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目预算96万元，到位96万元，实际支出95.47万元，预算执行率为99.5%，项目绩效指标总体完成率为99.5%，偏差率为0.5%,偏差原因：对项目的预算没有进一步细化管理，采取的措施加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是充分做好项目前期研究。强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证，对项目开展的必要性、可行性、风险防控措施等进行深入分析，制定了《2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》，明确了项目开展目标计划，通过项目的实施，有效促进了喀什地区乡村振兴工作开展。

二是严格落实资金管理制度。喀什地区乡村振兴局进一步完善制定了《喀什地区乡村振兴局财务管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，防返贫致贫监测预警工作项目严格按照《喀什地区乡村振兴局财务管理制度》和喀什地区相关的资金使用管理规定等要求开展，所有资金支出需经地区乡村振兴局集体研究同意才可实施、支付，确保资金使用依法依规。

（二）存在问题及原因分析

对绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

七、有关建议

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。