部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目

实施单位（公章）：喀什地区农业农村局（本级）

主管部门（公章）：喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：吐尔洪.卡迪尔

填报时间：2024年04月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为深入贯彻习近平总书记关于农产品质量安全“产出来”“管出来”和“四个最严”等重要指示精神，落实《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》精神，喀什地区农业农村局在全地区积极建设乡镇农产品质量安全标准化监管站，健全乡镇农产品质量安全网格化管理体系，提升了基层农产品质量安全监管能力和水平，保障喀什地区农产品质量安全。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于当地农业生产的发展，在喀什地区60个乡镇建设乡镇农产品质量安全标准化监管站，提升质量安全水平。由乡镇人民政府负责提供场地，总面积不低于30㎡，喀什地区农业农村局通过公开招标集中采购检测设备等，为每个乡镇监管站配备了农残、兽残等检测设备以及试验台、冰箱、冰柜、档案柜等配套设施，在安装调试同时，对乡镇工作人员开展现场培训等，2023年全地区共开展快速检测40730批次，未发生农产品质量安全事件。

3.项目实施主体

喀什地区农业农村局单位性质为行政单位，执行会计制度为政府会计制度。独立核算机构1个；一级预算单位1户，与上年度相比无变动。

截止2023年12月31日，本单位人员编制经地区编委核定:地区农业农村局行政编制34人，依照公务员编制29人，全额拨款的事业编制41人，工勤编制2人，总编制人数106人。截止2023年12月31日位实有在职工数为87人，其中：行政在职28人，事业在职37人，依照公务员22人。退休64人，其他人员2人（2名临聘人员）。

4. 资金投入和使用情况

新财农〔2022】100号共安排下达资金455万元，为自治区农业生产发展资金，最终确定项目资金总数为455万元。

截至2023年12月31日，实际支出455万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

以提升喀什地区乡镇基层农产品质量安全监管能力为目标，在喀什地区新建设60个标准化乡镇农产品质量安全监管站，配备农残、兽残等检测设备以及试验台、冰箱、冰柜、档案柜等配套设施，加强对乡镇工作人员的培训，对辖区农产品生产主体开展快速检测和日常巡查，提升农产品质量安全水平。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：根据自治区项目实施方案制定喀什地区项目实施方案，根据乡镇监管站建设要求，印发《关于做好2023年乡镇农产品质量安全监管站建设工作的通知》，督促各县市做好乡镇监管站场地的准备等工作。

具体实施工作：在场地落实后，确定仪器设备参数并进行公开招标，确定中标企业并签订合同，督促加快项目实施，建成之后，由中标企业对工作人员进行培训，积极开展农产品快速检测和日常巡查工作，加强对辖区农产品生产主体的质量安全监管。

验收阶段的具体工作：在送货安装时让乡镇对货物进行验收并签订验收单。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

郭小平任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

林照杨任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

罗曾泽、曲婷任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

组织相关人员收集整理该项目相关资料，进行项目支撑调查，了解项目运行可能产生的经济效益、社会效益等。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施2023年农产品质量安全项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《自治区2023年农产品质量安全项目实施方案》文件立项，项目实施符合自治区农业农村厅要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：2023年农产品质量安全项目预算安排 455万元，实际支出455万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：通过项目实施喀什地区新建设乡镇监管站60个。

项目效益：通过实施此项目产生社会效益，2023年喀什地区未发生农产品质量安全事故，农产品质量安全水平稳步提升。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区2023年农产品质量安全项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：本项目根据自治区《2023年自治区农产品质量安全项目实施方案》和喀什地区财政局《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金（统筹整合部分）预算的通知》要求，由地区农业农村局本级实施2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目，为深入贯彻习近平总书记关于农产品质量安全“产出来”“管出来”和“四个最严”等重要指示精神，落实《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》精神，结合喀什地区农业农村局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管领导阿卜杜艾尼.阿卜来提进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了2023年喀什地区农产品质量安全项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为：建设乡镇农产品质量安全监管站数（个）、采购农残快速检测仪器、采购仪器设备合格率、采购设备到位、安装及时率（%）等具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，农业农村局能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=455÷455×100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=455÷455×100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：符合《喀什地区农业农村局财务管理制度》和《喀什地区农业农村局“三重一大“实施办法》的规定，资金的拨付有完整的申请资料，会议纪要和发票等相关原始资料，符合项目预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据《喀什地区农业农村局项目资金管理办法》以及《喀什地区农业农村局财务管理制度》等相关的制度规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定合法、合规、完整的《喀什地区农业农村局财务管理制度》和《喀什地区农业农村局项目管理办法》，严格按本项目的实施方案，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：遵守相关《行政事业性单位会计制度》，《喀什地区农业农村局财务管理办法》和《喀什地区农业农村局财务收支报销制度》，项目支出手续完备，项目资料齐全并及时归档。由项目实施部门提出项目经费支付申请，经过与单位领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

建设乡镇农产品质量安全监管站数指标，预期指标值为60个，实际完成值为60个，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目乡镇监管站建设表”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

采购农残快速检测仪器指标，预期指标值为120台，实际完成值为120台，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目采购农残快速检测仪器数量统计表.”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得15分。

（2）对于“产出质量”：

采购仪器设备合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目乡镇监管站建设设备合格情况统计，合同及验收资料”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

采购设备到位、安装及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目乡镇监管站建设设备合格情况统计，合同及验收资料”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

中标企业对乡镇监管站工作人员开展培训及时率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目开展仪器培训资料，合同及验收资料”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得15分。

（4）对于“产出成本”：

单个乡镇监管站建设费用（万）指标，预期指标值为小于等于7万元，实际完成值为7万元，指标完成率为100%,项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为“支付明细账，支付资料”，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

成本预算控制率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为“支付明细账，支付资料”，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

单位运行成本（万元）指标，预期指标值为小于等于35万元，实际完成值为35万，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为“支付明细账，支付资料”，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得20分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

重大农产品质量安全事故发生率，该指标预期指标值为0%，实际完成值为0%，指标完成率为100%，与预期指标一致，印证资料为“地区农业农村局2023年度工作总结”，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（2）满意度指标分析

对于“满意度指标：乡镇监管站建设满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，印证资料为“2023年喀什地区乡镇农产品质量安全监管站标准化建设项目满意度测评情况汇总表”，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年喀什地区农产品质量安全项目预算455万元，到位455万元，实际支出455万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

一是本项目能够严格按照《自治区人才发展专项资金项目实施方案》，《喀什地区农业农村局项目管理办法》和《喀什地区农业农村局财务管理制度》进行执行，项目执行情况较好。二是单位领导重视，统筹项目执行工作，分管领导具体负责管理，由地区农业农村局科教科具体执行，按项目进度做好资金的申请和支付，确保项目如期完成。三是做好项目执行的督促工作，建立项目实施进度台账，及时向农业农村局领导汇报项目建设进度，确保项目按时完成。

七、有关建议

一是对项目绩效各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在指标的合理性、科学性和可操作上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，收集资料不完整准确，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和真实性上说服力不强，三是单位在绩效监督现场核实督促工作时间少，造成评价不能全覆盖项目的执行，后续效益评价具体措施和方法较少。

八、其他需要说明的问题

1.项目评价工作收集资料不齐全。建议执行项目时，应同步做好档案的归纳与整理，应项目执行单位安排专人负责及时收集、汇总，健全档案资料，确保项目执行的各类资料的完整性、真实性，确保项目管理得到进一步加强。

2.做好项目执行的监督工作，充分利用绩效管理的成果，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化，确保项目高质量的执行完成。

3．评价工作应从项目实施源头做起，单位在编制项目前期可行性研究报告时，更要细化实施内容，科学的结合项目的客观实际编制项目方案严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案。