## Sheet1
附件
喀什地区2024年度水利建设项目质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表
序号 | 单位 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据
1 | 喀什锦源水利水电工程有限责任公司 | 1.伽师县克孜河南岸总干渠项目现场检测人员张静杰无资格证书或中级职称证书。 2.克孜河大桥项目检测计划中金结、铜止水（焊缝）、灌注桩桩身完整性等检测项目漏项。 3.经查，报告编号为KSJY/JSNAZG05-SN01-2024的水泥检测报告中水泥未在留样记录台账中登记。 4.经查，KSJY/KZHDQ-GJ22-2024钢筋报告力学性能检验原始记录未提供反向弯曲过程记录。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，逐级推送至全国水利建设市场监管平台，记入不良行为记录。 | 1.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条 2.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.2条 3.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.4.5条 4.《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）8.2条
2 | 新疆鑫一工程试验检测有限公司 | 1.该检测单位参与的疏附县索塞渠首和疏勒县跃进中型灌区等两项工程检测人员阿卜杜热伊木、阿布都萨拉木等人员无资格证书或中级职称证书。 2.未制定检测人员、标准规范等管理制度。 3.部分仪器设备未标识仪器设备的检定状态。 4.编号为XYGC2024-SSQ-SN001的水泥报告业务传递卡终止日期与报告签发日期不符；编号为XYGC2024-SSQ-CHL0515的粉煤灰报告原始记录试验日期未填写；编号为XYGC2024-SSQ-SS002的中石报告使用仪器设备未填写电子天平；编号为XYGC2024-SSQ-GC0601的钢筋报告中断后伸长率修约计算错误。 5.2024年9月7日签发编号为XYGC2024-SSQ-BKB0904的闭孔板检测报，但闭孔板无来样记录，且无试验记录；混凝土压力试验机使用记录截至时间为8月12日、混凝土标养箱使用记录截至7月8日，但直至9月17日出具了混凝土试块抗压检测报告。 6.数显恒温鼓风干燥箱、土工布厚度仪、混凝土快速冻融试验机、自动加压混凝土抗渗仪等未按规定进行养护。 7.混凝土标养室室内湿度实测值为70%，不符规范要求。 8.混凝土搅拌机、混凝土快速冻融试验机、自动加压混凝土抗渗仪、土工布厚度仪等无使用记录。 9.疏附县索塞渠首项目检测计划中钢筋、混凝土抗冻、抗渗仅1组，金结部分闸门检测未列入计划。 10.疏勒县跃进中型灌区项目拌合用水、混凝土抗冻抗渗、闭孔板、止水带等均未检测；其他检测项与检测计划不符。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，逐级推送至全国水利建设市场监管平台，记入不良行为记录。 | 1.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条。 2.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.5.1条 3.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.4.3条 4.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条；《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T8170-2008） 5.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条 6.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.4.5条 7.《水工混凝土试验规程》（SL/T352-2020）第5.1.2条 8.《检验检测机构监督管理办法》的相关规定 第十四条 （二） 9.《水利工程质量检测管理规定》第十五条 10.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)第4.2.1条
3 | 潍坊正信工程质量检测有限公司新疆分公司 | 1.巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程现场检测人员阿卜杜沙拉木无资格证书或中级职称证书。 2.仪器设备一览表中数字式超声波探伤仪、钳形电表等部分设备未经总公司授权。 3.编号为SN202326-0001的水泥报告中试验检测使用失效的规程规范。 4.编号为HY202326-0002的混凝土报告校核人员张军无授权文件。 5.检测报告未按年度统一编号，编号未连续。 6.该项目所有检测报告副本中流转卡未归档。 7.巴楚县民生渠首下游左岸防洪工程检测计划中击实试验、混凝土抗冻抗渗、钢筋、格宾笼及雷诺垫网丝、土工布等检测报告未提供。 8.编号为SN202326-0001和HY202326-0002的检测报告中批准人签字不是同一个人。 9.试验室档案等管理制度不健全，档案管理较为混乱。 10.建立了检测结果不合格项目台账，但是未能提供不合格检测报告。 11.化学试剂储存未进行双锁管理。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，逐级推送至全国水利建设市场监管平台，记入不良行为记录。 | 1.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条。 2.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.1.1条 3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 4.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.2.7条 5.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.20条 6.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.11条 7.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)第4.2.1条 8.《检验检测机构资质认定管理办法》（质监总局令第163号）第二十五、二十八条 9.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.5.1条 10.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条 11.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十八条
4 | 河南正诚工程检测有限公司喀什分公司 | 1.岳普湖县子灌区（一期）项目现场检测人员冯磊霆无资格证书或中级职称证书。 2.仪器设备一览表与设备校准证书信息不一致。 3.编号为ZCJCKS-GJ0008、2024ZCJCKS00065的钢筋报告中钢筋规格型号与委托台账不一致；编号为ZCJCKS-GJ0008钢筋报告力学性能检验原始记录未提供反向弯曲过程记录。 4.2024ZCJCKS00068卵石试验检测报告未提供主要仪器设备（电子台秤）。 5.现场试验室授权文件未明确检测参数。 6.编号为2024ZCJCKS00065的钢筋检测报告数据与原始记录不一致。 7.该项目所有检测报告副本中检测委托书及流转卡未归档。 8.岳普湖县子灌区（一期）项目检测计划中带肋钢筋、土方击实试验、混凝土配合比漏项且未开展检测工作，砂砾石垫层相对密度漏项；伽师县夏合曼渠首项目检测计划中碎石桩、雷诺护垫网丝漏项且未检测。 9.岳普湖县子灌区（一期）项目外加剂、混凝土抗压、混凝土抗冻抗渗、闭孔板、止水带、闭孔板、土工合成材料、格宾石笼、聚氨酯等未提供检测报告；伽师县夏合曼渠首项目混凝土粗骨料、引气减水剂、混凝土抗压、闭孔板、土工合成材料等未提供检测报告，混凝土抗冻抗渗仅检测1组。 10.编号为2024ZCJCKS00065的卵石报告中仪器使用记录无试样编号。 11.土工试验室设备未按养护计划进行养护。 12.样本检测工作未由2名以上检测人员承担。 13.未单独建立不合格项目台账。 14.编号为2024ZCJCKS00065的土工布合成材料检测报告中横向断裂强度技术要求≥15.0，检测结果为14.9，结果不合格，但检测报告单项判定为达标。 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，逐级推送至全国水利建设市场监管平台，记入不良行为记录。 | 1.《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020-2016）第6.1.2条。 2.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.4.3条 3.《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）8.2条 4.《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016中附录D要求 5.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.1.1条 6.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880-2015）第4.4.5条 7.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.11条 8.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)第4.2.1条 9.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)第4.2.1条 10.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)第4.5.27条 11.《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第4.4.5条 12.《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.1.2条 13.《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号，2019年水利部令第50号修改)第十九条 14.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.20条