喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效评价报告

项目名称：原技校集中办公区维修改造经费项目

实施单位：喀什地区机关事务管理局

评价部门：喀什地区机关事务管理局

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

- 项目背景及立项依据

立项背景：喀什地区机关事务管理局负责地区本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度等，根据我局职能，为进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，满足地委、行署部门办公用房，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，保证党政机构改革的实际需要，按照中央八项规定精神及楼堂馆所装修改造和严禁豪华装修有关要求，对原喀什技工学校改造为集中办公区项目十分必要。

立项依据：根据《行署2018年第四次常务会议纪要》(喀署阅[2018]142号)精神，确定对原喀什技工学校集中办公区进行改造十分必要。根据2018年12月29日《关于原地区技工学校集中办公区改造专题会议纪要》，确定由地区发改委协助地区机关事务管理局做好立项工作。

- 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区机关事务管理局,实施单位为喀什地区机关事务管理局，主要职责：负责配合项目总协调做好施工期间的各项具体协调工作；负责项目前期各项筹备工作；负责项改造工程任务分工方案的制定；负责与中标单位签订合同；负责组织相关单位每日21:00召开工作例会；负责依法依规按工程进度拨付工程款；

负责改造工程的资料收集、档案整理等相关工作。

项目的实施情况：本项目自2019年2月3日经喀发改投资[2019]144、145、146号文件批复，经行署专题会议会议研究，确定了项目领导小组，明确了责任分工：由喀什地区机关事务管理局负责项目统筹协调，资金拨付工作，牵头做好项目立项及招标工作；地区纪检委负责全程监督；地区发改为协助机关事务和管理局做好立项工作；地区财政局负责资金筹集工作；地区住建局负责工程质量和工程实施监管工作，协助机关市区管理局做好项目招标工作；项目采用公开招标方式确定施工单位为新疆建工集团第六建筑工程有限责任公司与喀什市新隆建设（集团）有限责任公司，并以上两家施工方签订了项目合同，监理方为新疆智业工程项目管理服务有限公司，并签订了监理合同。项目于2019年3月20日开工，4月20日完工，由第三方与我方共同对项目进行了验收并合格，项目目前已竣工决算并移交使用。

3.项目负责人为地区机关事务管理局副局长巩波，主要职责为负责总协调，做好施工期间的各项监督管理工作，前期筹划工作及后期资金拨付，工程验收等工作。

资金投入和使用情况

本项目总投资5604100元，资金来源为本级部门预算资金5604100元。

原技校集中办公区维修改造经费项目资金的使用范围：主要用于原技校集中办公区维修改造515.8万元，暂列金15.2万元，会议室桌椅购置费29.4万元。

地区机关事务管理局制定了《机关事务管理局资金管理办法》，根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

绩效目标

总体目标为：根据《党政机关办公用房建设标准》，党政机关办公用房不得搞豪华装修，内装修应简洁朴素的要求，通过对技工学校5栋办公楼进行维修改造，计划将部分单位搬迁至技校集中办公区，本项目2019年3月开工，2019年4月完工，计划维修改造资金531万，办公区桌椅购置费29.41万元。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，绩效目标申报表详见附件1。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价原技校集中办公区维修改造经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据实际情况，本项目绩效评价主要是通过各个指标的完成，确保财政资金合理、高效的使用，此项目额实施，有效缓解了地直单位办公用房紧缺的局面。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为原技校集中办公区维修改造经费项目项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

- 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、最低成本法，专家评议法、问卷调查法、综合分析法。

- 评价标准

- 项目评价标准采用行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 巩波 | - 评价组组长 | - 喀什地区机关事务管理局副局长 |
| - 王艳杰 | - 评价组成员 | - 喀什地区机关事务管理局公共资产基建科负责人 |
| - 周斌 | - 评价组成员 | - 喀什地区机关事务管理局规划财务（审计）科负责人 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为89.5分，评价结果为优，详见附件6。

- 四、绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；我单位积极与住建部局、财政局、设计院、造价咨询公司、消防、结构安全鉴定、电力公司、供排水公司、移动、联动、电信等单位对接，进行了该项目工程前期各项准备工作，制定《地直机关综合办公区食堂改扩建项目施工方案》，组织了喀什市质监站、消防部门、造价咨询单位等对该项目进行了事前、事中、事后的实施、监督、验收等工作，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容一致；项目预期产出效益和效果达到预期目标；与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

项目在资金投入方面，因该项目存在二次招投标，预算编制根据第一次工程造价测算得出，预算资金额度大于实际支出。

- 项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，资金及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，地区机关事务管理局已制定相应的财务和业务管理制度，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目二次立项及招标、资金支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

- 项目产出情况

项目产出数量为维修改造楼数，预期指标值为5栋，实际完成值为3栋，项目产出数量指标未达到预期目标，原因是项目实施前，未经过专家论证，未做事前绩效评估，在二次招投标时，经检测3号楼不符合维修改造要求，导致实际维修改造楼栋数减少。

项目产出质量为工程完工验收合格率，预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标达到预期目标。

项目产出时效为项目开工及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为办公区维修改造费，预期指标是≤515.8万元，实际完成值是375.52万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因：此项目存在二次招投标，预算资金是按照第一次招标价格确定，第二次招标审计最终确定价格为385.56，按照审计审定价格，该项目已按照合同约定支付工程款的97%，符合审计要求。

会议桌椅购置费，预期指标值为≤29.4万元，实际完成值为28.35万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因：主要是办公桌椅采购时，根据办公区会议室实际情况，及时对采购数量进行了调整，导致采购金额减少。

其他费用，预期指标≤15.2万元，实际完成值是13.34万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因：部分支出因材料不全，暂未支付。

- 项目效益情况

项目实施产生的经济效益指标：无

项目实施产生的社会效益指标为改善办公环境，提高工作效率，预期指标值为有效提高，实际完成值为达有效提高，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标：无

项目的可持续效益效益指标为维修改造办公用房使用年限，预期指标值为10年，实际完成值为10年，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为89%：达到了预期目标。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

在项目资金的使用过程中，我们坚持原则、实事求是、如实发放，确保资金管理使用合理、合法、合规，没有发生资金使用不当问题，严格履行会计制度，严格执行项目预算，缩减三公经费支出，严格执行有关项目资金管理规定和资金使用的相关要求，对项目实施全过程进行日常监督管理，确保项目资金落实。

- （二）存在的问题及原因分析

（1）.绩效指标设定不合理，缺乏有力证据支撑；

（2）.缺乏前瞻性，对项目预期不足，突发及未预料情况比较多。

- 六、有关建议

一是建议绩效目标值的设定必须由业务科室完成事前技校评估后设定；

二是建议类似项目聘请专业技术部门、专业技术人员人员参与项目管理；

三是建议编制实施方案委托具有专业资质的单位编写。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区机关事务管理局原技校集中办公区维修改造经费项目支出绩效评价评分表