部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

主管部门（公章）：喀什地区卫健委

项目负责人（签章）：魏峰

填报时间：2024年04月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴。实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，切实促进援疆干部工作积极性和生活水平。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于主要用于发放援疆专家工作补贴，提高工作积极性。
3.项目实施主体
喀什地区中医医院为差额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有7个办公室：办公室、财务科、医务部、护理部、总务科、信息科、医学装备科。
编制人数112人，其中：事业编制112人。
4. 资金投入和使用情况
2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目根据地区卫生健康委员会《关于拨付山东援疆项目资金的通知》，共安排下达资金5.5万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为5.5万元。
截至2023年12月31日，实际支出5.5万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
按照自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发《自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金管理暂行办法》，从2023年5月至2023年12月及时向8名援疆医生支付南疆工作补贴55040元，切实保障援疆医生生活水平。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：结合医院实际发展需求，单位组织相关业务科室负责人召开项目前期分析会，研究项目实施的可行性和产生效益情况，做好资金预算安排事项，为立项做好准备工作。
具体实施工作：按照财政预算要求，财务科牵头开展该项目预算，相关业务科室根据业务需求，配合做好资金需求表，明确资金项目用处，按照要求具体开展各自业务工作，为顺利实施项目做好准备工作，主要开展了保本项目实施符合国家和自治区相关工作要求，2023年5月至2023年12月及时向8名援疆医生支付南疆工作补贴55040元，切实保障援疆医生生活水平，促进了喀什中医医院医疗事业的发展，推动喀什中医医疗事业普惠喀什人民。
验收阶段的具体工作：组织相关业务科室对各自的项目进行评审，采取现场查验查阅资料、询问等方式审核评估项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。本次采用公众评判法。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李治纲同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王福同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
杜平、他福顺、代吾然任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目保障了援疆专家生活水平，提高了专家工作积极性，提高了工作效率。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过按照自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发《自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金管理暂行办法》文件立项，项目实施符合上级部门要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目预算安排5.5万元，实际支出5.5万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施后援疆专家促进了喀什中医医院医疗事业的发展，提高了专家工作积极性。
项目效益：通过实施此项目保障了专家的生活水平，提高了工作积极性。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什中医医院服务能力提升项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：该项目主要根据按照自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发《自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金管理暂行办法》文件立项。围绕2023年度工作重点和2024年工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导和主要领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党总支会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了《2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为发放（补助）人数指标、发放补助次数指标、补助覆盖率指标、补助发放及时率指标、每次发放补助资金数成本指标、补助人群生活改善情况指标、援疆干部满意度绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，财政已及时足额按照将专项资金拨付给本单位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：单位预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，按时间节点达到执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：喀什中医医院制定了内控制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了医院财务管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由业务科室提出经费预算支出实施方案，经过与单位分管领导沟通后，报党总支会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”：
发放（补助）人数指标，预期指标值为=8人，实际完成值为=8人，指标完成率为100%，印证资料为：补助人员名单，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
发放补助次数指标，预期指标值为=8次，实际完成值为8次，指标完成率为100%，印证资料为：补助人员名单，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
补助覆盖率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为>=100%，指标完成率为100%，印证资料为：补助人员名单与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
补助发放及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为：补助人员名单，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
每次发放补助资金数成本指标，预期指标值为<=112万元，实际完成值为=112万元，指标完成率为100%，本年支付援疆专家工作补贴，项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为：补助人员名单，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
补助人群生活改善情况指标，该指标预期指标值为改善，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，印证资料为：满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（2）满意度指标分析
对于“满意度指标：援疆干部满意度100%，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为=95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，印证资料为：满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目预算5.5万元，到位5.5万元，实际支出5.5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
增强了医院医疗团队力量，提高了援疆专家工作积极性。
（二）存在问题及原因分析
无。

七、有关建议

提高财务管理和业务水平，做好资金使用计划，按时发放补助，做好资金管理工作。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。