部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：喀什地区中医医院服务能力提升项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

主管部门（公章）：喀什地区卫健委

项目负责人（签章）：魏峰

填报时间：2024年04月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什中医医院服务能力提升项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，切实促进中医药服务业发展，提升中医药综合服务能力和水平。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于主要用于喀什地区中医医院学科建设、人才培养、设备采购、文化提升、后勤保障等工作。具体用于中医药诊疗技术提升项目：学术交流、科研创新、在疆巡诊；中医药文化提升项目:中医药文化宣传和院区文化建设；综合诊治能力提升项目：救护车辆运行保障、医用诊疗保障；后勤保障项目：基本运转保障、信息化运转保障、开业运营、车辆运行维护费。
3.项目实施主体
喀什地区中医医院为差额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有7个办公室：办公室、财务科、医务部、护理部、总务科、信息科、医学装备科。
编制人数112人，其中：事业编制112人。
4. 资金投入和使用情况
喀什中医医院服务能力提升项目根据地区卫生健康委员会《关于拨付山东援疆项目资金的通知》，共安排下达资金700万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为700万元。
截至2023年12月31日，实际支出178.44万元，预算执行率25.49%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
用于开展学术交流，专家生活保障，中医药文化宣传和院区文化建设；用于基本运转保障、信息化运转保障，切实提高医院医疗服务能力水平和诊疗技术水平。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：结合医院实际发展需求，单位组织相关业务科室负责人召开项目前期分析会，研究项目实施的可行性和产生效益情况，做好资金预算安排事项，为立项做好准备工作。
具体实施工作：按照财政预算要求，财务科牵头开展该项目预算，相关业务科室根据业务需求，配合做好资金需求表，明确资金项目用处，按照要求具体开展各自业务工作，为顺利实施项目做好准备工作，主要开展了保障援疆专家和各县市支援医生住房水电暖费，用于医院正常运营和开展工作，保障水电费、网络费、体检费等。
验收阶段的具体工作：组织相关业务科室对各自的项目进行评审，采取现场查验查阅资料、询问等方式审核评估项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。本次采用公众评判法。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李治纲同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王福同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
杜平、他福顺、代吾然任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什中医医院服务能力提升项目保障了援疆专家生活水平，解决了住宿问题，提高了专家工作积极性，提高了工作效率；保障了医院的基本运转，解决水电暖网络费等大额支出，间接为喀什人民提供了一个良好的就医环境，提升了中医服务能力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据地区卫生健康委员会《关于拨付山东援疆项目资金的通知》文件立项，项目实施符合上级部门要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：喀什中医医院服务能力提升项目预算安排700万元，实际支出178.44万元，预算执行率25.49%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施后援疆专家通过下社区、县乡等地方开展中医服务义诊活动，大力宣传喀什中医医院文化，提升了医院知名度和公信力，推动中医事业健康蓬勃发展，为喀什中医医院的发展做出了很大贡献。
项目效益：通过实施此项目中医诊疗能力提升，借助山东援疆契机，本院医生和援疆专家携手加强中医文化宣传与推广，使群众享受到便捷的中医诊疗服务，提高广大群众对中医药文化的认识和了解，服务影响力显著增强。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什中医医院服务能力提升项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分70分，绩效等级为“中”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.66%。
（1）立项依据充分性：该项目主要通过根据地区卫生健康委员会《关于拨付山东援疆项目资金的通知》文件立项。围绕2023年度工作重点和2024年工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导和主要领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党总支会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了《喀什中医医院服务能力提升项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为购买办公设备、义诊次数指标、设备验收合格率、资金支付及时率、中医药诊疗技术提升成本、中医药文化提升成本、后勤保障成本、提高医疗服务能力水平单位职工满意度等绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标扣2分，得1分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，地区卫健委已及时足额按照将专项资金拨付给本单位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：单位预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，未按时间节点达到执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=25.49%根据评分标准，该指标扣2分，得1分。
（3）资金使用合规性：喀什中医医院制定了内控制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了医院财务管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由业务科室提出经费预算支出实施方案，经过与单位分管领导沟通后，报党总支会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分19分，得分率为42.22%。
（1）对于“产出数量”
购买办公设备指标，预期指标值为>=40个，实际完成值为0，指标完成率为0，与预期目标存在偏差，偏差原因：因该项目资金10月份到位，暂未采购设备。下一步措施：督促业务科室采购设备，待完成采购后支付到位。根据评分标准，该指标不得分，得0分。
义诊次数指标，预期指标值为>=3次，实际完成值为3次，指标完成率为100%，印证资料为：义诊照片，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得4分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为0，指标完成率为0，与预期目标不一致，偏差原因：因该项目资金10月份到位，暂未采购设备。下一步措施：督促业务科室采购设备，待完成采购后完成验收。根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
合计得0分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为：资金支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
中医药诊疗技术提升成本指标，预期指标值为<=112万元，实际完成值为=112万元，指标完成率为100%，本年支付援疆专家周转房费用，医院水电暖网络费等112万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为：资金支付凭证，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
中医药文化提升成本指标，预期指标值为<=144万元，实际完成值为=66.44万元，指标完成率为46.14%，本年支付中医药文化宣传费用66.44万元，偏差原因：因该项目资金10月份到位，未实施项目。下一步措施：督促业务科室开展项目，做好计划，待完成后支付资金。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标未得分，得0分。
综合诊治能力提升成本指标，预期指标值为<=142.61万元，实际完成值为0，指标完成率为0，未支付资金，偏差原因：因该项目资金10月份到位，未实施项目。下一步措施：督促业务科室开展项目，做好计划，待完成后支付资金。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标未得分，得0分。
后勤保障成本指标，预期指标值为<=301.39万元，实际完成值为0，指标完成率为0，未支付资金，偏差原因：因该项目资金10月份到位，未实施项目。下一步措施：督促业务科室开展项目，做好计划，待完成后支付资金。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不未得分，得0分。
合计得5分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高医疗服务能力水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，印证资料为：患者满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：单位职工满意度100%，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为=95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，印证资料为：满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什中医医院服务能力提升项目预算700万元，到位700万元，实际支出178.44万元，预算执行率为25.49%，项目绩效指标总体完成率为51.4%，偏差率为25.91%，偏差原因是购买办公设备只支付第四季度资金，资金下达较晚，未及时支付，部分项目实施进度较慢，采取的措施：加强内部管理，做好资金支付计划，督促相关科室实施项目并支付资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
组建了优秀的援疆专家团队走出医院，走进群众中，为群众提供便捷的中医服务，群众获得感和幸福感更加充足。
（二）存在问题及原因分析
资金使用效率较低，部分项目实施进展缓慢，未按时间节点和要求执行，项目实施过程中缺乏有效监管和督促。

七、有关建议

由单位领导牵头明确分工，压实责任，加强中医药事业工作管理力度，按照项目时间节点，督促完成实施项目，并对项目实施全过程监督，及时发现问题，解决存在问题，优化项目结构，加快项目实施进度，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。