部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局（本级）

主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：褚思鹏

填报时间：2024年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目在深圳援疆前方指挥部的大力支持和帮助下，通过购买深圳健康养老方面的专业机构，充分借鉴深圳健康促进经验，旨在对喀什地区康复养老领域专业人才的培训。此项目通过地区发改委向深圳援疆前方指挥部申请资金，地区民政局党组会研究确定。
2. 主要内容及实施情况
通过政采云购买深圳健康养老学院培训服务，在喀什开展集中培训，从各县市农村幸福大院护理人员中挑选国语水平好，工作比较稳固的护理员参加培训，共计70人，主要培训护理基础知识、康复治疗技术、中医理疗技能等。
领导小组下设办公室，办公室设在地区民政局办公室，项目组长为褚思鹏，职责分工是全面统筹项目的实施组织及项目后续的评价；副组长韩新年，职责分工是协助组长完成项目的实施、推进、评价的协调沟通事宜；组员为吕晓蓉,职责分工是负责做好项目的具体实施以及评估工作要求收集各项评估材料及佐证材料。
3.项目实施主体
喀什地区民政局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围有办公室、社会组织科、社会事务和社会福利科、地名区划和基层政权科、社会救助科、地区城乡居民最低生活保障管理中心、地区居民家庭经济状况核对中心、社会事务服务中心。
编制人数43人，其中：行政人员编制17人、工勤1人、参公17人、事业编制8人。实有在职人数40人，其中：行政在职21人、工勤1人、参公15人、事业在职3人。离退休人员17人，其中：行政退休人员17人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
根据深圳援疆前方指挥部赴喀专业培训团队所需经费18.81万元，喀什地区各县市参加培训的学员食宿、场地等费用需9.57万元，管理费2.83万元，最终确定项目资金总数为31.21万元，资金由深圳援疆前方指挥部给予支持。
截至2023年12月31日，实际支出31.21万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据前期完成的基础工作，通过购买服务，对12县市农村幸福大院的70名养老护理人员开展为期5天的养护理论和康养技能培训，通过培训进一步提高喀什地区幸福大院护理员的职业道德素养，使护理人员进一步掌握护理基础知识、康复治疗技术、中医理疗技能。
2.阶段性目标
由喀什地区民政局通过政府购买服务的方式，挂网招标后，与寻找符合条件的第三方实施机构签订合同，由各县市选派懂国语、素质能力较强的农村幸福大院护理骨干赴地区开展集中培训，培训完毕后由参加培训的护理人员返回岗位，再通过“传帮带”的方式对未参加培训的护理员进行培训。项目总计31.21万元。
深圳赴喀专业培训团队所需经费18.81万元，喀什地区各县市参加培训的学员食宿、场地等费用需9.57万元，管理费2.83万元，共计需资金31.21万元，资金由深圳援疆前方指挥部给予支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
褚思鹏任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
韩新年任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
吕晓蓉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目通过培训进一步提高喀什地区幸福大院护理员的职业道德素养，使护理人员进一步掌握护理基础知识、康复治疗技术、中医理疗技能效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过发改委《关于支持农村幸福大院护理员培训的函》文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范，得分20分。 
项目过程：康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目预算安排 31.21万元，实际支出31.21万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好，得分20分。 
项目产出：康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目严格按照产出数量、产出质量、产出时效、产出成本设置目标表，指标设置合理，符合项目产出要求，得分40分。 
项目效益：通过实施康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）通过培训进一步提高喀什地区幸福大院护理员的职业道德素养，使护理人员进一步掌握护理基础知识、康复治疗技术、中医理疗技能效益，得分20分。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合地区发改委《关于民政局幸福大院护理员培训项目资金申请方案》与民政局三定方案中救助人群关于护理人才培训职责组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据地区发改委《关于民政局幸福大院护理员培训项目资金申请方案》决策依据编制工作计划和经费预算，经过与地区分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别为数量指标2个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个、社会效益指标1个、满意度指标1个，根据评分标准，该指标不扣分根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，我单位的职能与康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目资金分配与政府采购签订合同金额实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：预算金额31.21万元，实际到位资金31.21万元，资金到位率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）预算执行率：实际到位资金31.21万元，实际支出31.21万元，预算执行率100%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了《喀什地区民政局财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了《喀什地区民政局财务管理制度》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由核对中心提出经费预算支出方案，经过与单位分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
培训参与人数（人）指标，预期指标值为大于等于70人，实际完成值为70人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
培训课时数指标，预期指标值为大于等于56课时，实际完成值为56课时，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
培训结业率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率（%）指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
项目预算控制率指标，预期指标值为小于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%,指标完成率为100%，，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
幸福大院护理员职业素养和技能水平得到提高指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：债权公司满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目预算31.21万元，到位31.21万元，实际支出31.21万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%，项目不存在偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《康养援疆人才培训项目-（幸福大院护理员培训）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，该项目有地区民政局主管组织实施，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，为加快推进项目进程，成立项目建设小组，负责协调项目中遇到的困难和问题，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，对于新增项目的采购服务方式要有多种应对政策，加强与第三方服务单位的沟通，确保项目按期验收完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对项目前期建设的程序及各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.强化项目前期准备工作，做好可行性实施方案，严格按照项目内容设置合理的绩效目标，细化指标值根据项目的实际情况及需求优化指标及指标值。
2.加强项目绩效人员业务学习积极参加财政及第三方组织的绩效培训，通过各类学习来提高绩效工作质量，项目自我评价工作中严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目前期的实施方案稳步推进工作，项目后续管理加强跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。