部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活待遇补助项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心（本级）

主管部门（公章）： 喀什地区人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：屈晓飞

填报时间：2024年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为切实解决破产区属国有企业职工基本养老保险社会待遇问题，使其生活待遇比低于现有标准，提高其生活待遇，老有所依，老有所养，安享晚年，实施该项目

2. 主要内容及实施情况

该项目总投入120.75万元，2023年使用96.09万元，2024年24.66万元。用于区属国有企业办医院27名退休人员的生活待遇补差。确保退休职工老有所养、老有所依，安享晚年。项目开始于2024年1月,项目结束于2024年3月（2023年3月-2023年12月执行96.09万元，其中2024年1月-2024年3月24.66万元。

3.项目实施主体

喀什地区社会保险服务中心为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有11个办公室：有办公室、综合业务科、基金征缴科、待遇支付科、内审复核科、综合柜员管理科、基金财务与统计精算科、新农保科、机关事业养老科、业务档案科、社会化服务管理科等11个独立科室。

编制人数53人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制51人，工勤编制2人；实有在职人数51人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 49人，工勤在职人数2人。离退休人员33人，其中：离休人员0人，退休人员 33人。

4. 资金投入和使用情况

根据《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》（新财企【2023】13号）共安排下达资金120.75万元，为自治区资金，最终确定项目资金总数为96.09万元。

截至2022年12月31日，实际支出96.09万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

该项目总投入96.09万元，用于区属国有企业办医院27名退休人员的生活待遇补差，确保退休职工老有所养、老有所依，安享晚年。

2.阶段性目标

项目开始于2024年1月,项目结束于2024年3月（2023年3月-2023年12月执行96.09万元，其中2024年1月-2024年3月24.66万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

廖伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

常吉任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

屈暁飞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补助资金项目确保区属国有企业办医院27名退休人员老有所养、老有所依，安享晚年。

项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过根据《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》（新财企【2023】13号）和喀地财企【2023】3号《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补助资金项目预算安排 96.09万元，实际支出96.09万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》（新财企【2023】13号）和喀地财企【2023】3号《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知结合，单位职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与财务分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了区属国有企业办医院退休人员2024年4月-2025年3月生活补助资金项目实施方案，该项目总投入96.09万元，其中：申请财政资金120.75万元、其他资金0万元。2023年执行96.09万元，2024年执行24.66万元。确保退休职工老有所养、老有所依。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解设置保障国有企业办医院退休人数；发放补助次数；年均人员发放标准；群众上访事件发生率。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分，得分率为95%。

（1）资金到位率：根据《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》（新财企【2023】13号）和喀地财企【2023】3号《关于下达区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补贴资金预算（拨款）的通知》财政下拨总金额12.75万元，资金足额拨付到位。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=96.09/96.09×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=96.09/90.09×100%=100%根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了《项目资金管理办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《项目资金管理办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，管理制度不完善，该指标扣1分，得4分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出实施方案，经过与分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

保障国有企业办医院退休人数指标，预期指标值为等于27人，实际完成值为27人，指标完成率为100%，与预期目标一致，佐证资料为国有企业办医院退休人员花名册，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

发放补助次数指标，预期指标值为等于12次，实际完成值为等于12次，指标完成率为100%，与预期目标一致，佐证资料为国有企业办医院退休人员工资发放名册1-12月。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

资金执行合规性指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，佐证资料为国有企业办医院退休人员发放审批表。该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

对于“产出时效”：

资金拨付率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，佐证资料国有企业办医院退休人员生活补助明细账。该指标不扣分，得5分。

资金到位率资金拨付率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，佐证资料国有企业办医院退休人员生活补助明细账。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

年均人员发放标准指标，预期指标值为小于等于35588.89元/人，实际完成值为小于等于35588.89元/人，指标完成率为100%，本年支付96.09万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，佐证资料为国有企业办医院退休人员生活补助明细账。根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

保障国有企业退休人员待遇，维护社会稳固指标，该指标预期指标值为保障，实际完成值为有效保障，指标完成率为100%，与预期指标一致，佐证材料为国有企业办医院退休人员满意度测评表。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

群体上访事件发生率，该指标预期指标值为等于0%，实际完成值为等于0%，指标完成率为100%，与预期指标一致，佐证材料为国有企业办医院退休人员满意度测评表。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得15分。

（4）满意度指标分析

对于“满意度指标：企业退休人员满意度95%，该指标预期指标值为企业退休人员满意度，实际完成值为大于等于95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，佐证材料为国有企业办医院退休人员满意度测评表。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

区属国有企业办医院退休人员2023年4月-2024年3月生活补助资金项目项目预算96.09万元，到位96.09万元，实际支出96.09万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

喀什地区社保中心以资金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行社会保险各项政策，建立健全内部控制制度，确保待遇发放，资金运行总体平稳，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

喀什地区社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了经办和管理工作规范、有效运行，保障了资金安全。严格执行基金支付政策，按月编制资金支付计划，按月足额发放待遇，做到不拖欠、不挪用、不挤占专项资金。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况