## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 防返贫致贫监测预警项目
主管部门 |  | 喀什地区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.50 |  | 53.50 | 46.03 |  | 10 |  | 86.04% |  | 8.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.50 |  | 53.50 | 46.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中央农村工作领导小组《中央农村工作工作领导小组关于健全防止返贫动态和帮扶机制的指导意见》（2021年5月16日，中农组发[2021]7号），自治区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制》（新乡振领办发[2021]1号），自治区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（新乡振领发[2021]1号），喀什地区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（喀乡振领发[2021]1号）文件精神，持续对342万乡村人口“两不愁三保障”和饮水安全和收入进行监测，开展集中排查，重点监测3.08万户13.32万人三类户群体，做好返贫致贫风险监测预警，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚实的数据基础。通过培训，提高地区行业部门及县乡村基层业务干部返贫致贫风险防范监测预警水平和工作能力，围绕防返贫监测预警工作开展常态化开展培训，同时兼顾国家防返贫监测信息系统、自治区乡村振兴大数据平台和基本数据比对操作。通过对县乡村防返贫致贫监测预警工作开展情况进行细致调研，对基层发现的问题进行交流指导，合力推进防返贫致贫监测预警工作的全面推进。做好脱贫攻坚大数据平台防返贫致贫监测预警信息数据的管理工作，做好日常信息化数据的备份工作，防止数据丢失，做好机房设备维护工作，做好防毒和防黑客攻击工作，保障监测预警信息平台的平稳安全运行。做好巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫致贫视频会议室硬件软件维护和升级工作，为会议召开及培训开展提供保障。 | [5 empty] | 根据项目实施方案，完成了赴各县市指导调研5人，天数20天，培训行业部门及县市业务干部培训人数4人，天数2天。对硬软件进行了升级、维护，从而达到了进一步完善防返贫监测帮扶工作机制，提升了基层干部防返贫监测和帮扶业务能力，同时，保障了局内部数据安全备份、视频会议室各类硬软件维护，保障了各级各类视频会议的正常召开。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行业部门及县市业务干部培训人数 |  |  | >=4人 | 4人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行业部门及县市业务干部培训天数 |  |  | >=8天 | 2天 | 1 |  | 0.25 |  | 偏差原因：原本计划开展4期现场培训，上半年1期，下半年3期，2022年下半年受疫情影响未开展，实际开展了1期培训 改进措施：及时调整绩效目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴县市调研指导人数 |  |  | >=5人 | 5人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴县市调研指导天数 |  |  | >=20天 | 20天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件软件维护数量 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 硬软件维护、维修及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县市业务干部培训、调研指导费用支出 |  |  | <=6.84万元 | 2.2183万元 | 1 |  | 0.33 |  | 偏差原因：原本计划开展4期现场培训，上半年1期，下半年3期，2022年下半年受疫情影响未开展，实际开展了1期培训 改进措施：提高预算编制的精准性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁费用支出 |  |  | <=3万元 | 2.5632万元 | 1 |  | 0.85 |  | 偏差原因：2022年下半年受疫情影响，赴县市调研指导工作受影响。 改进措施：提高预算编制的精准性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 视频会议室专线费用支出 |  |  | <=9.60万元 | 9.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费支出 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备维护、维修、升级费用支出 |  |  | <=31.06万元 | 28.644万元 | 1 |  | 0.92 |  | 偏差原因：2022年原计划费用为31万元，因长期合作，经协商降低成本，故节约成本2.42万元。 改进措施：加强预算编制。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测所有农村人口 |  |  | =340余万人 | 340余万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测对象 |  |  | =33万人 | 33万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续防止返贫致贫、巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置不精准 改进措施：提高指标值设置的精准性
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 视频会议使用人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置不精准 改进措施：提高指标值设置的精准性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.95分
经办人： |  | 丁文超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709980633
联系人： |  | 凌新玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565380509

## Sheet1
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
3 |  | 防返贫致贫监测预警项目
主管部门 |  | 喀什地区乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区乡村振兴局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.50 |  | 53.50 | 46.03 |  | 10 |  | 86.04% |  | 8.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.50 |  | 53.50 | 46.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中央农村工作领导小组《中央农村工作工作领导小组关于健全防止返贫动态和帮扶机制的指导意见》（2021年5月16日，中农组发[2021]7号），自治区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制》（新乡振领办发[2021]1号），自治区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（新乡振领发[2021]1号），喀什地区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（喀乡振领发[2021]1号）文件精神，持续对342万乡村人口“两不愁三保障”和饮水安全和收入进行监测，开展集中排查，重点监测3.08万户13.32万人三类户群体，做好返贫致贫风险监测预警，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚实的数据基础。通过培训，提高地区行业部门及县乡村基层业务干部返贫致贫风险防范监测预警水平和工作能力，围绕防返贫监测预警工作开展常态化开展培训，同时兼顾国家防返贫监测信息系统、自治区乡村振兴大数据平台和基本数据比对操作。通过对县乡村防返贫致贫监测预警工作开展情况进行细致调研，对基层发现的问题进行交流指导，合力推进防返贫致贫监测预警工作的全面推进。做好脱贫攻坚大数据平台防返贫致贫监测预警信息数据的管理工作，做好日常信息化数据的备份工作，防止数据丢失，做好机房设备维护工作，做好防毒和防黑客攻击工作，保障监测预警信息平台的平稳安全运行。做好巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫致贫视频会议室硬件软件维护和升级工作，为会议召开及培训开展提供保障。 | [5 empty] | 根据项目实施方案，完成了赴各县市指导调研5人，天数20天，培训行业部门及县市业务干部培训人数4人，天数2天。对硬软件进行了升级、维护，从而达到了进一步完善防返贫监测帮扶工作机制，提升了基层干部防返贫监测和帮扶业务能力，同时，保障了局内部数据安全备份、视频会议室各类硬软件维护，保障了各级各类视频会议的正常召开。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行业部门及县市业务干部培训人数 |  |  | >=4人 | 4人 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 行业部门及县市业务干部培训天数 |  |  | >=8天 | 2天 | 1 |  | 0.25 |  | 偏差原因：原本计划开展4期现场培训，上半年1期，下半年3期，2022年下半年受疫情影响未开展，实际开展了1期培训 改进措施：及时调整绩效目标
| 产出指标 | 数量指标 | 赴县市调研指导人数 |  |  | >=5人 | 5人 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 赴县市调研指导天数 |  |  | >=20天 | 20天 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件软件维护数量 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 硬软件维护、维修及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 县市业务干部培训、调研指导费用支出 |  |  | <=6.84万元 | 2.2183万元 | 1 |  | 0.33 |  | 偏差原因：原本计划开展4期现场培训，上半年1期，下半年3期，2022年下半年受疫情影响未开展，实际开展了1期培训 改进措施：提高预算编制的精准性
| 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁费用支出 |  |  | <=3万元 | 2.5632万元 | 1 |  | 0.85 |  | 偏差原因：2022年下半年受疫情影响，赴县市调研指导工作受影响。 改进措施：提高预算编制的精准性
| 产出指标 | 成本指标 | 视频会议室专线费用支出 |  |  | <=9.60万元 | 9.6万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 办公经费支出 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 设备维护、维修、升级费用支出 |  |  | <=31.06万元 | 28.644万元 | 1 |  | 0.92 |  | 偏差原因：2022年原计划费用为31万元，因长期合作，经协商降低成本，故节约成本2.42万元。 改进措施：加强预算编制
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测所有农村人口 |  |  | =340余万人 | 340余万人 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测对象 |  |  | =33万人 | 33万人 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续防止返贫致贫、巩固拓展脱贫攻坚成果 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置不精准 改进措施：提高指标值设置的精准性
| 满意度指标 | 满意度指标 | 视频会议使用人员满意度 |  |  | >=98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标值设置不精准 改进措施：提高指标值设置的精准性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.95分
经办人： |  | 丁文超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709980633
联系人： |  | 凌新玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565380509