部门单位项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：惠民补贴资金监督检查项目

实施单位（公章）：喀什地区农业机械管理局（本级）

主管部门（公章）：喀什地区农业机械管理局

项目负责人（签章）：司马义·吐尔逊

填报时间：2023年05月05日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。
负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的安全生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

2. 主要内容及实施情况
本项目具体在喀什地区各县为完成惠民资金项目实施情况达到预期目的，进行惠民资金项目实施情况监督检查稽查费用项目，主要内容包括：对12个县市深松作业实施费用深松作业实地抽查、抽样等各项业务工作、农机购置补贴资金按照要求进行抽查。
计划开工日期：2022年1月1日；计划竣工日期：2022年12月31日
本项目建设主要服务于当地农业生产的发展。1. 农机购置补贴资金、深松作业实地抽查检查各项业务工作使用情况抽查，每次3人。住宿费：按平均每个县3天计算，住宿费：共3天*12县市*360元（标准间180元/个×2）=13000元；伙食补助：60元/天×36天×3=6500元；车辆加油过路费用1000元×15次=15000元。小计3万元。
农机市场监管检查联合打假宣传，产品质量投诉调查，（春，夏，秋季）农业生产质量监督检查，每次3人。住宿费：15天*360元（标准间：180元/个×2）=5400万元；伙食补助：60元/天×15天×3人=2700万元；燃油过路费用（2.4排放量），1000元/次×15次=1.5万元。小计2万元。
惠民资金项目实施情况监督检查稽查项目涉及喀什地区农业机械局、喀什地区财政局各单位职责如下：
项目主要责任单位
主管部门：喀什地区农业机械局

职责：负责项目的具体执行；负责资金的使用督查。
财务监管部门：喀什地区财政局
职责：按进度进行项目资金拨付；监督资金使用。
3.项目实施主体
喀什地区农业机械管理局为参公单位，纳入2022年部门决算编制范围的有4个办公室：1.办公室、2.农机装备科、3.农机社会化服务指导科、4.科技和标准化科。
编制人数18人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制18人。实有在职人数10人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公10人、事业在职0人。离退休人员42人，其中：行政退休人员38人、事业退休4人。
4. 资金投入和使用情况
2022年喀地财发【2022】1号文件共安排下达资金5万元，为惠民补贴资金监督检查项目资金，最终确定项目资金总数为5万元。
截至2022年12月31日，实际支出4.96万元，预算执行率99.2%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
按照公平、公正、公开的原则做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作，确保年度农机购置补贴工作顺利开展，资金全部落实到位，使农牧民真正受益。在12县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查，抽查、 检查天数累计60天以上，逐渐提高市场销售农业机械质量合格率；规范国家惠农资金的使用，提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。项目建设可有效带动地方农业经济的发展，为当地农业的多元化、产业化发展注入了新元素，提高了农民的收入。
2.阶段性目标
本项目具体在喀什地区各县，为完成惠民资金项目实施情况达到预期目的，进行惠民资金项目实施情况监督检查稽查费用项目，主要内容包括：对12个县市深松作业实施费用深松作业实地抽查、抽样等各项业务工作、农机购置补贴资金按照要求抽查率。
1、2022年12月底前开展农机购置补贴及深松作业补助政策落实、抽查复核，农机市场监管法律法规贴政策宣传、执法检查监督检查。农机购置补贴及深松作业补助抽查复核不低于3%，抽查复核范围为我区12个县市。以3人为小组，按月计划进行抽查。全年不少于40天。
2、2022年12月底前开展农机市场监管检查联合打假宣传、（春，夏，秋季）农业生产质量监督检查、产品质量投诉调查。以三人位小组进行监督检查，全年不少于20天。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
我单位绩效专干对当年项目绩效目标表设定的三级指标实施情况进行监督抽查，督促项目负责人对项目实施情况的印证资料进行翻阅，对已经实施完毕的指标进行打分，对未按时完成的进行督促落实，通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，主要将投入与产出、效益进行关联性比较分析。
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用比较法、因素分析法、公众评判法。
（一）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（二）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
4. 绩效评价标准
绩效评价主要采用计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。
计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
骆海理任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
孙永东任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

李万江 张成 朱宝钢 高杨 曹卉华任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
惠民补贴资金监督检查项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	19.96
项目产出	40	100%	39.85
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	99.81
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
2022年已完成惠民补贴资金监督检查项目，推动了做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作，确保年度农机购置补贴工作顺利开展，资金全部落实到位，使农牧民真正受益。在12县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查，抽查、 检查天数累计60天以上，逐渐提高市场销售农业机械质量合格率产生；规范国家惠农资金的使用，提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。效益。该项目最终评分99分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3

绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的安全生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：切实发挥中央财政专项资金的惠民效果，通过对实施情况监督检查，助力脱贫攻坚，推动喀什地区农机转型升级，带动贫困群众增收致富，以及为喀什地区现代农业服务体系快速发展起到引导和示范作用。
根据喀什地区财政局2022年1号文件决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区农业机械管理局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了《惠民补贴资金监督检查项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 惠民补贴资金监督检查项目将绩效目标细化分解为3个一级指标、6个二级指标、9个三级指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，项目实施方案与项目目标相匹配，项目资金实际到位5万元用于12县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查，抽查、 检查天数累计60天以上相匹配。
根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：项目资金分配与实际相适应。资金分配方案：
1、2022年12月底前开展农机购置补贴及深松作业补助政策落实、抽查复核，农机市场监管法律法规贴政策宣传、执法检查监督检查。农机购置补贴及深松作业补助抽查复核不低于3%，抽查复核范围为我区12个县市。以3人为小组，按月计划进行抽查。全年不少于40天等于3.7万元。
2、2022年12月底前开展农机市场监管检查联合打假宣传、（春，夏，秋季）农业生产质量监督检查、产品质量投诉调查。以三人位小组进行监督检查，全年不少于20天等于1.3万元。
根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.96分，得分率为99.8%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	99.2%	4.96
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	99.8%	19.96
（1）资金到位率：预算资金总额5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率： 实际到位资金5万元，实际支出资金4.96万元，预算执行率99.2%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.04分，得4.96分。
（3）资金使用合规性：根据《喀什地区农业机械管理局财务管理制度》，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：根据《喀什地区农业机械管理局收支管理办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由农机局办公室提出经费预算支出实施方案，经党支部会议研究执行，财务主管对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.85分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	98.5%	9.85
合计	40	99.63%	39.85
（1）对于“产出数量”
深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查（天）指标，预期指标值为≥40天，实际完成值为40天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查（天）指标，预期指标值为≥20天，实际完成值为20天，指标完成率为100%，预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：

抽查复核深松作业、农机购置补贴机具率（％）指标，预期指标值为>=3%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
年度检查任务按时完成率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，与预期目标存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查费用（万元）指标，预期指标值为<=3.7万元，实际完成值为3.7万元，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标指标一致项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
农机市场的检查、打假宣传、农业生产质量监督检查费用（万元）指标，预期指标值为<=1.3万元，实际完成值为1.26万元，指标完成率为96.92%，偏差原因：根据实际实施的项目开具的发票进行支付，400元未支付，资金已被财政收回，根据评分标准，该指标扣0.15分，得4.85分。
合计得9.85分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10	
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
市场销售农业机械质量合格率指标，预期目标值大于等于95%，实际完成值100%，指标完成率105%，与预期目标值存在合理偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“可持续影响指标”：
规范国家惠农资金的使用，群众从事深松作业、更新农机装备的热情指标预期目标值长期，实际完成值100%，指标完成率100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：检查人员被投诉次数指标0次，实际完成值0次，指标完成率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

惠民补贴资金监督检查项目项目预算5万元，到位5万元，实际支出4.96万元，预算执行率为99.2%，项目绩效指标总体完成率为100.8%，偏差率为1.6%，偏差原因为：项目已完成，400元未开具发票导致实际支付与预算金额存在偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是项目工作经费的使用程序进一步规范。项目前期做好会议记录，充分征求基层群众的意见建议，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，项目实施完成后，村委会要根据自己项目的特点进行总结。
二是项目评价资料进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
（二）存在问题及原因分析
1.我单位该项目印证资料不够完整。
2.在绩效方面知识度不够全面。

七、有关建议

1.建议项目负责人加大项目实施资料的收集和整理。
2.今后积极参加地区财政局组织的各类绩效评价学习培训，加强对新思想、新观点、新要求的研究把握，为做好绩效评价工作打下坚实的理论基础，不断提高绩效评价工作质量。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。