## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农业综合行政执法项目
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区农业综合行政执法支队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 13.35 |  | 10 |  | 89.00% |  | 8.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 | 13.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障地区农业综合行政执法支队“开展‘五个一’活动，确保大练兵取得实效”；推进农业综合执法规范化建设的重要举措；提高执法人员办案水平和应急处置能力的重要手段；扎实推进农业综合执法能力提升年行动，进一步加强全地区农业综合行政执法体系、队伍建设；更有效的维护农业生产经营主体和农牧民群众合法权益；保障农资市场合法有序运行，保障农产品质量安全，化解矛盾纠纷。 | [5 empty] | 我单位在2022年12月底前，已完成我地区农业综合行政执法大比武活动、组织开展农业综合行政执法能力提升培训、农业综合行政执法交叉检查和案卷评查工作、常态化赴12县市开展农业综合行政执法服务指导工作。出差人次共计357人次，租借场地3天，制作奖牌共30个，在各级部门的支持下，喀什地区农业综合行政执法人员办案水平和应急处置能力显著提高，并在“自治区农业综合行政执法大比武”活动中喀什地区农业综合行政执法支队荣获第一名、荣获司法部“农业综合行政执法先进集体”。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 |  |  | >=390人次 | 357人次 | 2 |  | 1.82 |  | 偏差原因：因疫情未开展第三季度农业综合行政执法交叉检查、执法人员未能赴各县市开展服务指导。改进措施：提前谋划布局全年工作，尽量减少客观因素的影响。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租借场地天数 |  |  | >=3天 | 3天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作奖牌 |  |  | >=18个 | 30个 | 2 |  | 2 |  | 偏差原因：该项目计划制作数量较少，实际需求多，未及时调整方案。改进措施：后期及时调整方案，依据调整后的内容调整绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查县市 |  |  | =12县（市） | 12县（市） | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 执法科室下县检查覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅、住宿费用 |  |  | <=93600元 | 53386.65元 | 2 |  | 1.14 |  | 偏差原因：因疫情未开展第三季度农业综合行政执法交叉检查、执法人员未能赴各县市开展服务指导。改进措施：提前谋划布局全年工作，尽量减少客观因素的影响。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租借场地费用 |  |  | <=5000元/天 | 4000元/天 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：我单位厉行节约，严格控制经费支出，绩效指标值设置过高。改进措施：持续开展厉行节约，及时调整绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费 |  |  | <=26400元 | 26400元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 |  |  | <=13200元 | 13200元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制作奖牌费 |  |  | <=100元/个 | 90元/个 | 5 |  | 4.5 |  | 偏差原因：我单位厉行节约，严格控制经费支出，绩效指标值设置过高。改进措施：持续开展厉行节约，及时调整绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农牧民群众合法权益 |  |  | 有效维护 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.73 |  | 偏差原因：宣传力度不足。改进措施：加强宣传力度，有效维护农牧民合法权益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农资市场合法有序运行 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.83 |  | 偏差原因：部分农业综合行政执法人员能力不高。改进措施：进一步加强农业综合行政人员能力素质。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动开展影响时间 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 执法对象满意度 |  |  | >=98% | 99% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：宣传力度不足；部分农业综合行政执法人员能力不高。改进措施：加强宣传力度；进一步加强农业综合行政人员能力素质。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.92分
经办人： |  | 赵艳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13619986130
联系人： |  | 热米娜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13629988326