## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区农产品质量安全检验检测项目
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.60 |  | 99.60 | 91.59 |  | 10 |  | 91.96% |  | 9.20分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.60 |  | 99.60 | 91.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心将承担1360批次及部分重点产品监督抽查的检测任务，其中蔬菜产品占80%即1088批次，水果产品占10%，即136批次，畜产品及水产品占10%即136批次。 | [5 empty] | 2022年度喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心已在2022年11月10日完成1220批次的检测任务，其中蔬菜产品1088批次，水果产品136批次，畜产品及水产品80批次；有效提升和保障农产品质量安全检验检测能力、保障喀什地区农产品质量安全，守护了喀什地区人民的入口安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜产品监测数量 |  |  | >=1088批次 | 1088批次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水果产品监测数量 |  |  | >=136批次 | 136批次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 畜禽产品、水产品监测数量 |  |  | >=136批次 | 56批次 | 6 |  | 2.47 |  | 受疫情影响，无法及时抽取畜禽产品水产品，故未完成目标批次。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品生产基地、生产品种覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测任务完成时间 |  |  | =2022年11月20日 | 2022年11月20日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 蔬菜产品监测成本 |  |  | <=76.04万元 | 76.04万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水果产品监测成本 |  |  | <=9.96万元 | 9.96万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 畜禽产品、水产品监测成本 |  |  | <=13.60万元 | 5.59万元 | 6 |  | 2.47 |  | 受疫情影响，无法及时抽取畜禽产品水产品，故未完成目标批次；畜禽产品和水产品检测仪器有限，无法完成目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农产品安全事故 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受惠农户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.14分
经办人： |  | 林秀学 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13629981989
联系人： |  | 李情 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739962183