## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什“一市两县”城乡饮水安全工程运转项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区城乡供水总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 440.22 |  | 440.22 | 440.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 440.22 |  | 440.22 | 440.22 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什“一市两县”城乡饮水安全工程运转项目是地区重点民生工程，为解决喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万人的生活饮用水水量不足、水质不达标问题，我站计划购电量257万度，采购pac180吨，采购精制盐60吨，PAM3吨，切实保障喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万居民喝上处理后符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的安全、卫生、洁净的饮用水，推动高质量发展、提高人民生活品质的重要保障。 行业领域： | [5 empty] | 通过本项目的实施，我站购电量257万度，采购pac180吨，采购精制盐60吨，PAM3吨，水厂设备维护29.32万元，缴纳原水费225万元，保障力单位的正常运转，让一市两县居民喝上了卫生、干净的饮用水，提高了人民生活品质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 原水费 |  |  | >=45000000立方米 | 45000000立方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电费 |  |  | >=2578947.37度 | 2578947.37度 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购PAC数量 |  |  | >=180吨 | 180吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购PAM数量 |  |  | >=3吨 | 4吨 | 2 |  | 0.68 |  | 偏差率66%，偏差原因：2021年市场调研PAM每吨35000元，2022年市场价格浮动，价格下调,每吨26250元，在预算总价未变动的情况下，数量增加了1吨。改进措施：及时关注水处理药品市场价格，精准做预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购无碘盐数量 |  |  | >=60吨 | 60吨 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 原水费成本 |  |  | <=0.05元/立方米 | 0.05元/立方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电费成本 |  |  | <=0.38元/度 | 0.38元/度 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | PAC成本 |  |  | <=3800元/吨 | 3800元/吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | PAM成本 |  |  | <=35000元/吨 | 26250元/吨 | 1 |  | 0 |  | 偏差率100%，偏差原因：2021年市场调研PAM每吨35000元，2022年市场价格浮动，价格下调,每吨26250元，在预算总价未变动的情况下，数量增加了1吨。改进措施及时关注水处理药品市场价格，精准做预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 无碘盐成本 |  |  | <=1500元/吨 | 1500元/吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备维护费成本 |  |  | <=293200元 | 293200元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水工程良好运行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决改善水质、水量不达标情况 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 供水区群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差率-5%%，偏差原因：2022年参考上年满意度数值做的预算，今年全体职工齐心合力，认真工作，未一市两县居民用水排忧解难，受到大家的好评。改进措施：全体职工再接再厉，再创辉煌。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.68分
经办人： |  | 崔加平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894060993
联系人： |  | 许晓娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18119421322