## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 城乡饮水安全工程运行及保障项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区城乡供水总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230.00 |  | 230.00 | 218.06 |  | 10 |  | 94.81% |  | 9.48分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 230.00 |  | 230.00 | 218.06 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 城乡饮水安全工程运行及保障项目是地区重点民生工程，为解决喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万人的生活饮用水水量不足、水质不达标问题，我站计划购电量79.36万度，采购pac60吨，采购精制盐60吨，对18名聘用人员发放工资及员工生活补助，切实保障喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城101.39万居民喝上处理后符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的安全、卫生、洁净的饮用水，推动高质量发展、提高人民生活品质的重要保障。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，采购pac60吨，采购精制盐60吨，常规39项水质检测12次，全项106项水质检测一次，对18名聘用人员发放工资及员工生活补助，保障了单位的正常运转，让一市两县居民喝上了卫生、干净的饮用水，提高了人民生活品质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购电量 |  |  | >=79.36万度 | 79.36万度 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购pac数量 |  |  | >=60吨 | 62吨 | 2 |  | 2 |  | 偏差率-3%，偏差原因：市场调研pac每吨4000元，2022年市场价格浮动，价格下调。改进措施：积极关注水处理药品市场价格变动情况，精准做预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购精制盐数量 |  |  | >=60吨 | 60吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质检测频次 |  |  | =12次 | 12次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质检测服务 |  |  | =1次 | 1次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 |  |  | >=2人 | 0人 | 1 |  | 0 |  | 偏差率100%，偏差原因：受疫情影响，未安排出差。改进措施：积极与相关科室对接，调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差天数 |  |  | >=10天 | 0天 | 1 |  | 0 |  | 偏差率100%，偏差原因：受疫情影响，未安排出差。改进措施：积极与相关科室对接，调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用电工、钳工、保安、保洁员人数 |  |  | =18人 | 18人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 |  |  | =35人 | 35人 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施后水质达标率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购电单位成本 |  |  | <=0.38元/度 | 0.38元/度 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购pac成本 |  |  | <=4000元/吨 | 3800元/吨 | 2 |  | 1.9 |  | 偏差率5%，偏差原因：市场调研pac每吨4000元，2022年市场价格浮动，价格下调。改进措施：积极关注水处理药品市场价格变动情况，精准做预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购精制盐成本 |  |  | <=1500元/吨 | 1500元/吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资支出 |  |  | <=85.20万元 | 77.2万元 | 1 |  | 0.91 |  | 偏差率9%，偏差原因：受疫情影响，聘用人员未及时到岗。改进措施：积极与相关科室对接，调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生活补助标准 |  |  | =30元/人/天 | 30元/人/天 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 出差成本 |  |  | =300元/天 | 0元/天 | 1 |  | 0 |  | 偏差率100%，偏差原因：受疫情影响，未安排出差。改进措施：积极与相关科室对接，调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费 |  |  | <=20000元 | 20000元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公成本 |  |  | <=50000元 | 50000元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助资金数 |  |  | <=37.80万元 | 34.16万元 | 1 |  | 0.9 |  | 偏差率10%，偏差原因：2022年人员变动复杂，有离职人员。改进措施：积极与相关科室对接，调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水质检测服务成本 |  |  | <=24910元/次 | 24910元/次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修保养检修成本 |  |  | <=30.25万元 | 30.25万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水质检测成本 |  |  | <=3300元/次 | 3300元/次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决饮水安全人口数 |  |  | >=101.39万人 | 101.39万人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供水工程运行 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 一市两县居民满意度 |  |  | >=95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 偏差率-4%，偏差原因：2022年参考上年满意度数值做的预算，今年全体职工齐心合力，认真工作，未一市两县居民用水排忧解难，受到大家的好评。改进措施：全体职工再接再厉，再创辉煌。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.19分
经办人： |  | 崔加平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894060993
联系人： |  | 许晓娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18119421322