## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区果菜产业提质增效技术服务指导项目
主管部门 |  | 喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心 |  |  |  | 实施单位 | 新疆喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕我区瓜果蔬菜产业生产工作，突出四季重要农时和关键技术环节，喀什地区瓜果蔬菜产业发展中心技术人员将全年常态化、分片区赴各县市开展瓜果蔬菜提质增效技术指导服务工作，重点开展以生产技术管理、露地蔬菜栽培管理、新品种推广示范补植补造、嫁接改优、疏密改造、为主的低产低效园改造，以肥水管理、整形修剪、病虫害防控、花果管理、灾害性天气防范、实时采收等技术指导服务。确保全年12人分4组服务天数不少于150天，确保林果菜稳产增产，大宗果品蔬菜品质明显提升。 | [5 empty] | 我单位2022年派出10名技术服务人员，赴喀什地区12县市完成150天的技术服务，技术服务指导工作按照农时节点100%完成，技术服务覆盖率达到100%，人均技术服务差旅费标准，每人每天100元。瓜果蔬菜产值同比上年增长1%。为县市培养技术人员平均每县1人，通过该项目实施，提高了技术服务服务水平，有效帮助农民增产增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务县市数量（个） |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务天数（天） |  |  | >=150天 | 150天 | 5 |  | 5 |  | 2022年年疏勒县新建蔬菜产业院常态化开展技术指导
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导服务专业人员（人） |  |  | >=10人 | 10人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术服务指导覆盖率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 技术指导服务覆盖喀什地区12县市，年初预计塔县覆盖不到，实际完成了对塔县的技术指导
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 技术指导工作按时完成率(%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 今年新增塔县技术服务指导
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均技术服务每天保障经费（元） |  |  | >=100元 | 100元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 瓜果蔬菜产值增加率（%） |  |  | >=1% | 1% | 15 |  | 15 |  | 提质增效各项技术措施落实到位，产量增加、物价上涨
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养专业水平提高人数（人) |  |  | >=12人 | 12人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初设定指标值过低 改进措施：经满意度测评后，群众均很满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 张强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026321234
联系人： |  | 周桂花 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13150292588