## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 畜牧业、百万只肉羊及肉牛产业园技术服务指导项目
主管部门 |  | 喀什地区畜牧兽医局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 15.00 | 12.25 |  | 10 |  | 81.67% |  | 8.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 15.00 | 12.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什地区畜牧业当前发展和喀什地区十四五规划要求，为促进喀什畜牧业健康持续发展，加强良种繁育，推进乡村振兴，推动喀什农业产业结构调整，妥善解决我区畜牧业存在的主要问题，抓好已建成的肉牛、肉羊良种繁育中心和畜禽养殖小区（托养所）、肉羊肉牛产业园“四良一规范”综合配套技术指导服务工作，计划开工日期2022年1月1日，完工日期2022年12月25日，具体目标如下：一是对12县市动物疫情防控及畜牧业生产销售调研、畜牧业高质量发展考察、交流，肉羊肉牛产业园建设调研、考察、交流和业务技术指导服务、培训等；二是组织召开畜牧行业现场观摩会；三是被服务指导对象满意度95%以上。 | [5 empty] | 已完成业务工作覆盖县市数12个，服务指导时间完成数12个月，畜牧技术服务指导合格率为100%，项目实施，有效提高了全区肉牛、肉羊良种繁育中心、畜牧园区生产水平，助力乡村振兴发展第一产业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务工作覆盖县市数（个） |  |  | =12个 | 12个 | 7 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务工作覆盖县市数（个） |  |  | =12个 | 12个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜牧技术服务指导合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 畜牧技术服务指导合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 技术服务指导项目资金执行及时率（%） |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 技术服务指导项目资金执行及时率（%） |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 4.9 |  | 项目存在偏差，偏差率为2.4%。偏差原因：项目资金支付12.25万元，占总资金的81.67%。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 服务指导时间完成数 |  |  | =12个月 | 12个月 | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 服务指导时间完成数 |  |  | =12个月 | 12个月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费（万元） |  |  | <=8.40万元 | 5.65万元 | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费（万元） |  |  | <=8.40万元 | 5.65万元 | 6 |  | 4.04 |  | 项目存在偏差，偏差率为2.4%。偏差原因：疫情原因技术人员无法去各县开展服务指导，未产生差旅费。改进措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费（万元） |  |  | <=1.60万元 | 1.6万元 | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费（万元） |  |  | <=1.60万元 | 1.6万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目相关办公费等（万元） |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目相关办公费等（万元） |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费用（万元） |  |  | <=4.50万元 | 4.5万元 | 6 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费用（万元） |  |  | <=4.50万元 | 4.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴发展第一产业发展 |  |  | 有效助力 | 100% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴发展第一产业发展 |  |  | 有效助力 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 3 |  | 项目存在偏差，偏差率为2.4%。偏差原因：疫情原因部分指标效果显现。改进措施：今后细化项目预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区肉牛、肉羊良种繁育中心、畜牧园区生产水平 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区肉牛、肉羊良种繁育中心、畜牧园区生产水平 |  |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 3 |  | 项目存在偏差，偏差率为2.4%。偏差原因：疫情原因部分指标效果显现。改进措施：今后细化项目预算指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康持续发展（年） |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康持续发展（年） |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对服务指导工作满意率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对服务指导工作满意率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 疫情原因部分指标效果显现。改进措施：后期加快项目实施进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.11分
经办人： |  | 李欣兆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999319619
联系人： |  | 马秀珍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099497808