## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 2021年自治区畜牧生产发展项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 喀什地区畜牧工作站
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 29.14 | 16.36 |  | 56.14%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 29.14 | 16.36 |  | 56.14%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据自治区畜牧兽医局《关于印发《农区高效肉羊品种选育推广计划（2020-2025年）》等5个畜禽种业提升计划的通知》文件精神，在喀什地区建立三个体系，调动生产经营主体和农牧养殖户选良种、用良种的积极性，引进良种种羊、种牛，促进群体遗传改良进展，提高生产性能和经济收入，为喀什地区牛羊交易市场供应提供强有力支撑。 |  |  |  | 已完成编制喀本地区年度西门塔尔牛遗传改良进展情况报告1份，培育农区适度规模高效养殖示范基地1个，培训配种员150余人，指导开展多浪羊品种登记和生产性能测定0.3万只，多胎羊饲养规模养殖500只，示范推广BB基因型种公羊1000只，培训技术人员、养殖户人次200余人。项目实施增强了畜牧业综合生产能力，促进了小规模散户肉羊养殖产羔能力，促进了地区良种群体遗传改良。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制喀本地区年度西门塔尔牛遗传改良进展情况报告 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训配种员人次 |  | >=300人次 | =720人次 | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培育农区适度规模高效养殖示范基地 |  | =2个 | =2个 | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 指导开展多浪羊品种登记和生产性能测定 |  | =1万只 | =1万只 | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 多胎羊饲养规模 |  | =1600只 | =1600只 | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广BB基因型种公羊数量 |  | =2000只 | =2000只 | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训技术人员、养殖户人次 |  | >=200人次 | =1000人次
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 编制报告合格率 |  | =100% | =100% | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  | =100% | =100% | 疫情影响项目实施进度缓慢，达成部分指标。改进措施：加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目技术服务指导合格率 |  | >=90% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | =56.14% | 此指标完成率56.14%，差异率43.86%，差异原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目差旅费等未执行资金支付减少。改进措施：今后完善细化项目，推进项目进度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 建立西门塔尔牛体系成本 |  | <=13.21万元 | =6万元 | 此指标完成率45%，差异率55%，差异原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目差旅费等未执行完成。改进措施：加快项目实施进度，项目精准申报实施。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 建立农区高效肉羊品种选育推广技术体系成本 |  | <=7.21万元 | =4.35万元 | 此指标完成率60%，差异率40%，差异原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目差旅费等未执行完成。改进措施：加快项目实施进度，项目精准申报实施
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 建立多浪羊遗传改良提升行动体系成本 |  | <=8.72万元 | =6.01万元 | 此指标完成率68%，差异率32%，差异原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目差旅费等未执行完成。改进措施：加快项目实施进度，项目精准申报实施。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强畜牧业综合生产能力 |  | 切实增强 | 未达成年度指标且效果较差 | 此指标完成率40%，差异率60%，差异原因：此指标长期效益，部分指标效果未显现。改进措施：项目目标精准化。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 小规模散户肉羊养殖产羔能力 |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 此指标完成率40%，差异率60%，差异原因：此指标长期效益，部分指标效果未显现。改进措施：项目目标精准化。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进良种群体遗传改良 |  | 持续促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 此指标完成率60%，差异率40%，差异原因：此指标长期效益，部分指标效果未显现。改进措施：项目目标精准化。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术体系项目相关养殖场受益户满意度 |  | >=95% | =100%