## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 自治区畜牧业生产发展现代种业提升——2022年农区高效肉羊品种选育推广项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 喀什地区畜牧工作站
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 15.00 | 11.93 |  | 79.53%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 地方资金 | 15 | 11.93 |  | 79.53%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据自治区畜牧兽医局《关于印发<自治区农区高效肉羊品种选育计划（2020-2025年）>等7个畜禽种业提升计划2022年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2022〕1号）文件精神，在喀什地区实施农区高效肉羊品种选育推广技术体系（试验站）项目：指导培育规模化养殖基地（小区）2个，依托辖区龙头企业培育农户多胎羊适度规模庭院养殖示范户100户；通过农区高效肉羊配套生产技术应用，规模养殖基地年均产羔率达到220%以上，适度规模养殖户达到200%；示范推广BB基因型种公羊500只，开展散户小规模饲养户品种改良，农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升；培训专业技术人员150余人次，培训农牧民1000余人次。 |  |  |  | 项目资金支付11.93万元，全地区现有国家级资源保种场、自治区级资源保种场、国家级标准化肉羊示范场、自治区级肉羊核心育种场各1个。拥有地区级种羊场23个，基础群数量达到14.97万只，供种能力达到5.9万只。现有肉羊养殖加工龙头企业7家，其中自治区级2家、地区级4家，县级1家，肉羊产业集群、新型生产运营模式逐步形成，肉羊良种繁育体系不断完善，肉羊高效增产技术逐步得到推广，产业联农带农机制初步建立，科技支撑体系不断健全，政策支持有力，带动广大养殖户致富，促进乡村振兴和社会经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制喀本地区农区高效肉羊品种选育推广技术体系年度工作报告 |  | =1个 | =1个
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 示范基地推广BB基因型种公羊数量 |  | >=500只 | =465只 | 该指标完成率93%，差异率7%。偏差原因：年初设定指标值概述500只，实际完成465只。改进措施：今后项目精准测算，确保指标目标值精准。
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训技术人员、养殖户人次 |  | >=150人次 | =600人次 | 该指标完成率20%，差异率100%。偏差原因：年初设定指标值偏低。改进措施：今后项目精准测算，确保指标目标值精准。
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目技术服务指导合格率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | =100% | =100% | 该指标完成率79.53%，差异率100%。偏差原因：项目资金花费11.93万元，占总资金79.53%。改进措施：结转2023年实施、加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  | =100% | =79.53% | 该指标完成率79.53%，差异率20.47%。偏差原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目差旅费等未实施完成，支出减少。改进措施：结转2023年实施、加快项目实施进度。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  | =0% | =0% | 该指标完成率0%，差异率100%，偏差原因：因单位工作任务重及疫情等原因，项目未完成，指标暂无计算。改进措施：结转2023年实施、加快项目实施进度。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动示范基地、示范户积极发展畜牧业生产 |  | 有效带动 | 未达到年度指标且效果较差 | 该指标完成率10%，差异率90%。偏差原因：项目未执行完成，部分指标效果未显现。改进措施：结转2023年实施、加快项目实施进度。
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农区肉羊良种群体遗传改良 |  | 持续促进 | 未达到年度指标且效果较差 | 该指标完成率10%，差异率90%。偏差原因：项目未执行完成，部分指标效果未显现。改进措施：结转2023年实施、加快项目实施进度。
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术体系项目相关示范企业、养殖户满意度 |  | >=95% | =100%