## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 主要农作物良种繁育体系建设监督监管
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区种业发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过主要农作物良繁体系建设监督监管，提高主要农作物（小麦种子田面积21.5万亩、玉米种子田面积500亩、棉花种子田面积5万亩）种子质量，加大打击侵犯品种权和制售假劣种子力度，强化供种保障能力，提高主要农作物单产，促进种子生产发展，确保国家粮食安全。实现全地区良种覆盖率达到95%以上。 | [5 empty] | 已完成，无差异。截止2022年12月31日主要农作物良种繁育体系建设监督监管项目已完成100%.，该项目份1个一级指标，3个二级指标，14个三级指。除了质量指标玉米种子纯度离目标值差5%之外其余指标都已达到指标。指标得分为89.5。此项目的实施产生力以下效益：一是全面完成全国第三次农作物种质资源普查与收集工作，征集农作物资源301份、入国家库圃资源1份；二是狠抓小麦、玉米、棉花、瓜菜及特色农作物良种繁育工作，全区制种面积51.6万亩，全年共生产各类良种共10万余吨，全面实现小麦、棉花种子本地化生产，玉米和特色作物制种取得新进展；三是种业企业引进改制工作取得显著成效，积极引进天湖农科种业、塔河种业等拥有科研、生产、加工、销售和服务体系的种业企业，不断提升繁种育种创新能力；四是通过试验示范筛选适合我区种植的高产、优质、多抗、适合适应机械化作业的小麦、玉米、棉花新品种。五是全区多次召开新品种试验示范现场推进会加快新品种更新换代步伐，提高优良高产品种的推广面积，使优良品种在农业稳产、增产中的贡献率进一步提高；六是加强种业行业监管工作，做到春季查市场、夏季查基地、冬季查企业的全程行业监督管理，确保全地区用种安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦种子田面积 |  |  | >=21.5万亩 | 21.5万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棉花种子田面积 |  |  | >=5.00万亩 | 5万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 玉米种子田面积 |  |  | >=500亩 | 500亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 小麦原种纯度 |  |  | >=95% | 98% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：指标实际完成值大于目标值。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棉花原种纯度 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：指标实际完成值大于目标值。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 玉米种子纯度 |  |  | >=95% | 85.2% | 4 |  | 3.6 |  | 企业种子生产备案意识不强。安徽大道农业科技有限公司、新疆合信科技发展有限公司、济南鑫瑞种业科技有限公司、库尔勒惠祥棉种有限公司、新疆鲁丰农业科技发展有限公司、新疆德豪润达农业科技有限公司等6家企业备案意识薄弱，种子生产登记备案不及时，在即将田检时才向农业农村部门备案，给行业监管部门对种子质量监管带来了一定难
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：指标实际完成值大于目标值。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | >=95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：指标实际完成值大于目标值。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 种子田面积核查 |  |  | =1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 种子田田间管理检查 |  |  | =1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 种子田田间确认验收 |  |  | =2万元 | 2万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 种子加工包装储藏 |  |  | =1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 良种覆盖率 |  |  | >=95% | 100% | 30 |  | 30 |  | 偏差原因：指标实际完成值大于目标值。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 |  |  | >=95% | 95.56% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.60分
经办人： |  | 阿布都热西提·沙地尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899132208
联系人： |  | 阿布都热西提·沙地尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899132208