## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年农业农村局高标准农田建设项目
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年全地区已建成高标准农田150万亩，2022年计划建设高标准农田不少于80万亩.根据单位职责，我局负责喀什地区12县市农业农村局农田建设项目农田建设规划编制，指导、推动和监督开展农田建设工作，开展高标准农田建设项目检查指导2次，聘请第三方进行项目验收费用80万元，人员差旅费6.9万元，其他交通费用6.2万元，办公及印刷费用4万元，降低水资源消耗和化肥用量，减轻农业面源污染。 | [5 empty] | 对2021年全地区已建成高标准农田150万亩，2022年计划建设高标准农田不少于80万亩.根据单位职责，完成喀什地区12县市农业农村局农田建设项目农田建设规划编制，指导、推动和监督开展农田建设工作，开展高标准农田建设项目检查指导2次，聘请第三方进行项目验收费用80万元，人员差旅费9.8万元，其他交通费用6.2万元，办公及印刷费用4万元，降低水资源消耗和化肥用量，减轻农业面源污染。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年高标准农田建设项目参与评审面积 |  |  | >=80万亩 | 114.28万亩 | 10 |  | 10 |  | 原因:单位今年聘请第三方增加完成新面积.整改措施:今后督促做好项目方案,却报如期完成评审面积.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展高标准农田建设项目检查指导次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设项验收合格率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 原因:单位对没有验收合格的高标准农田,要求整改,并从新验收达到100%合格.整改措施:今后合理规划方案,科学设计目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | >=95% | 97.59% | 7 |  | 7 |  | 原因:单位对验收合格的高标准农田工作,进行严格按合同执行,提高项目验收及时率.整改措施:今后合理规划方案,科学设计目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘请第三方进行项目验收费用 |  |  | <=80万元 | 80万元 | 7 |  | 7 |  | 单位采购聘请第三方进行项目验收增加培训业务.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人员差旅费 |  |  | <=9.80万元 | 9.8万元 | 2 |  | 2 |  | 减少相差旅费单位采购聘请第三方进行项目验收增加培训业务.j
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费用 |  |  | <=6.20万元 | 6.2万元 | 2 |  | 2 |  | 减少燃油购买单位采购聘请第三方进行项目验收增加培训业务.
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费用 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 2 |  | 2 |  | 减少办公费开支,单位采购聘请第三方进行项目验收增加培训业务.
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业项目管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低水资源消耗和化肥用量，减轻农业面源污染 |  |  | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 高标准农田受益户满意度（%） |  |  | >=95% | 99.02% | 10 |  | 10 |  | 原因:单位高标准农田建设工作宣传提高,农民满意增加.整改措施:单位今后应曾加对农民技术培训,科学设计目标.
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 蔺胜江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2522986
联系人： |  | 吴志远 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279882879