## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区水利局电梯更换项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 19.40 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.70分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 | 19.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因水利大厦办公楼电梯使用年限已满15年，且故障频繁，产生了较大的安全隐患，电梯更换工作迫在眉睫，2022年计划开展电梯更换项目，更换电梯一部，政府采购率100%，包含旧电梯拆除、新电梯一年维修养护，全力保障单位职工的生命财产安全。 | [5 empty] | 更换了电梯一部，政府采购率达到了100%，完成率旧电梯拆除、新电梯更换及一年维修养护，全力保障单位职工的生命财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=1部 | 1部 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =95% | 100% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=97% | 100% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=99% | 100% | 9 |  | 9 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | =0% | 0% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平及能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分
经办人： |  | 戈伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2530905
联系人： |  | 戈伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2530905