## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区防洪抢险物资储备项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 49.99 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 | 49.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照上一年采购合同，满一年期无质量问题，退还供应商3%的铅丝笼保证金；同时继续采购不少于4054套铅丝笼，政府采购率不低于100%，物资验收合格率不低于100%，有效增加防汛抢险物资储备，保障防洪险工险段维修加固，确保汛期各条河流安全度汛，有效提升防汛应急处置能力，减少洪水对人民群众生命财产损失。 | [5 empty] | 该项目已按照上一年采购合同约定，满一年期无质量问题，退还了供应商3%的铅丝笼保证金；2022年采购5120套铅丝笼，项目的实施，有效增加了防汛抢险物资储备，有效保障了防洪险工险段维修加固，确保了汛期各条河流安全度汛，有效提升了防汛应急处置能力，避免了洪水对人民群众生命财产损失。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购铅丝笼数量 |  |  | >=4054套 | 5120套 | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：采购防洪物资铅丝笼预算价格为120元/套需采购4045套，实际采购市场价95元/套，采购了5120套。比预算成本降低，数量增多，节约了80元。改进措施：加强预算编制
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单套尺寸 |  |  | =11平方米 | 11平方米 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪物资政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪物资验收合格率 |  |  | >=97% | 100% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成采购及时率 |  |  | >=90% | 100% | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 质保金成本 |  |  | =13520元 | 13520元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 铅丝笼单套购置成本 |  |  | <=120元/套 | 95元/套 | 3 |  | 2.37 |  | 偏差原因：采购防洪物资铅丝笼预算价格为120元/套需采购4045套，实际采购市场价95元/套，采购了5120套。比预算成本降低，数量增多，节约了80元。改进措施：加强预算编制
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防洪险工险段保质保量及时维修加固 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防汛应急处置能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 利用防汛抗旱总体规划，逐年减少灾害损失 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.37分
经办人： |  | 刘成红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579071750
联系人： |  | 吾提库尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16699991109