## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 地区河长办运行及河（湖）巡河巡查全覆盖项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 1.98 |  | 10 |  | 19.80% |  | 1.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 1.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为推动喀什地区河湖长制工作有序进行，2022年我局计划通过完成对喀什地区12县市的河湖长制工作进行不少于10次的监督指导及河流进行巡河巡查，开展1次培训及1次示范河湖观摩学习，同时做好河湖长制宣传工作，更换河长公示牌，确保巡河巡查工作覆盖率达到100%，有效整治管理喀什地区河湖岸线，促使河湖“清四乱”问题得到有效解决，确保河湖面貌得到明显改善，天蓝、地绿、水清、河畅的景象逐步形成。 | [5 empty] | 对县级开展了12次监督指导及巡河巡查，开展1次线上培训，完成了3次宣传工作及河长公示牌更换工作，有效整治喀什地区河湖岸线，促使河湖“清四乱”问题得到解决，河湖岸线管理保护能力有效提升，河湖生态及面貌得到有效改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | >=32人 | 28人 | 4 |  | 3.52 |  | 偏差原因：原计划开展线下培训，流域管理部门和兵团参加，由于疫情原因，无法开展大型培训，因此将培训方式改成线上培训，只包含县市河湖长制业务骨干，未包含其他部门。 改进措施：2023年按照原计划开展全方位培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 观摩示范河湖人数 |  |  | >=32人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：原计划开展示范河湖观摩，由于疫情原因，无法开展大型培训会议，因此无法开展观摩培训。 改进措施：将示范河湖相关影视资料及典型做法发到各县市学习。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖长制工作业务指导及巡河巡查次数 |  |  | >=10次 | 12次 | 2 |  | 2 |  | 偏差原因：为减轻基层负担，同时疫情原因，未按原计划开展大型业务指导及巡河巡查活动。 改进措施：2023年严格按照年初业务指导工作计划开展业务指导。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖长制工作宣传次数 |  |  | >=1次 | 3次 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购档案柜数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展业务培训和观摩覆盖率 |  |  | >=95% | 50% | 2 |  | 0.01 |  | 偏差原因：由于疫情原因，无法完成计划任务导致。 改进措施：2023年按原计划开展全覆盖巡河巡查及培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 巡河巡查工作覆盖率 |  |  | >=95% | 92% | 6 |  | 5.82 |  | 偏差原因：为减轻基层负担，同时疫情原因，未按原计划开展大型业务指导及巡河巡查活动。 改进措施：2023年严格按照年初业务指导工作计划开展业务指导。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=95% | 20% | 2 |  | 0.42 |  | 偏差原因：由于疫情原因，无法完成计划任务导致。 改进措施：2023年按原计划开展全覆盖巡河巡查及培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 河湖长制工作业务指导及巡河巡查成本 |  |  | <=5810元/次 | 900元/次 | 2 |  | 0.3 |  | 偏差原因：为减轻基层负担，同时疫情原因，未按原计划开展大型业务指导及巡河巡查活动。 改进措施：2023年严格按照年初业务指导工作计划开展业务指导。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单次业务成本培训及观摩成本 |  |  | <=576.5元/人次 | 143元/人次 | 2 |  | 0.48 |  | 偏差原因：原计划要开展线下大型培训活动，由于疫情原因无法开展线下培训，开展了线上培训。 改进措施：2023年严格按照培训计划开展培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案柜采购成本 |  |  | <=1000元/个 | 969.2元/个 | 8 |  | 7.76 |  | 偏差原因：采购档案柜比原计划节约30.8元。改进措施：预算做到精准，严格按照计划执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展河湖长制工作宣传成本 |  |  | <=3000元/年 | 3000元/年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员业务能力、工作效率 |  |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 2 |  | 偏差原因：原计划要开展线下大型培训活动，由于疫情原因无法开展线下培训，开展了线上培训。 改进措施：2023年严格按照培训计划开展培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进水资源、水域岸线管理保护，生态修复 |  |  | 有效促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 2 |  | 偏差原因：原计划要开展线下大型培训活动，由于疫情原因无法开展线下培训，开展了线上培训。 改进措施：2023年严格按照培训计划开展培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善河湖岸线生态情况与河湖面貌 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 2 |  | 偏差原因：原计划要开展线下大型培训活动，由于疫情原因无法开展线下培训，开展了线上培训。 改进措施：2023年严格按照培训计划开展培训工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 河湖周边群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | >=95% | 99% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：河湖周边群众满意度、培训人员满意度超额完成。整改措施：进一步改善。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 58.29分
经办人： |  | 艾尔西丁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999099101
联系人： |  | 艾则提艾力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2530905