## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利工程前期工作项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 | 7.14 |  | 10 |  | 71.40% |  | 7.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 7.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《水利工程建设项目管理规定》（水利部水建〔1998〕16号)《中央水利基本建设前期工作经费财务管理办法》的通知(水财经[2005]222号)《关于加快做好“十四五”水安全保障规划有关工作的通知》要求，我局2022年计划通过前往自治区水利厅、发改委、国土厅等各相关厅局级流域管理局等部门进行不少于7次的对接工作，积极争取上级部门资金支持，对喀什地区拟建的水利工程赴各县市开展项目实地调研考察不少于12次，充分考察论证项目可行性和必要性，水利工程前期工作补助覆盖项目类别不少于5类，召开水利项目审查会不少于160场次，组织开展一期年度喀什地区水利统计培训班。水利工程及时落地，建设效率和质量明显提升；通过水利统计培训，水利统计数据真实可靠具有指导性。 | [5 empty] | 项目执行过程中，前往自治区水利厅、发改委、国土厅等各相关厅局和喀什噶尔河流域管理局、盖孜库山河流域管理处等部门对接重点水利项目前期工作7次，对在编水利规划重点项目的设计方案和涉及审批的占地、环评等手续办理进行多次对接，促进水利基础设施建设项目储备充足，项目审批顺利进行，前期工作有力推进，为项目争取上级部门资金支打下坚实基础。面向全区组织开展了一期水利统计培训班，对盖孜库山河流域管理处和12县市水利统计工作人员共计15人进行了培训，全面提升了全区基层统计工作人员业务水平，统计效率和统计数据质量明显提高。对2022年喀什地区建设的大中型灌区续建配套与现代化改造项目、防洪工程，计划建设的重点水库项目等，赴各县市开展项目实地调研考察12次，充分考察论证项目可行性和必要性，同时就规划水土保持项目、中小河流治理项目、病险水闸除险加固项目等也多次进行线上调研，保障了年度计划实施项目按时完成审批并及时落地实施，规划重点项目前期工作取得阶段性成果。1-12月每月召开水利项目审查会，共计116场次。项目的执行有力推进了年度计划建设项目前期审批，保障项目顺利落地实事，逐步有效完善地区水利基础设施建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴相关部门对接重点项目次数 |  |  | >=7次 | 7次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织水利统计培训次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加水利统计培训人次 |  |  | >=15人 | 15人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展实地勘测调研次数 |  |  | =12次 | 12次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开项目审查会（月） |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水利工程前期工作合规率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水利统计报表上报合格率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=95% | 71.4% | 2 |  | 1.5 |  | 偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，赴相关部门和单位对接重点水利规划、对重点项目前期工作开展实地调研工作受限，部分工作采取线上进行，流程简化，实地踏勘后延等，导致项目资金未足额支出。整改措施：严格按时原计划开展工作，保质保量完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 赴相关部门对接重点项目单次成本 |  |  | <=5668元/次 | 3823.71元/次 | 2 |  | 1.34 |  | 偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，赴相关部门和单位对接重点水利规划、对重点项目前期工作开展实地调研工作受限，部分工作采取线上进行，流程简化，实地踏勘后延等，导致项目资金未足额支出。整改措施：严格按时原计划开展工作，保质保量完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水利项目实地勘测调研成本 |  |  | <=4391元/次 | 2956.63元/次 | 2 |  | 1.34 |  | 偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，赴相关部门和单位对接重点水利规划、对重点项目前期工作开展实地调研工作受限，部分工作采取线上进行，流程简化，实地踏勘后延等，导致项目资金未足额支出。整改措施：严格按时原计划开展工作，保质保量完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 召开审查会、咨询会、座谈会办公成本 |  |  | <=425元/月 | 425元/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训资料印刷成本 |  |  | <=2520元/年 | 2520元/年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善地区水利基础设施建设 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供水利统计数据指导 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 水行政主管部门满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：根据项目实际情况设置绩效目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.32分
经办人： |  | 吴旭春 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17881019528
联系人： |  | 匡代亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899196732