## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利工程建设管理及质量监督运行项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 18.00 |  | 10 |  | 90.00% |  | 9.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 | 18.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保2022年喀什地区水利工程建设合法合规，保证工程建设质量，确保全年无安全生产事故。2022年计划实施的25项大中型灌区项目，16项中小河流治理（防洪）工程，9项大中型水库（闸）除险加固工程，5项中小型水库（其中：新建3项，续建2项）共55项水利工程均在2022年开工建设，对喀什地区水利局工程监管工作提出了很大的考验。目前喀什地区水利局水利建设科共4人在岗，喀什地区水利水电工程质量监督站共3人在岗,为更好地完成2022年水利工程建设的监督管理工作，喀什地区水利局需加大监督检查频次，确保新开工项目建设监督检查全覆盖。 | [5 empty] | 开展此项目确保了2022年喀什地区水利工程建设合法合规，保证工程建设质量，全年无安全生产事故。2022年实施11项大中型灌区项目，2项中小河流治理（防洪）工程，1项大中型水库（闸）除险加固工程，2项中小型水库续建等共16项水利工程均在2022年开工建设，对喀什地区水利局工程监管工作提出了很大的考验。目前喀什地区水利局水利建设科共4人在岗，喀什地区水利水电工程质量监督站共3人在岗,为更好地完成2022年水利工程建设的监督管理工作，喀什地区水利局需加大监督检查频次，确保新开工项目建设监督检查全覆盖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前往水利厅对接水利工程建设及项目前期等相关工作次数 |  |  | >=4次 | 1次 | 3 |  | 0.75 |  | 偏差原因：年初大灌项目前期由本科室负责，后因项目前期工作调整到其他科室负责,导致年度指标未完成。 改进措施：根据年度工作任务变化及时调整绩效指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展质量监督和安全生产检查次数 |  |  | >=4次 | 5次 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：受疫情原因开展质量监督检查和安全生产检查次数有偏差。改进措施：根据年度计划尽最大努力解决困难，完成年度计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请三方机构对项目工程质量进行抽检次数 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水利工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地区水利行业全年安全生产事故率 |  |  | <=1% | 0% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水利工程检查完工及时率 |  |  | >=95% | 91.39% | 5 |  | 4.81 |  | 偏差原因：局监管项目2022年计划完工16项，后因疫情原因部分工程投资未完工,导致年度指标未完成。 改进措施：根据年度工作计划尽最大努力解决困难，完成年度指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前往水利厅对接水利工程建设及前期工作成本 |  |  | <=5615元/次 | 5615元/次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展质量监督和安全生产检查成本 |  |  | <=9600元/次 | 9600元/次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘请三方机构对项目质量进行飞检成本 |  |  | <=60000元/次 | 60000元/次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 聘请专家费成本 |  |  | <=48000元/年 | 48000元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行及办公成本 |  |  | <=31140元/年 | 11140元/年 | 2 |  | 0.71 |  | 偏差原因：因疫情原因部分工作开展，车辆运行及成本有偏差。改进措施：根据年度工作计划尽最大努力解决困难，完成年度指标任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程建设质量管理和安全生产管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目前期管理和培训工作 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障喀什地区流域灌溉能力，促进农民增收 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 10 |  | 9.99 |  | 偏差原因：依据测算结果，未达100%。改进措施：加强宣传措施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员满意度 |  |  | >=95% | 99.6% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：指标值设置不精准，整改措施：提高指标值设置的精准性。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.26分
经办人： |  | 阿布都克热木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899168206
联系人： |  | 阿布都克热木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899168206