喀什地区森林草原防火规划

（2021—2030年）

喀什地区林业和草原局
   二〇二三年九月

项 目 名 称：喀什地区森林草原防火规划（2021—2030年）

委 托 单 位：喀什地区林业和草原局

项目咨询单位：新疆若森工程科技有限责任公司

编制项目负责人：张 慧 琳（高级工程师）

主要编写人员：买合木提·毛拉阿则（工  程  师）

李 晓 燕          （工  程  师）

刘 亚 龙          （助理工程师）

黄    菲          （助理工程师）

王 东 霞          （助理工程师）

制图：梁 述 赢（工 程 师）

审核：张 慧 琳（高级工程师）

咨询证书：林业调查规划设计证书编号  丙31—062

# 前  言

“枝繁叶茂一百年，化为灰烬一瞬间”。森林草原火灾是突发性强、破坏性大、危险性高、处置救助最为困难的自然灾害之一，是生态文明建设成果和林草资源安全的最大威胁；森林草原防火是林草资源保护的首要任务，是生态文明建设的安全保障，是国家应急管理的重要内容。事关人民生命财产和森林资源安全，事关“山水林田湖草沙生命共同体”安全，事关国土生态安全，森林草原防火责任重于泰山。

为深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示精神，以及党中央、国务院、国家林业和草原局对森林草原防火工作的总体安排，应对日趋严峻的森林草原防火形势，巩固提升森林草原保护建设成果，坚决遏制森林草原火灾的发生，助跑生态文明与美丽中国建设；谋划好今后十年森林草原火灾防控工作的蓝图，切实加强喀什地区森林草原防火工作，推进森林草原火灾预防、扑救、保障三大体系建设；建立完善森林草原防火长效机制，保障《全国森林防火规划（2016～2025年）》（以下简称“《全国规划》”）的顺利实施；全面提升森林草原防火工作水平，最大限度减少森林草原火灾的发生和危害；依据《全国规划》，结合喀什森林草原防火现状，编制完成《喀什地区森林草原防火规划（2021—2030年）》（以下简称“规划”）。《规划》基准期为2021年，规划期限为2021—2030年。《规划》范围涉及喀什地区1个县级市、10个县、1个自治县，是喀什地区森林草原防火未来十年的指导性规划，是喀什地区提升森林草原火灾防控能力的重要依据。

《规划》紧紧围绕“预防为主，积极消灭”的防火工作方针，树立以人为本、科学扑救的理念，按照科学分区、分类施策的建设思路，明确指导思想、规划范围、建设分区、重点布局、投资估算及资金筹措等内容。本《规划》以推进林火视频监控、防火物资储备库、防火检查站、森林草原防火道路、隔离带工程建设，扑火装备及信息化建设为重点，着力加强防火物资储备、火情预警监测、信息互联互通等方面的能力建设，全面提升新形势下森林草原火灾综合防控水平；提出今后十年森林草原防火基础设施建设的总体思路、基本原则、建设重点及保障措施，不断提高喀什地区森林草原治理体系与治理能力现代化水平。

规划编制组

二〇二三年九月

目  录

前  言	1

第一章  前期规划建设成效	4

第一节  森林草原火灾预防体系更加健全	4

第二节  森林草原火灾扑救体系全面加强	6

第三节  森林草原防火保障体系不断完善	6

第二章  面临的形势和问题	9

第一节  面临的严峻形势	9

第二节  存在的主要问题	11

第三章  总体思路	15

第一节  指导思想	15

第二节  规划原则和依据	15

第三节  规划思路和理念	18

第四节  规划范围与期限	18

第五节  规划目标	19

第六节  建设分区与布局	20

第四章  重点建设任务	24

第一节  森林草原火险预警监测系统建设	24

第二节 森林草原防灭火通信系统建设	27

第三节 森林草原防灭火信息指挥系统建设	28

第四节 森林草原消防队伍能力建设	28

第五节 森林草原航空消防能力建设	30

第六节 森林草原消防基础设施建设	31

第七节 森林草原林火草火阻隔系统建设	32

第八节 森林草原防灭火宣传教育工程建设	34

第五章  改革创新，建立健全森林草原防火长效机制	36

第一节  建立健全防火责任机制	36

第二节  建立健全森林消防队伍建设机制	36

第三节  建立健全经费保障机制	37

第四节  建立健全科学防火管理机制	38

第五节  建立健全依法治火工作机制	39

第六章  投资测算与运行保障费用估算	41

第一节  投资估算	41

第二节  投资测算	42

第三节  资金筹措	42

第四节  运行保障费用	43

第七章  规划组织实施	44

第一节  明确任务目标	44

第二节  加强统筹协调	44

第三节  强化项目组织	44

第四节  严格项目管理	44

第五节  实施考核评估	45

- 附表：

- 喀什地区森林草原防火基本情况统计表

- 喀什地区2016―2020年森林火灾发生情况统计表

- 喀什地区森林草原防火重点区域分布表

- 喀什地区森林草原防火综合能力建设现状统计表

- 喀什地区森林草原防火规划建设指标表

- 喀什地区森林草原防火建设规划投资估算表

- 喀什地区森林草原防火项目运行保障费用测算表

附图：

- 新疆维吾尔自治区喀什地区森林资源分布图

- 新疆维吾尔自治区喀什地区草原资源分布图

- 新疆维吾尔自治区喀什地区森林防火建设分区图

- 新疆维吾尔自治区喀什地区草原防火建设分区图

- 新疆维吾尔自治区喀什地区森林防火规划布局图

- 新疆维吾尔自治区喀什地区草原防火规划布局图

# 第一章  前期规划建设成效

通过近期规划实施，喀什地区森林草原火灾高风险区基础设施和装备条件有了极大的改善，基础设施建设步伐明显加快，预防、扑救、保障三大体系建设全面加强，队伍建设专业化、扑救工作科学化水平明显提升，森林草原火灾综合防控能力显著增强，森林草原火灾次数和损失大幅下降，有效保护了森林资源和人民群众生命财产安全。据统计，“十三五”期间，我区发生森林火灾1次，火警75个，刑事案件1起，主要发生在农林结合部，大部分火警都是烧荒引起的，火灾损失为201060元，同期相比喀什地区森林火灾频次明显下降，达到森林火灾受害率控制在0.9‰内的目标。

## 第一节  森林草原火灾预防体系更加健全

预警响应机制全面建立。机构改革后成立地区、县（市）级两级森林草原防灭火指挥部，进一步完善了指挥机构，不断建立完善相关机制；我区各级森林草原防火部门制定预警响应规定，与气象部门建立会商机制，定期分析森林草原火险形势，及时发布森林草原火险等级预警预报信息，采取相应对策，实现预警监测准确、及时，分析研判精准，应对措施可行、有效的预警监测和响应条件。

火源管控能力明显提升。地区充分发挥14座防火检查站，83座管护站，437名国家级护林员、16461名生态护林员、1800名草场管护员作用，强化防火巡护、防火检查、防火码扫码等火源管控措施，火源源头管控落地见效；地区按照国家森林防火指挥部出台的《关于加强火源管理工作的指导意见》，分类管理林区火源，严防人为火灾发生。各县市严格执行野外用火审批制度和巡查制度，防火期适时发布禁火令，依法治理违规野外用火行为。突出重点时段、关键部位和特殊人群，封住山、看住人、管住火，杜绝一切火灾隐患。严格执行用火审批制度，对批准的生产用火，必须有计划、有组织、有防范地集中进行，杜绝私烧乱点现象发生。

狠抓隐患排查。各级政府对历年以来上级部门排查出来的火灾隐患问题清单，结合各地自查的问题，建立台账，细化责任分解、落实到人、限期整改、限时销号，确保问题隐患整改到位。加大监督检查力度，针对防火重点时段、高火险区域专门组织力量，对防火责任制、野外火源管理、扑火准备等工作落实情况进行了明察暗访，督促排查火灾隐患，指导解决突出问题。同时，加强可燃物清理，对林区边缘、林区景区道路两侧和周边、高压电线周边等地的细小可燃物进行清理，所有清理出的可燃物不得就地掩埋、焚烧。强化问责追责，对隐患排查不到位、整改不彻底的相关单位和人员，进行严肃追责问责，形成长效机制，通过督导检查和自查发现火灾隐患26102次，逐项整改，取得了实际成效。

全民防火意识不断增强。结合各县市实际制定了针对性的森林草原防火宣传方案，围绕森林防火宣传月、防灾减灾日等节点和时段，以防火先进典型、好经验好做法和公开曝光火灾案例、肇事人员处理情况为主要内容，通过广播、电视、报纸、短信、微博、微信等各种媒介，广泛宣传森林草原法律法规及防灾避险知识355场次，重点路口设置的森林防火宣传牌1132个、防火宣传标语5060条、防火警示短片250片、突出宣传重点，丰富宣传形式，扩大宣传广度，深化宣传实效，不断提高宣传教育覆盖面，全民防火意识显著提升，基本做到了森林防火家喻户晓、人人皆知。

## 第二节  森林草原火灾扑救体系全面加强

立体监测网络基本形成。巴楚县下河国有林管理局、巴楚县夏马勒国有林管理局、麦盖提胡杨林场、昆仑山国有林管理局共4个单位已建立林火视频监测系统12套，累计建成瞭望塔15座，形成了瞭望监测、视频监控监测和地面巡护有机结合的立体监测网络，瞭望覆盖率20%左右，在重点林区初步实现火情早发现。

- 森林消防力量不断壮大。12县市建立了13支森林草原消防应急小分队，人数达到91人，森林草原消防半专业扑火队伍9支，人数达到426人。高火险区配置了森林消防水车大中小型共7辆，运兵车7辆，巡护摩托车111辆、全地形沙地摩托车14辆，物资储备库7处、防火队伍营房1处以及配备必要的安全防火装备和扑火装备，防火基础设施和队伍保障能力显著提升；消防水车、新型技术扑火装备等推广应用，以水灭火效率和控制大火能力不断提高，初步实现火情早发现、早报告、早处置。

## 第三节  森林草原防火保障体系不断完善

法规体系不断完善。国家不断修订完善《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》，国务院修订出台了《国家森林草原火灾应急预案》，自治区修订了《自治区森林草原火灾应急预案》，地区修订了《喀什地区森林草原火灾应急预案》，法规体系不断完善，森林草原防灭火法制化水平不断提升。

组织机构逐步健全。机构改革后，森林草原防灭火指挥部转隶到应急管理局，初步形成地县两级指挥体系。林草灾害应急体制机制建设方面，一是全面推行行业消防安全标准化、规范化管理建设，制定了地方行政主要领导第一责任人、森林草原所在地主要领导直接责任、在森林区域落实分片划分责任制度并层层签订责任状；二是重点林区结合周围相邻的团场、乡镇、林场实际情况，制定五联机制即：联排查、联研判、联演练、联宣传、联巡查巡逻。联合开展隐患排查、火源管理26102次，安全隐患排查全覆盖；联合研判至少每季度召开一次，森林草原火灾高风险期等特殊时期定期不定期召开，找准薄弱环节，协调解决林区及周围地区火源管控等预防措施落实不到位问题；三是通过联合宣传1022场，171140人次，增强群众的森林草原防火意识，提高群众的群防群治的积极性。四是重点林区在相邻区域，不定期采取车巡、摩巡、步巡、高空云台巡护、瞭望巡护等方式进行巡逻，实现监测预警无死角、无盲角、无空白点；联合演练演习，针对“红橙黄蓝”四个等级，分类制定预案，根据预案联合开展演练演习。原则上，按照火险等级，年度开展联合演练演习不得少于4次，截至目前开展联合演练360场，提高协调防火灭火能力，提升半专业队伍技能；五是制定火源管理责任制度，与林区居民和企事业单位签订火源管理责任状，营造森林草原防灭火人人有责良好气氛。

- 防火队伍技能水平逐步提高。组织开展森林草原火灾扑救培训及演练46场、指挥员培训6场，森林草原消防应急小分队集中培训2场，防灭火队伍的专业技能、专业化水平得到明显提升，特别是利用新疆森林消防总队巴州支队阿克苏中队在夏马勒国有林管理局靠前驻防的契机，组织全地区森林草原消防应急分队在驻防点森林消防队员一起，以训代培，扑灭火机具操作、维护保养、扑火战术战法、火场判断、火场紧急避险等方面进行了多场专题培训，防火队伍的技能水平有了明显的提升。

- 资金投入快速增长。一期规划实施以来，地区投入森林草原防火资金2140万元，其中中央预算和财政经费投入1830万元，中央财政保障资金310万元，地县人民政府将森林草原防灭火基础设施经费纳入国民经济和社会发展规划，森林草原防灭火资金投入逐年增加。

# 第二章  面临的形势和问题

建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来。党的二十大以来党中央始终把生态文明建设摆在首要位置，并把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，把森林草原生态系统建设作为碳达峰碳汇量的重要举措来抓，中共中央、国务院颁布《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》，对生态文明建设做出顶层设计和总体部署，这意味着我国生态文明建设进入新阶段。建设生态文明，要树立尊重自然、顺应自然、保护自然、绿色发展的理念，坚持保护优先、自然恢复为主的方针，必须像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。森林是陆地生态系统的主体，是人类生存发展的根基。更何况，喀什地区巴楚、麦盖提等叶尔羌河流域原始胡杨林区，不仅是喀什地区最大生态系统，而且直接影响喀什生态文明建设，经济社会发展。森林草原防灭火是生态文明建设的安全保障，是森林资源保护的首要任务，是国家应急管理的重要内容，事关人民生命财产和森林资源安全，事关国土生态安全。未来十年，既是加快推进生态文明建设的关键时期，也是森林草原防火工作的重要战略机遇期。

## 第一节  面临的严峻形势

### 一、气候变暖，极端天气增多，喀什进入森林草原火灾高发期，森林草原火灾风险加剧

根据自治区党委农办新党农函〔2014〕34号“关于印发《近50年来新疆气候向暖湿转变未来仍将维持干旱气候》和《新疆降水资源现状及未来趋势》的函”，预计未来20年，新疆大部分地区年降水量将继续增加，南疆地区小雨日数将会增加，同时平均气温将会升高，导致蒸发量加大。新疆气候向暖湿转变，极端气候事件增加。据专家预测，未来十年全球气温仍将继续攀升，极端气候事件增多，对森林防火极其不利。因此，新疆干旱气候的格局不会发生根本改变。

### 二、森林资源日益增长，林内可燃物载量持续增加，我区进入森林草原火灾高危期，森林防火压力加重

据第九次全国森林资源清查新疆维吾尔自治区森林资源清查成果显示，我区森林资源进入了数量增长、质量提升的稳步发展时期。随着我区森林资源总量不断增长和停止天然林商业性采伐，重点林区可燃物载量持续增加，容易引发森林草原火灾的风险逐年增加。我区土地总面积1084.53万公顷，林地面积61.73万公顷，有林地面积25.60万公顷，树种以胡杨林等阔叶林为主，森林资源丰富，但火灾隐患比较突出。近年来，随着社会经济生态旅游的蓬勃发展，进入林区的人员数量逐年递增，人员流动性大，分布区域点多、面广，造成野外火源控制难度增大，火灾隐患成倍增加，森林防火形势严峻。我区森林资源的质量不高，龄组结构不合理，且多为纯林，森林自身抗火能力较差，一旦发生火灾，将会造成森林资源重大损失。

### 受生产经营活动影响，野外用火增多，我区仍处于森林火灾易发期，森林防火难度加大

我区林农林牧交错现象比较普遍，受传统生产方式和祭祀习俗的影响，林区放牧活动大量存在“烧荒”“烧秸秆”“烧地头”现象，特别是秋末至上春期间是我区农田烧荒高发期，恰好这段时间是我区可燃物枯干，易燃性强，容易引发森林草原火灾的重点时段，林区野外火源管理难度大。随着集体林权制度改革的逐步深化和国有林区、国有林场改革的全面实施，林区各种经营活动日趋活跃，林下种植规模扩大，森林草原旅游发展迅速，进入林草区的人员逐年增多，特别是巴楚县红海景区、泽普县金湖杨景区等景区，近几年旅游游客量日益增大，野外火源管理极其困难，火灾隐患不断增加，亟待提升森林草原防灭火整体水平。

### 无专职森林草原防火人员，且防灭火设备严重不足及设备老化

随着机构改革的进一步深入，喀什地区各县市的林业和草原部门都划归到自然资源局，原各县市的森林防火机构连同人员编制都隶转到应急管理部门，森林草原防火工作无专职人员。喀什地区林业和草原局扑火专业队伍人员数量少，非专业扑火队伍难以承担巡查范围的扩大和灭火任务的提升，队伍素质和扑火战斗力有待提高，控制火灾能力十分有限。

相对于快速发展的林草事业建设和复杂的林区防火形势，防火基础设施建设投入严重不足，预防和扑救森林火灾的综合能力较弱，林火预测预报手段落后，扑火机具技术含量低，高效便捷的防火通讯设备和扑火机具缺口较大，远不能适应当前和未来森林防火工作。喀什地区及各县市的护林防火设备大多是10年前配备的且数量严重不足，设备落后，导致火灾定位不准，灭火能力偏低，通讯联络不畅，已跟不上新形势下森林草原防灭火工作要求，急需配备新的设备。

## 第二节  存在的主要问题

### 一、森林防火能力亟须进一步提升

预警监测体系不够完善。地区森林防火缺乏统一的森林火险预警平台，火险预报模型适用性不强，火险要素监测站密度低，建设标准不统一，设施设备运行维护管理不到位。大面积林区瞭望塔数量不足，目前重点林区林火视频监控系统仅有12套，覆盖率不到20%，现有瞭望塔15处，火情瞭望覆盖率为16.5%左右。卫星林火监测时效性不高，识别能力有待提高。

防火信息化水平较低。我区林草区现有防火通信覆盖率为50%，存在较大盲区，卫星通信、机动通信保障能力不强。有线基础网络建设滞后，难以满足语音通信、火险预警、图像监控、视频调度、信息指挥等防火业务工作的需要。由于喀什林区范围较大，防火通讯系统落后、基础设施薄弱，现代化通信工具配备不足，火场通信联络不畅，在扑火过程中指挥调度、沟通联系和应急支援相对困难。

防火资金投入严重不足。地方财政能力薄弱，只能依靠中央预算投资来解决防火基础设施薄弱，扑火装备器具落后，防控和扑救森林草原火灾交通工具、监控设施严重不足等问题。由于中央预算资金支持范围广，争取资金支持难度大，导致完善防火基础设施缓慢，无法适应新时期森林草原防灭火形势的需要。

应急物资装备严重匮乏。我区现有的物资装备基本上是老旧设备，覆盖率较低。虽然，近几年在森林草原火灾高风险区实施项目配套了现代化物资装备，但覆盖面仅限于3个县，其他9个县市物资装备大部分是老式装备，物资装备种类和数量寥寥可数，不能满足现代化扑救发展趋势。

森林消防队伍能力不足。地区从2020年开始，高度重视森林草原消防应急分队建设，先后建立了森林草原消防应急分队13支，91人，没有配备森林消防专业队伍。目前建立的森林草原消防应急分队的专业素质差，建队标准不高，管理体制不规范，人员年龄结构不合理，保障机制不健全，工资待遇较低（队员工资是护林员工资）。队伍的营房、训练场所、灭火机具等基础设施设备标准低、装备数量不足，大型装备、以水灭火设施设备匮乏，扑救森林草原火灾的综合能力急需提升。

森林航空消防处于谋划状态。目前我区未建设森林航空消防基础设施，处于谋划状态。我区原始胡杨林区等森林草原火灾高风险区迫切需要以高火险区为中心建设航空消防站、停机坪等森林航空消防基础设施。

林区道路和阻隔系统建设严重滞后。现有道路路况差，桥涵毁坏严重，通行能力不足，防火道路建设开展缓慢，严重制约扑火队伍快速机动能力。我区林火阻隔网没有形成有效的林火阻隔网络，容易蔓延成大面积森林草原火灾。

### 二、森林防火体制机制急需进一步完善

森林防火责任落实不到位。我区各级政府、森林草原防火指挥部成员单位、森林草原经营主体责任不明晰，森林草原防火部门监督不到位。基层森林草原防火组织机构不健全，专业人员严重不足，专职指挥制度未能全面落实。责任追究制度尚不健全，相关责任人得不到追究。

经费保障机制有待完善。我区现有投资规模难以完全满足森林草原防火发展需要，森林草原防火基础设施建设没有完全纳入地方政府国民经济发展规划，森林草原防火经费保障机制有待完善。中央预算投资项目建设地方配套资金到位率低，维护运行经费不足。

科学防火体系有待健全。地区科技防火创新意识不强、科学管理水平不高，森林草原防火科研能力不足，成果转化和先进技术应用程度不够。森林草原防火宣传教育、可燃物和火源管理、灭火技术和手段、无人机和卫星应用、森林草原防火标准化等方面有待进一步加强。

依法治火力度有待加强。我区一些地方贯彻落实《森林防火条例》《草原防火条例》不到位，火源管理制度、火险隐患排查制度、森林草原防火考核和奖惩制度等配套规章制度不完善。执法体系不健全，执法力量不足，森林草原火灾案件查处难度大，警示震慑作用发挥不够。

# 第三章  总体思路

## 第一节  指导思想

坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，以保障人民生命财产和森林资源安全为根本，以改革创新为动力，坚持“预防为主、积极消灭”的工作方针和“科学分区、分类施策”的治理原则，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，加大依法治火力度，建立健全长效机制，全面提高全地区森林草原火灾防控能力，最大限度地减少森林草原火灾发生和灾害损失，为实现新疆社会稳定和长治久安作出更大贡献。

## 第二节  规划原则和依据

### 一、规划原则

### （一）坚持预防为主

防范胜于救灾，把森林草原火灾预防工作放在首要位置。加强森林防火宣传教育，增强全民森林防火意识；加强预警监测，完善分级预警模式和响应机制；加强护林队伍建设，创新森林资源管护机制；加大林火阻隔系统建设力度，提升防范森林大火的能力。

### （二）坚持科学扑救

在森林草原火灾扑救中，坚持以人为本，科学扑救，把保障林区广大人民群众和一线扑火人员生命安全放在第一位；提高组织指挥、扑火队伍和扑火装备专业化水平，提升空中灭火、以水灭火、机械化灭火能力；精心组织，科学指挥，减少森林草原火灾造成的人员伤亡和财产损失。

### （三）坚持分区施策

根据森林草原火险区划等级、森林草原资源分布状况和火灾发生实际情况，合理划分治理区域，对不同区域采取针对性治理措施。突出重点，对重点治理区域加大投入力度，提升重点区域森林草原火灾防控能力，确保森林草原资源安全。

### （四）坚持标本兼治

全面加强森林草原防火基础设施和装备能力建设，突出森林草原防火应急道路、生物阻隔带等基础性、长远性工程建设；落实责任制度，加强队伍建设，健全经费保障机制，完善科学防火，加大依法治火，建立健全长效机制，坚持标本兼治，确保森林草原防火工作的可持续发展。

### （五）坚持科技优先

充分发挥科技引领作用，积极开发、引进、推广先进实用的防扑火设备和技术；充分利用信息化手段，加强监测预警、森林草原防灭火通信和信息指挥能力建设，构建森林草原防灭火信息化体系，大幅提升森林草原防灭火信息感知、信息传输、信息处理和信息应用四种能力，不断提高森林草原防灭火科技含量。

### 二、规划依据

### （一）相关法律法规

- 《中华人民共和国森林法》(2020.07.01)

- 《中华人民共和国草原法》（2021年第三次修正）

- 《中华人民共和国森林法实施条例》(2016.02.)

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修改）

- 《野生植物保护条例》（2017年修改）

- 《自然保护区条例》（2018年修正）

- 《森林防火条例》（2009.01.01）

- 《草原防火条例》（2009.01.01）

- 《全国森林火险区划等级》（国家林业局，2008年）；

- 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；

- 《国家森林草原火灾应急预案》（国办函〔2020〕99号）；

### （二）相关规范标准

- 《森林防火工程技术标准》(LYJ127—91)

- 《森林火险区综合治理工程项目建设标准》(2014)

- 《森林防火物资储备库工程项目建设标准》（建标22-2009）

- 《森林火情瞭望监测设施建设标准》（建标23-2009）

- 《新疆维吾尔自治区森林火险等级区划》

### （三）相关规划

- 《全国森林防火规划（2016—2025年）》（国家林业局2016年）；

- 《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016—2025年）》

### （四）相关资料

- 喀什地区各县市（国有林管理分局）提供的森林防火基础设施建设现状、火灾发生情况等基础资料；

- 《喀什统计年鉴（2022年）》

## 第三节  规划思路和理念

一是要树立新的林草生态大保护理念，按照二十大报告提出的加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护，优化生态安全屏障体系，重点保护生态大功能区的理念和原则，将地区所有森林、草原、河流、湖泊、湿地、自然保护区、国家级森林公园等生态功能区全部纳入地区森林草原防火重点发展布局中、区划到森林草原防火中长期建设《规划》中。

二是牢固树立森林草原防灭火“预防为主”的理念，森林草原火灾是突发性强、破坏性大、处置最困难自然灾害之一，为此必须始终坚持“打早、打小、打了”的原则，森林草原防灭火是事关人民生命财产和森林资源安全，是生态文明建设的安全保障、是森林草原资源保护的首要任务。所以一旦发生任何森林草原火灾，都要当做大火来对待，从火灾扑救规律上，实践证明这个论断是科学的。

## 第四节  规划范围与期限

### 一、规划范围

规划范围为我区12个有森林草原防火任务的县级行政单位，涵盖塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心，昆仑山国有林管理局等单位。

### 二、规划期限

规划期限为2021—2030年。

## 第五节  规划目标

总目标：形成完备的森林草原火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林草原防火长效机制基本形成，森林草原火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林草原火灾受害率稳定控制在0.9‰以内，草原火灾受害率稳定控制在2%以内。具体为：

——提高预警监测能力。健全全区森林草原火险分级预警模式和预警模型，提高预警时效和精度。充分利用空间技术，提高卫星监测林火时效性和识别能力；重点区域火情瞭望覆盖率近期达到65%，规划期末达到80%以上。

——加强火场通信和信息指挥系统建设。实现重点区域火场通信覆盖率近期达到65%，规划期末达到80%以上，地区、县各级指挥中心信息联通。

——加强森林草原消防队伍专业化建设。全面推进森林草原消防队伍专业化建设，积极申请派出一支国家级森林消防大队常驻喀什地区重点林区，提高专业消防队实战能力，实现专业队伍标准化建设，各县市行政单位森林草原消防应急分队配备率要达到100%。

——推进重点区域森林草原防火应急道路和林火阻隔系统建设。积极推进重点区域森林草原防火应急道路建设，新建防火应急道路达826公里；加强林火阻隔系统建设，林火阻隔系统建设与防火应急道路建设紧密结合起来，依托防火道路，防火道路两侧形成生物防火隔离带768公里，发挥林火阻隔系统控制森林草原火灾能力，降低重特大森林草原火灾发生概率。

——提升宣教能力，加强宣传教育培训体系建设，形成全方位、社会化的森林草原防火宣教格局。

## 第六节  建设分区与布局

### 一、建设分区

（一）分区依据和标准

1、根据全区森林火险区划等级、森林资源分布状况和森林火灾发生情况，同时依据《全国森林防火规划（2016—2025年）》中确定的建设分区，将我区森林防火区域划分为森林火灾高风险区和一般森林火险区2类。

①森林火灾高风险区：森林火灾高危区外的I级火险等级县级行政单位和有林地面积≥3万公顷且单位公顷活立木蓄积量≥50立方米，或有林地面积≥1万公顷且年均火灾发生次数≥3次的Ⅱ级火险等级县级行政单位；有林地面积≥1万公顷的Ⅱ级火险等级县级行政单位。区位敏感性高且与以上区域相对集中连片的县级行政单位，生态区位重要的国家和省直属县级以上林业单位划入森林火灾高风险区。

②一般森林火险区：除去上述森林火灾高风险区外的其他县级行政单位。

2、草原防火建设分区：根据《全国草原火险区级别划分表》，《农业农村部关于调整全国草原火险区级别的通知》，将全地区草原防火区域划分为草原火灾高风险区、一般草原火险区2类。

（二）分区结果

根据上述分区依据和标准，其中：

森林火灾高风险区：巴楚县、麦盖提县、泽普县、莎车县、英吉沙县、伽师县、叶城县。

草原火灾高风险区：叶城县、巴楚县。

一般森林草原火险区：喀什市、疏附县、疏勒县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县。

详见附表3喀什地区森林草原防火重点区域分布表。

特别说明：依据《全国森林防火规划（2016—2025年）》和《全国草原火险区级别划分表》中确定的建设分区，将全区森林草原防火区域划分为森林、草原火灾高风险区和一般森林草原火险区3类，没有森林草原火灾高危区。但依据国家森林防火区域的森林火灾高危区划分依据和标准，具有森林防火任务的国家公园、国家级自然保护区、国家森林公园、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家地质公园等国家禁止开发区和军事管理区等重点保护目标全部划入森林火灾高危区。

规划期内，我区森林草原火灾高风险区可根据国家护林防火主管部门的相关要求和县级行政单位森林资源、火灾发生状况的变化以及火险区划等级的修订及时调整。

### 二、治理措施

在全面加强全区森林草原防火宣传教育、火源管理、通信和信息指挥和队伍常规装备配备的基础上，根据各区特点，提出针对性治理思路。

（1）森林、草原火灾高风险区：是森林草原火灾发生较多、风险程度较高的区域。该区域森林资源丰富，林农交错严重，人为活动频繁，农事、祭祀用火突出，火源管理难度大，火灾发生频繁。该区域重点突出森林消防专业队伍基础设施和以水灭火机械化装备配备，提高专业队伍快速反应能力；加强森林草原火险预警系统建设，完善瞭望塔、林火视频监控系统，进一步提高林火瞭望监测能力；加强生物防火林带建设，强化预防控制森林草原火灾治本措施；加强应急森林草原扑火队伍建设和扑火队员与防火指挥人员培训，提升就地、就近，就快处置火情能力。

（2）一般森林草原火险区：是发生森林草原火灾次数较少、火灾危险程度低的区域，该区域森林资源少。重点是打基础，保基本，重点加强森林草原火灾预防，做好防火宣传教育工作，根据实际需要加强基础设施建设，加强专业、半专业队和应急扑火队伍建设及装备建设。

### 三、重点区域布局

按照分区结果，森林、草原火灾高风险区是全区森林防火重点区域，其中人员密集的城市周边和城市圈森林生态空间的森林防火工作应重点加强。

为进一步明晰重点，根据我区森林资源分布、地理地貌特征等因素，结合我区经济社会发展战略格局，将森林防火重点区域划分为巴楚县下河国有林区、巴楚县夏马勒国有林区、麦盖提胡杨林区、百万亩防风固沙造林基地、五一林场三队、泽普县金湖杨国家森林公园、泽普县叶尔羌河国家湿地公园、叶尔羌河沿岸国家级公益林区、提孜那普河沿岸国家级公益林区、伽师县古勒鲁克乡2万亩生态林、莎车县阿瓦提公益林区，湿地公园生态林基地，孜热普夏提乡胡杨林区，恰热克镇公益林区昆仑山国有林管理局等森林防火重点区域；草原防火重点区域划分为叶城县宗郎湿地公园、昆仑山国有林管理局、巴楚县下河国有林区、巴楚县夏马勒国有林区。

森林防火重点区域土地面积750.18万公顷，占全区土地面积69.17%。林地面积53.85万公顷，占全区林地面积87.23%。有林地和灌木林地面积44.35万公顷，占全区有林地和灌木林地面积91.07%，是我区今后森林草原防火工作的重点。

# 第四章  重点建设任务

## 第一节  森林草原火险预警监测系统建设

火险预警是预防工作的先导，林火监测是实现森林草原火灾“早发现”的关键环节。针对我区预警响应机制不完善、林火监测的精度和时效性不高、瞭望存在盲区的现状，利用现代化信息技术和高科技手段，加强新技术应用，创新预警模式，强化响应措施，构建完善的森林火险预警响应体系；遵循国家森林草原防灭火指挥部办公室的安排部署，充分发挥卫星监测低成本、覆盖广的特点，不断扩充星源，提高卫星监测时效和精度，建立分级监测机制；在森林资源分布的重点地区、重点部位，加强建设；适当新建和维修瞭望塔，发挥其在大面积林区火情监测中的作用。通过综合利用“天基、空基、陆基”监测手段，共享卫星图像资源和信息，建成集卫星遥感、高山瞭望、视频监控、地面巡护的立体林火监测预警系统，提升森林草原火险预警、火情实时监测能力。

### 一、森林草原火险因子监测系统

1.火险要素监测站

森林草原火险因子监测系统是通过对多种火险预测预报因子建立数学模型和分析方法，充分运用计算机技术、通信、网络技术及遥感、地理信息系统等技术的支持，及时发布区域性高森林草原火险警报，以利各项高火险应急响应措施落到实处。

本次规划设置火险要素监测设备5套、可燃物因子采集设备5套，全部位于森林草原火灾高风险区。

2.北斗手持通信终端

北斗手持通信终端R03是一款适合单人使用的、以北斗应用为中心的终端便携式用户机，该终端的特点为通过蓝牙传输，使主机与信息显示实现无线分离，具有北斗RDSS定位通信、RNSS定位、GPS/北斗双模定位及蓝牙无线传输四大功能，主机还具备一键遇险求救功能，同时采用工业级三防设计，可在相对恶劣的自然环境条件下以及无公网的情况下稳定使用。围绕北斗通讯和定位的两大核心功能，该机型可广泛应用于地质考察、野外探险、军队、捕鱼业、野外科考、应急救援等领域，为野外作业、抢险救灾等提供定位服务、短报文通信服务、位置报告服务和数据传输功能。

本次规划配备北斗手持通信终端110部，其中森林草原火灾高风险区106部；一般森林草原火险区4部。

### 二、森林草原林火视频监控系统

- 1.新建视频监控高空云台

充分利用现有瞭望塔、铁塔、电力、网络等公共资源，采用先进的热成像和可见光成像技术，建设高空云台，实现森林草原火情24小时不间断探测和自动报警。该系统由前端系统、传输系统、指挥中心系统三大部分组成。前端系统根据森林草原的实际情况分别设置探测不同距离的双光谱视频云台、防盗报警单元设备、传感器、防雷系统、扩音系统、供电系统（电源以电缆就近接入或太阳能板供电设备为主）等。传输系统主要利用无线和有线公网技术传输视频信息，终端接入森林草原防灭火指挥中心系统，所有前端的视频监控图像、报警信息、监控前端基站的远程控制、输出展示等均在终端监控管理中心完成。终端部署时空大数据综合管理平台、大屏、中心存储、视频会商等设备，其联网监控管理平台是森林草原防灭火智能监控系统重要的智能化监控存储、管理、控制、监视、展示、自动报警、火点自动定位及展示等综合功能的整合。

本次规划在森林草原资源分布集中、敏感性高、火源控制难度大的重点林牧区和重点火险区布设视频监控云台48套，其中森林草原火灾高风险区41套，一般森林草原火险区7套。视频终端设备将所有监控图像通过分中心编码接入喀什地区森林草原防灭火指挥中心，结合原有瞭望塔、地面巡护等，逐步构建综合山地瞭望、视频监控、地面巡护“三位一体”的火险监测体系，实现“早预防，早发现”的目标。

2.管护所（站）预警视频监测系统

改造维护管护所（站）现有监控设备，及时淘汰更换老旧监控设备，融合多方、多品牌监控终端；为提高各县（市）级林草防火视频监测效率，对各县（市）级管护所（站）林火视频网络运行进行维护。

本次规划各县（市）级管护所（站）①现有监控设备改造维护32套，其中森林草原火灾高风险区31套；一般森林草原火险区1套。②林火视频网络运行维护64处，其中森林草原火灾高风险区57处；一般森林草原火险区7处。

### 三、森林草原火情巡护系统

充分发挥现有森林草原消防队伍地面巡护功能，对森林草原火灾高风险区、一般森林草原火险区改善工作生活条件，配备必要的地面巡护监测设备。

本次规划相应在各县（市）配备沙地摩托车33辆，其中森林草原火灾高风险区29辆；一般森林草原火险区4辆；巡护汽车21辆，其中森林草原火灾高风险区16辆；一般森林草原火险区5辆。

## 第二节 森林草原防灭火通信系统建设

通信系统建设是森林草原防灭火工作的重中之重，是保障森林草原防灭火信息化系统顺利运行的基础和前提，在森林草原火灾预防扑救以及营林安全用火的各个环节中发挥着举足轻重的作用，更是系统规划考虑的第一要素。

应急通信是为满足扑救重点林牧区和森林草原高风险区火灾的需要，以车载超短波、短波、卫星等多种通信手段为一体的机动通信系统，能够快速提升火场区域组网能力，搭建与各级指挥中心建立语音、数据和图像等信息传输通道，保障信息畅通，满足扑火前指指挥调度的需求。

本规划根据喀什地区通信现状和县（市）级行政单位所在地区公网薄弱的实际情况，①购置由便携移动中继台、车载电话、卫星电话等组成的应急通信车8辆，其中森林草原火灾高风险区7辆；一般森林草原火险区1辆。②配套太阳能供电设备50套，其中森林草原火灾高风险区49套；一般森林草原火险区1套。③购置卫星电话54部，其中森林草原火灾高风险区52部；一般森林草原火险区2部。④卫星便携站4部，全部在森林草原火灾高风险区。

## 第三节 森林草原防灭火信息指挥系统建设

森林草原防灭火信息指挥系统是实现上级和下级、指挥部和前线扑火员之间信息传递、科学指挥和调度的重要工作。针对喀什地区森林草原防灭火信息化程度不高、基础数据不完善、信息共享能力不强、网络信息安全形势严峻的现状，重点加强满足森林草原防灭火需求的信息感知、传送、处理、应用系统，完善地区、县（市）各级信息指挥设施设备，强化与协同单位之间的互联互通，实现“纵向贯通、横向互连、实时感知、精确指挥”的一体化指挥体系。

1.地区信息指挥中心建设

喀什地区森林草原防灭火指挥中心的建立，主要负责全区林草火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈；负责全区森林草原预警监测系统网络、防灭火通信系统管理、通讯设施保养维护、气象站维护等预警通信保障；负责森林草原火灾资料整理、火灾案件的统计汇总、灾害评估和火情分析等，提高对林草火灾的预防、扑救、指挥调度及辅助决策能力，更加适应新形势下林草防灭火工作的需要。

根据项目建设实际需要，在喀什地应急管理局建设森林草原防灭火信息化指挥控制中心1处。

2.县（市）级信息指挥分控中心建设

根据项目建设实际需要，在喀什地区下辖的1个县级市、11个县森林草原防灭火指挥部办公室建设县（市）级森林草原防灭火信息化指挥分控中心11处。

## 第四节 森林草原消防队伍能力建设

森林草原消防队伍是森林防灭火体系的重要组成部分，是扑救和处置森林草原火灾的主要力量。目前喀什地区没有国家级森林消防专业队伍，本次规划按照“先重点、后一般”的建设思路，积极向上级部门申报，争取派出国家级森林消防专业队伍常驻重点林区，逐步完善森林草原消防专业队设施设备建设，推进森林草原消防专业队伍标准化程度，按照《森林防火物资储备库工程项目建设标准》，森林消防队应配建专属营房，设有办公室、培训室、活动室、食堂、宿舍、机具库、装备库等，并可根据需要配建车库及必要的附属设施。加强以水灭火设施设备建设，加强装备运输建设，增强森林火灾扑救的快速反应能力，切实提高森林草原防灭火处置的现代化水平。

以水灭火具有拦截火头高效、扑灭明火迅速、清理火场彻底等特点，是森林草原灭火的最有效手段之一，为提高防灭火队伍的战斗力，依据《森林消防专业队伍建设标准》(LY/T5009-2014)，完善现有森林消防队伍高标准配备装备，同时加强以水灭火设施设备建设，实现森林消防队伍基础装备标准化。规划期内实现装备标准化、提升安全防护类装备、野外生存类三大类别，其中：

- 装备标准化

规划新建训练场地及营房12处，其中森林草原火灾高风险区7处，一般森林草原火险区5处；购置风力灭火机328台，其中森林草原火灾高风险区122个，一般森林草原火险区206个；组合工具44个，其中森林草原火灾高风险区26个，一般森林草原火险区18个；灭火水枪44个，其中森林草原火灾高风险区26个，一般森林草原火险区18个；油锯173个，其中森林草原火灾高风险区119个，一般森林草原火险区54个；便携式高压接力消防水泵（含300米水带、1个水囊）63台，其中森林草原火灾高风险区47台，一般森林草原火险区16台；割灌机221台，其中森林草原火灾高风险区117台，一般森林草原火险区104台；发电机47台，其中森林草原火灾高风险区39台，一般森林草原火险区8台；消防铲355把，其中森林草原火灾高风险区205把，一般森林草原火险区150把。

2安全防护类

扑火服（套装、含防火靴、头盔、面罩、护目镜、手套等）阻燃服装345套，其中森林草原火灾高风险区195套，一般森林草原火险区150套。作训服345套，其中森林草原火灾高风险区195套，一般森林草原火险区150套；扑火指挥服70套，其中森林草原火灾高风险区40套，一般森林草原火险区30套

3.野外生存类

购置个人帐篷345顶，其中森林草原火灾高风险区195顶，一般森林草原火险区150顶；睡袋345套，其中森林草原火灾高风险区195套，一般森林草原火险区150套；气垫床345套，其中森林草原火灾高风险区195套，一般森林草原火险区150套。

## 第五节 森林草原航空消防能力建设

森林草原航空消防是扑救森林草原火灾的尖兵，是林草装备现代化的重要内容，是森林草原防火的优先发展方向。目前，喀什地区尚未开展森林草原航空消防力量调动和使用。计划购置现代化的航空护林设备，提高喀什地区森林草原航空消防机动灭火能力、火场侦查能力和综合保障能力。

根据应急管理部印发《“十四五”应急救援力量建设规划》的通知（应急〔2022〕61）号文件精神。在综合利用现有民用机场设施基础上，加强直升机起降场地等配套设施建设，在森林草原火灾重点区域，合理布设野外停机坪。利用无输电线、重要设施及其他影响直升机起降的空旷地带（水电站库区、高山湖泊、大江大河开阔地）等，增加林区草原直升机临时起降点。充分利用自然水源地，按照30~50公里的标准，完善森林草原火灾高风险区森林草原飞机灭火供油点，加强气象保障、训练基地、化学灭火等基础设施配备建设，综合提高航空直接扑火能力。

1.森林草原消防航空护林站建设任务

根据喀什地区森林草原资源分布情况及地理位置等各方面因素 综合考虑，计划在巴楚县红海乡新建全功能航空护林站1处（直升机护林站），建设停机坪3处，分别在麦盖提县、泽普县和巴楚县。

2.无人机航空巡护

积极争取中央财政、自治区财政资金，购买航空巡护服务，重点时段，在重点林区实施航空巡护，实现实时监测，全方位巡护，及时发现隐患及早期火险信息。

## 第六节 森林草原消防基础设施建设

1.防火检查站及配套设施

随着喀什地区经济社会发展和生态旅游的蓬勃发展，通往林区的道路有所增加，人员流动频繁。为强化森林草原火源管理，杜绝火种和火源进入林区，减少火灾隐患，需加大对来往行人、车辆的防火防范和检查力度，从源头遏制破坏森林草原资源的行为，确保森林草原资源的安全，需加强防火检查站建设。

将防火检查站与管护站合建是顺应林业发展方向的时代需要。布局原则上以森林草原资源集中分布，火灾隐患较大，人员进出频繁，管理难度大的入口为主，选址以交通便利、有利于工作、生活为主，地形要求开阔平坦，无洪水淹没和地质不良等自然灾害的可能，同时兼顾考虑尽量位于生态保护红线外。新建防火检查站19处，其中森林草原火灾高风险区17处，一般森林草原火险区2处。

2.消防储水系统及配套设施

地表水资源丰富，但径流量年内分布不均，加之全年降水稀少，蒸发旺盛，导致水资源相对短缺，不仅限制了农林业的健康发展，而且对森林草原防火工作带来了严重威胁。因此，建设功能完备、节能环保的消防储水系统迫在眉睫。地埋式消防蓄水池选用新型混凝土预制池30t容量，配备雨水收集模块、自循环系统和不锈钢双管道连接，结构简单，安装方便，具有良好的抗压、抗冲击、耐腐蚀、耐酸碱、耐冻裂和耐高温等性能，是一种高科技产品，符合有关消防规范和技术标准。通过雨水收集模块将收集的雨水经过处理后能够满足消防车辆、火场救援等特种用途，其次，还可用于清洗路面或者浇灌花草等公共服务。新建消防储水系统及配套设施115座，其中森林草原火灾高风险区100座，一般森林草原火险区15座。

3.防火物资储备库及配套设施

防火物资储备库是扑救森林草原火灾的重要的供应保障体系，为了提升防火物资的储备和调运能力，保障防火物资的集中管理与定期维护工作，确保防火物资储得好、调得出、用得上，强化防火物资储备战略调控、应对急需、保障安全的功能。按照《森林防火物资储备库工程项目建设标准》的总体要求及辐射周边、分级保障的具体要求，选择符合交通便利、安全性高、覆盖林区范围广、储备调用物资便捷、地块权属明晰的区域建设防火物资储备库。新建防火物资储备库及配套设施14处，其中森林草原火灾高风险区9处，一般森林草原火险区5处。

## 第七节 森林草原林火草火阻隔系统建设

林火阻隔系统是减少森林草原火灾损失的关键，也是最好地防止森林草原火灾蔓延扩展的途径，是森林草原防灭火体系建设的预防性、控制性基础工程，是提高森林草原资源安全性，保障人民群众生命财产安全的系统工程。

1.防火道路

森林草原防火道路是森林草原防灭火工作的重要基础设施，是扑火队伍和物资迅速运达火场的重要通道，是实现森林草原火灾“打早、打小、打了”的重要保障。森林草原防火道路作为林区内部专用道路未纳入“通村、通乡”路网体系。针对森林草原防火道路密度低、建设滞后、通行能力差等问题，规划在国有林区（灌木林区、荒漠地）、边界区域等重点林牧区进行防火道路建设，因地制宜开展高风险区县（市）和林牧区林场农村公路建设、连通林牧场场部和林下经济节点道路建设，打通林区内部断头路，形成与林区现有外部道路构建布局较为合理，结构较为完整的林区防火道路网络。本次规划新建（改扩）防火道路826公里。

2.林区隔离带

在充分利用自然阻隔带的基础上，重点在森林资源保护价值高、重要保护目标等部位以及中部平原、南部沙漠盆地边缘地带建设林火阻隔带。林火阻隔系统建设应按照《全国重点区域林火阻隔系统（含防火道）工程建设规划（2021—2035年）》《林火阻隔系统建设标准》，开展调整林种结构、实施林相改造、种植不易燃烧的树种、建设生物防火隔离带试点。

本次规划依据地形地貌和森林草原资源分布状况，在森林草原火灾高发区关键地段768公里对道路两边边界外10～50米内清除杂草等可燃物，试点种植不易燃烧树种的生物隔离带和建设防火沟等工程阻隔带。

## 第八节 森林草原防灭火宣传教育工程建设

1.防灭火宣教任务与形式

改善宣教设施条件，加强森林草原防灭火宣传教育，增强公众防灭火意识，是森林草原防灭火的基础性工作和长期性任务。创新宣传形式和载体，广泛宣传森林草原防火扑火常识，继续深化林区群众喜闻乐见的宣传画、宣传手册、年画挂历等传统宣传方法，利用气象平台和电视、报纸、广播、短信、QQ、微信等方便快捷的方式，更为全面、更加有效地宣传普及防灾减灾意识和安全意识，营造全过程、全覆盖、全社会参与的防火氛围，切实扩大和增强森林草原防灭火宣传的力度、广度和深度。在森林草原高风险期，人民政府要依法颁布禁火令，严格管控人为用火。重点林区、重点时段、重点人群、景区及森林公园作为重中之重严加管控，防止特殊人群玩火，严厉打击故意纵火。

针对森林草原防灭火无固定宣传网点和专用设施设备的现状，在主要交通路口、通往林牧区主要道路交叉口、旅游道路两侧显眼处或林牧区人流量较大地段设置①LED宣传栏99块，其中森林草原火灾高风险区91块，一般森林草原火险区8块。②宣传牌929块，其中森林草原火灾高风险区775块，一般森林草原火险区154块。③宣传碑70座，其中森林草原火灾高风险区52座，一般森林草原火险区18座。④新购森林草原防火宣传音像资料28套，其中森林草原火灾高风险区24套；一般森林草原火险区4套。

2.优化森林草原防灭火联防工作

按照联防联控机制要求，地区、县（市）应组织以森林草原消防、消防救援队伍等为主的国家救援力量，带领地方专业扑火队伍和各类扑救力量开展联演联训，进一步落实“力量前置、全域覆盖、多方联动”的防灭火布控原则，积极发挥森林草原消防队伍在森林草原防灭火工作中的主力军、国家队作用。

根据森林草原防灭火工作要素，完善综合演练项目体系，各地各部门要按职责职能进行分专业分科目常态化演练，规划期10年内，每年以地区、县（市）为单位，与毗邻县（市）、兵团农场应急、消防、宣传、镇、村等多部门组织森林防灭火联防联动应急扑火能力与演练。

# 第五章  改革创新，建立健全森林草原防火长效机制

## 第一节  建立健全防火责任机制

### 一、全面推进森林防火党政同责新机制

喀什地区各级地方党委、政府应当把森林草原防火工作放在生态文明建设的重要位置，按照《森林防火条例》《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等有关规定，切实落实地方政府行政首长负责制，把防火责任制的落实情况和防火工作成效，纳入当地经济社会发展综合评价体系。要严肃森林草原防火纪律，加大责任考核和问责力度，不断建立健全森林草原防火工作考核、责任追究机制。

### 二、全面落实部门分工责任制

地区各级森林草原防火指挥部成员单位，按照职责分工，各负其责，密切配合、通力协作，认真落实本级森林草原防火指挥部赋予的森林草原防灭火工作职责；地区林业和草原部门及县市自然资源部门履行森林草原防灭火监督和管理职责，加强监督管理，组织检查指导，督促工作落实。

### 三、全面落实经营主体责任

按照“谁经营，谁负责”的原则，森林、林木、林地经营单位和个人，承担经营范围内森林草原防火责任。国有林管理局、国有林场、自然保护区、森林公园和风景名胜区等森林草原防火重点单位，应当履行经营主体的森林草原防火责任，建立森林草原防火责任制，划定森林草原防火责任区，确定森林草原防火责任人，并配备森林草原防火设施和设备，设置警示宣传标志，做好本辖区森林草原防火工作。

## 第二节  建立健全森林消防队伍建设机制

### 一、加强森林草原消防队伍建设

按照“形式多样化、指挥一体化、管理规范化、装备标准化、训练常态化、用兵科学化”的总体要求，建立完善以森林草原消防专业队伍为主、森林草原消防半专业队伍和应急扑火队为辅的森林草原消防队伍。我区各级政府应加强森林草原消防专业队伍建设，探索利用购买服务方式鼓励、支持社会力量组建森林草原消防队伍。有条件的地方，将森林草原消防专业队伍纳入公益类事业单位管理，专业队员享受特殊工种和人身意外安全保险等待遇。推行森林草原消防专业队伍认证和专业队员持证上岗制度，提高专业化水平和灭火作战能力。

### 二、加强护林队伍建设

充分用好国家相关政策，全面推行林长制，强化落实各级林长巡林制度及防火责任，创新森林草原资源管护机制，完善护林员聘用和绩效考核机制，明确管护区域，落实管护责任，应用信息化技术提高对护林员的管理水平，充分发挥护林员在森林草原防火中的作用，有效减少森林草原火灾发生。鼓励扶持森林草原防火志愿者组织，利用户外登山人员、社会公益组织等群体，积极做好森林草原防火的宣传、监督工作。

### 三、加强专业技术队伍建设

加强森林草原防火专职指挥力量建设，完善专业技术岗位设置，配备与当地森林草原防火任务和发展相适应的专职技术人员。建立森林草原防火岗位培训体系，实行持证上岗。

## 第三节  建立健全经费保障机制

### 一、健全财政经费保障机制

按照中央和地方事权划分的原则，进一步理清各级政府承担的职责，逐步完善森林草原防火经费保障机制。依据《森林防火条例》《草原防火条例》的规定，地方各级政府应将预防和扑救森林草原火灾经费纳入本级财政预算，保证森林草原防火工作需要。研究制定森林草原防火经费保障标准，进一步健全森林草原防火经费保障机制。

### 二、推进森林草原火灾保险政策

结合集体林权制度改革，扩大森林草原保险范围，鼓励通过保险形式转移森林草原火灾风险，提高森林草原防灾减灾能力和灾后自我救助能力。对于发生的特大森林草原火灾，力争纳入巨灾保险范畴。引导保险公司主动参与森林草原火灾预防，实现“双赢”和良性循环。

### 三、拓宽森林防火资金渠道

鼓励林区旅游风景区、森林公园等单位将门票收入提取一定比例用于该区域森林草原防火工作。鼓励森林、林木、林地经营主体安排一定经费用于森林草原防火设施设备的建设。鼓励公民、法人和其他社会组织为森林草原防火工作提供资金、捐赠物资和技术支持。

## 第四节  建立健全科学防火管理机制

### 一、树立科学管火理念

以林长制为抓手，各级林长巡林和火源管控相结合，林长率先落实火源管控，形成林长、林区经营单位、管护站、护林员防火巡护、火源管控责任体系，确保源头管控火源落到实处；加强森林草原防火宣传，完善宣传设施，创新宣传机制，丰富宣传手段，营造浓厚防火氛围，增强全民森林草原防火意识；造林工程要统筹建设生物防火林带，对所有工程造林和林区建设项目，研究建立森林草原消防评估、审批和验收制度，促进森林草原防火与工程建设同步规划、同步设计、同步实施、同步验收；加强森林抚育，及时清理林下可燃物，降低林区可燃物载量，提高林分抗火阻火能力。积极探索农作物秸秆综合利用和农林废弃物资源化利用，在有条件的林区实施计划烧除可燃物，有效降低森林草原火灾隐患；以殡葬改革为契机，科学引导群众文明祭扫，减少因祭祀用火引发的森林草原火灾。

### 二、提高森林草原防火科技水平

坚持需求导向，积极依托科研院所和高等学校的研究成果，不断提高地区科技单位和高等院校服务森林草原防灭火的能力和水平。加大科技投入，围绕森林草原火灾监测预警、特殊山地林火扑救、扑火队员安全防范、森林草原火灾防控装备研制、雷击火防控和森林草原防火机械装备检验等方面开展防火基础理论、实用技术开发推广和防火管理科学研究，提高森林草原防火理论研究和应用水平。依托林业高等院校、科研单位大力培养森林草原防火专业人才，推进科技创新工作，鼓励社会企业参与森林草原防火技术和装备的研发与应用。

## 第五节  建立健全依法治火工作机制

### 一、构建高效的依法治火实施体系

坚持敢于执法、善于执法，实行行政执法责任制，设置执法岗位，明确执法责任。规范执法程序，加强执法管理，统一法律文书，开展执法考核，提升执法水平。建立健全森林草原防火行政裁量权基准制度，细化、量化行政裁量标准，规范裁量范围、种类、幅度。规范野外用火审批条件，严格野外用火审批，加大野外火源管理力度。加强公安机关与森林草原防火部门的配合，建立森林草原火灾案件快速侦破机制。

### 二、构建严密的依法治火监督体系

开展《森林防火条例》《草原防火条例》实施情况执法检查，研究解决条例实施中存在的问题。地区林业和草原部门、县市自然资源部门加强对森林、林木、林地经营主体和林区施工单位的监督，规范森林草原火灾隐患评价标准、程序和内容，加大森林草原火灾隐患排查力度，及时向有关单位下达森林草原火灾隐患整改通知书，责令限期整改，消除火灾隐患。加强森林草原防灭火执法监督，推行执法公开，建立责任追究机制，实行常态化监督机制。

### 三、构建有力的依法治火保障体系

健全森林草原防灭火法律法规宣传教育机制，积极将森林草原防灭火法规纳入地区普法规划，增强全民森林草原防灭火法治意识。加强执法队伍建设，大力开展森林草原防灭火执法培训，执法人员统一持证上岗，提高执法队伍素质和执法能力。加大依法治火投入力度，为依法治火提供必要的保障。建立森林草原防灭火法律顾问队伍，提升森林草原防灭火法律咨询服务水平。

## 第一节  投资估算

### 一、估算原则

1.坚持尊重实际、实事求是、准确计算、科学安排、厉行节约的原则；

2.坚持统筹兼顾、保证重点、合理使用、注重效益、分项核算、专款专用的原则；

3.坚持因地制宜、量力而行、优先解决突出问题的原则；

4.坚持多渠道筹集资金的原则。

### 二、估算依据

根据政府定点采购企业报价，结合市场询价、《全国森林防火规划（2016—2025年）》《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016—2025年）》《新疆维吾尔自治区森林防火阻隔带和防火道路规划（2021―2025年）》及喀什地区地方专业扑火队伍装备和单兵装备清单、往年已完成项目建设单价等资料，综合确定各项设施设备的估算价格。

### 三、资金来源

根据《新疆维吾尔自治区森林防火规划（2016―2025年）》，森林防火投资渠道主要有预算内投资和财政专项转移支付。预算内投资主要支持范围包括森林草原火险预警监测系统建设、森林草原防火通信系统建设、森林草原防火信息指挥系统建设、森林草原消防队伍能力建设、森林草原航空消防能力建设等；财政专项转移支付主要支持范围包括重特大森林草原火灾扑救准备金、森林草原防火补贴、边境防火隔离带补助经费、扑救重特大森林草原火灾补助费等。

## 第二节  投资测算

根据全区规划期内任务量及森林草原防火相关技术标准，本着优先考虑森林草原火灾高风险区和国家级自然保护区、国家森林公园、国家湿地公园等重点生态区域进行重点投资建设。规划总投资59,116.44万元。按投资渠道分：

### 一、预算内投资

规划预算内投资59,116.44万元，其中：

- 森林草原火险预警监测系统建设投资7,808.00万元；

- 森林草原灭火通信和信息指挥系统建设投资1,736.00万元；

- 森林草原消防队伍能力建设投资5,482.64万元；

- 森林草原航空消防消防能力建设投资1,510.00万元；

- 森林草原消防基础设施建设投资368.5万元；

- 森林草原林火草火阻隔系统建设投资41,376.80万元；

- 森林草原防灭火宣传教育工程建设投资834.50万元；

## 第三节  资金筹措

森林草原防火是一项社会公益事业，依据“谁建设、谁投资”的原则，预算内投资按国家和地方8:2的比例进行资金筹措。地方配套由项目实施地州市、县市和国有林管理局、自然保护区等分级配套。积极争取上级转移支付补助保障地方配套资金。

预算内投资59,116.44万元，其中申请中央预算内投资47,293.15万元，占建设投资的80.0％；地方分级配套资金11,823.29万元，占20.0％。

## 第四节  运行保障费用

项目运行保障费用3,890.00万元。其中：

网络流量费2,210万元，占项目运行保障费的56.81%；系统日常维护及升级费用1,680万元，占项目运行保障费的43.19%（详见表7喀什地区森林草原防火项目运行保障费用测算表）。

项目运行保障费用积极争取上级转移支付补助。

# 第七章  规划组织实施

## 第一节  明确任务目标

新疆若森工程科技有限责任公司负责编制《喀什地区森林草原防火规划（2021—2030年）》，喀什地区林业和草原局负责与地区行政公署和森林草原防灭火指挥部办公室协调对接，地区行政公署负责落实规划涉及的相关政策和经费保障，尤其是将森林草原防火工程设施设备运行维护经费落实到位，确保规划目标的实现。

## 第二节  加强统筹协调

喀什地区林业和草原部门应加强本规划与相关领域和专项规划之间的衔接，确保各相关规划目标一致、各有侧重、协调互补。喀什地区防火办要按照职责分工通力协作，加强对规划实施的精心指导，并为规划有效实施创造条件，形成整体合力，确保有关政策落实到位。

## 第三节  强化项目组织

按照“统一规划、分级实施、条块结合”的原则，明确项目实施主体及内容，强化项目组织执行力度。根据项目实施主体，分为地、县二级建设项目。林火阻隔系统工程、防火应急道路工程及信息指挥系统工程等宜按条为主实施；在项目组织条件成熟的情况下，按照区域综合治理的原则，实施以块为主的综合治理建设项目，针对我区森林草原防火重点区域的建设任务，统筹组织实施若干综合治理大项目建设。

## 第四节  严格项目管理

喀什地区林业和草原局、国有林管理局和县级自然资源部门须按照中央预算内投资和专项转移支付资金使用的有关规定，加强项目申报、审批、实施、验收等环节的监督和管理，落实项目配套资金、自建资金及日常运行维护资金。建立一批全国森林草原防灭火基本建设示范区，发挥典型示范作用，提升项目建设和管理水平。

## 第五节  实施考核评估

喀什地区有关部门对各地规划任务完成情况实行跟踪检查，完成情况较好的给予政策和资金倾斜。规划实施过程中，喀什地区有关部门跟踪分析规划实施情况，掌握主要目标和任务完成进度，适时开展规划评估，提交评估报告，并根据评估结果提出需要调整的规划内容或对规划进行修订的建议，报喀什地区行政公署批准后实施。